## Mapa de riesgos VF
EMPRESA FÉRREA REGIONAL S.A.S.
FR-EFR-GR-001
ítem | Proceso | Dependencia | Identificación del Riesgo | Clasificación del Riesgo | RIESGO INHERENTE |  |  | No. Control | Controles | Aplicación Controles | [10 empty] | RIESGO RESIDUAL |  |  | Tratamiento | Seguimiento y Verificación
[5 empty] | Probabilidad | Impacto | Bajo |  |  | Preventivo | Detectivo | Correctivo | Automático | Manual | Documentado | Sin Documentar | Continua | Aleatoria | Con Registro | Sin Registro | Probabilidad | Impacto | Bajo |  | Verificación y Acciones Adelantadas | Estado A: Abierto M: Mitigado MA: Materializado | Observaciones | Observaciones Seguimiento Oficina de Control Interno Julio - Septiembre 2023
[7 empty] | Moderado | [15 empty] | Moderado
[7 empty] | Alto | [15 empty] | Alto
[7 empty] | Extremo | [15 empty] | Extremo
1 | E- Direccionamiento estratégico y Planeación | Oficina Asesora de Planeación Institucional (OAPI) | Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por la toma de decisiones con fundamento en datos y hechos no confiables. | Estratégico | 40% | 60% | Moderado | 2 | 1. Informe de gestión y; 2. Seguimiento a los planes ejecutados por las áreas de la EFR a entidades y entes de control | 25% |  |  |  | 15% | X |  | X |  | X |  | 16% | 24% | Bajo | Evitar el riesgo | De acuerdo a los controles establecidos para mitigar la posible materialización "por la toma de decisiones con fundamento en datos y hechos no confiables", se establecen estrategias para orientarlas y alinearlas con los objetivos y metas institucionales de la EFR. En virtud de lo anterior se verifica lo siguiente: 1.Informe de Gestión para la vigencia 2022, el cual establece las estrategias tomadas y las acciones realizadas para lograr las metas y objetivos de la EFR. 2. El seguimiento al Plan de Acción de primer semestre de la vigencia 2023 https://drive.google.com/drive/folders/1iOjeyEMoAYoTH8e5EovztCyLj3utMeR8?usp=drive_link | M: Mitigado | CUMPLE Se mitiga la posible materialización del riesgo para el periodo | Las evidencias presentadas soportan el cumplimiento de la aplicación de los controles propuestos. Sin observación, CUMPLE
2 | E- Direccionamiento estratégico y Planeación | Oficina Asesora de Planeación Institucional (OAPI) | Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por fuga de capital intelectual causado por debilidades en procesos de transferencia de conocimientos | Estratégico | 40% | 60% | Moderado | 1 | 1. Autodiagnóstico de la política de gestión del conocimiento y la Innovación | 25% |  |  |  | 15% | X |  | X |  | X |  | 16% | 24% | Bajo | Evitar el riesgo | De acuerdo a las acciones de control establecidas para mitigar la posible materialización de "Fuga de capital intelectual causado por debilidades en procesos de transferencia de conocimientos" La Oficina Asesora de Planeación establece una herramienta de autodiagnóstico alineado al sistema de MIPG, el cual permite desarrollar un ejercicio de valoración que fortalezca y garantice el mejoramiento continuo de la entidad. En virtud de lo anterior, se verifica lo siguiente: 1. Autodiagnóstico de la política de gestión del conocimiento y la innovación por medio del plan de acción. https://drive.google.com/drive/folders/1LMekMwDN-IyhVlvC7pMIEVQqVFB0R7bb?usp=drive_link | M: Mitigado | CUMPLE Se mitiga la posible materialización del riesgo para el periodo | Se revisó y verificó la matriz de autodiagnóstico diligenciada Sin observación, CUMPLE
3 | E- Direccionamiento estratégico y Planeación | Oficina Asesora de Planeación Institucional (OAPI) | Posibilidad de afectación reputacional por implementación de planes, programas y políticas que no contribuyan al cumplimiento de los lineamientos estratégicos de la EFR | Estratégico | 40% | 60% | Moderado | 2 | 1. Formulación del plan estratégico y; 2. Seguimiento periódico a los planes establecidos por la EFR | 25% |  |  |  | 15% | X |  | X |  | X |  | 16% | 24% | Bajo | Evitar el riesgo | De acuerdo a los controles establecidos para mitigar la posible materialización de "Implementación de planes, programas y políticas que no contribuyan al cumplimiento de los lineamientos estratégicos de la EFR", por lo tanto es importante establecer un Plan Estratégico que defina los objetivos que se quieren alcanzar y las acciones que se van a realizar para lograrlo. En virtud de lo anterior, se verifica lo siguiente: 1.Plan Estratégico para la vigencia 2023. 2.El seguimiento al Plan de Acción del primer semestre para la vigencia 2023. https://drive.google.com/drive/folders/1tOY03lqTOPXO53Sf1mf9abuK4HCm5oAI?usp=drive_link | M: Mitigado | CUMPLE Se mitiga la posible materialización del riesgo para el periodo | Las evidencias presentadas soportan el cumplimiento en la aplicación de los controles propuestos. Sin observación, CUMPLE
4 | E - Gestión del Riesgo | Oficina de Riesgos y Seguridad (ORS) | Posibilidad de afectación reputacional, debido a la ineficiente desarrollo e implementación del sistema de administración de riesgo | Estratégico | 40% | 60% | Moderado | 2 | 1. Capacitar y socializar la política de administración de riesgo a los servidores y; 2. Evaluación y monitoreo a los controles establecidos por cada una de las áreas en el mapa de riesgos de la EFR. | 25% |  |  |  | 15% | X |  | X |  | X |  | 16% | 24% | Bajo | Evitar el riesgo | De acuerdo a los controles establecidos para mitigar la posible materialización de "Ineficiente desarrollo e implementación del sistema de administración de riesgo", La Oficina de Riesgos y seguridad se encuentra implementando la Gestión del Riesgo, la cual permite anticipar y asegurar los objetivos y metas definidas por la EFR. En virtud de lo anterior, se verifica lo siguiente: 1.Evaluación y monitoreo a los Mapas de Riesgos Institucionales y de Corrupción para el II trimestre de la Vigencia 2023. https://drive.google.com/drive/folders/1e28wv5zoNINM9yLPllKeGdvyCoeErI1J?usp=drive_link | M: Mitigado | CUMPLE Se mitiga la posible materialización del riesgo para el periodo | Las evidencias presentadas soportan el cumplimiento en la aplicación de los controles propuestos. Sin observación, CUMPLE
5 | E - Gestión Social y Ambiental | Subdirección de Integración, Sostenibilidad y entorno (SISE) | Posibilidad de afectación económica y reputacional por Inicio tardío de la etapa de construcción y/o incumplimiento en el cronograma de ejecución obra, debido a la no aprobación oportuna de licencias y permisos ambientales por parte de entidades competentes. | Ambientales | 40% | 80% | Alto | 1 | 1. Informes de interventoría y/o actas de seguimiento periódicas con interventoría y contratista para verificación de los trámites ante las autoridades competentes. | 25% |  |  |  | 15% | X |  | X |  | X | . | 16% | 32% | Moderado | Evitar el riesgo | De acuerdo a los controles establecidos para mitigar la posible materialización de "Inicio tardío de la etapa de construcción y/o incumplimiento en el cronograma de ejecución obra, debido a la no aprobación oportuna de licencias y permisos ambientales por parte de entidades competentes", se establecen unos profesionales que garanticen el manejo seguimiento adecuado para la obtención de las licencias. En virtud de lo anterior, se verifica lo siguiente: 1.Actas de comite ambiental del proyecto TM Lote I y II. 2.Actas de comite ambiental del proyecto Regiotram de Occidente. https://drive.google.com/drive/folders/1pnaN2UKdp5vM33dcjpZXJCchPq4k2S94?usp=drive_link | M: Mitigado | CUMPLE Se mitiga la posible materialización del riesgo para el periodo | Las evidencias presentadas soportan el cumplimiento en la aplicación de los controles propuestos. Sin observación, CUMPLE
6 | E - Gestión Social y Ambiental | Subdirección de Integración, Sostenibilidad y entorno (SISE) | Posibilidad de afectación económica y reputacional por trámites adicionales para aprobación de estudios y permisos ambientales exigibles, debido a requerimientos constructivos no previstos que impliquen cambios del alcance en ingenierías generando retraso en el inicio de las obras | Ambientales | 40% | 80% | Alto | 1 | 1. Informe y/o actas de reuniones de seguimiento periódicas con interventoría y contratista para verificación del avance de estudios y diseños. | 25% |  |  |  | 15% | X |  | X |  | X | . | 16% | 32% | Moderado | Evitar el riesgo | De acuerdo a los controles establecidos para mitigar la posible materialización de "Trámites adicionales para aprobación de estudios y permisos ambientales exigibles, debido a requerimientos constructivos no previstos que impliquen cambios del alcance en ingenierías generando retraso en el inicio de las obras", se establecen unos profesionales que garanticen el manejo y seguimiento adecuado para la obtención de permisos. En virtud de lo anterior, se pudo verificar lo siguiente: 1.Actas de comite ambiental del proyecto TM Lote I y II. 2.Actas de comite ambiental del proyecto Regiotram de Occidente. https://drive.google.com/drive/folders/16WURSEYMlDILKJM-3L20oc1PaS8qFegs?usp=drive_link | M: Mitigado | CUMPLE Se mitiga la posible materialización del riesgo para el periodo | Las evidencias presentadas soportan el cumplimiento en la aplicación de los controles propuestos. Sin observación, CUMPLE
7 | E - Gestión Social y Ambiental | Subdirección de Integración, Sostenibilidad y entorno (SISE) | Posibilidad de afectación económica y reputacional por demoras en el inicio de las obras por la oposición de algunos actores externos debido a la existencia de pasivos ambientales, sociales e inmobiliarios de otros proyectos. | Ambientales | 40% | 80% | Alto | 2 | 1. Informes y/o actas de implementación de programas de información; y 2. Divulgación con canales de atención a comunidades y grupos de interés. | 25% |  |  |  | 15% | X |  | X |  | X | . | 16% | 32% | Moderado | Evitar el riesgo | De acuerdo a los controles establecidos para mitigar la posible materialización de, "Demoras en el inicio de las obras por la oposición de algunos actores externos debido a la existencia de pasivos ambientales, sociales e inmobiliarios de otros proyectos", se establecen unos profesionales que garanticen el manejo seguimiento adecuado. En virtud de lo anterior, se verifica lo siguiente: 1. Los profesionales de Gestión Social de la Dirección Técnica, realizan el respectivo seguimiento por medio de los comités semanales e infomes en el III trimestre de la vigencia 2023 https://drive.google.com/drive/folders/19l7TTC4DBjqCyyYzC8FN5VBa2-x0NHGe?usp=drive_link | M: Mitigado | CUMPLE Se mitiga la posible materialización del riesgo para el periodo | Las evidencias presentadas soportan el cumplimiento en la aplicación de los controles propuestos. Sin observación, CUMPLE
8 | E - Comunicación Corporativo | Oficina Asesora Comunicaciones (OAC) | Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por comunicación externa no efectiva. | Imagen | 40% | 60% | Moderado | 1 | 1. Verificación de la publicación de la gestión de la EFR en redes sociales | 25% |  |  |  | 15% | X |  | X |  | X |  | 16% | 24% | Moderado | Evitar el riesgo | De acuerdo a las acciones de control establecidas para mitigar la posible materialización de "Comunicación externa no efectiva", se establece una gestión que permita tener una mayor visibilidad y dejar claro para las personas externas , los avances que tienen los proyectos y la gestión que realiza la EFR. En virtud de lo anterior, se verifico lo siguiente: 1. Matriz de publicación de la Gestión en redes sociales para el III trimestre para la vigencia 2023. https://drive.google.com/drive/folders/1Bi3kZjwosiJdFyzg6Sy6OScq4LGDaXPA?usp=sharing | M: Mitigado | CUMPLE Se mitiga la posible materialización del riesgo para el periodo | Se revisó y verificó la matriz de información en redes sociales Sin observación, CUMPLE
9 | E - Comunicación Corporativo | Oficina Asesora Comunicaciones (OAC) | Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por uso inadecuado de la imagen institucional de la Empresa Férrea Regional. | Imagen | 80% | 80% | Alto | 1 | 1. Dar cumplimiento del Manual de Estilo MA-EFR-CC-001 | 25% |  |  |  | 15% | X |  | X |  | X |  | 32% | 32% | Moderado | Evitar el riesgo | De acuerdo a las acciones de control establecidas para mitigar la posible materialización del "Uso inadecuado de la imagen institucional de la Empresa Férrea Regional", es por esto que se establece un manual de estilo, que contiene los lineamientos para la elaboración de las comunicaciones oficiales. En virtud de lo anterior, se verifico lo siguiente: 1.El cumplimiento al manual de estilo para la emisión de comunicaciones externas e internas de la EFR para el III trimestre de la vigencia 2023. https://drive.google.com/drive/folders/1uj8X7tTM_kuEBawYA6kglLp4ZrcwkxJn?usp=drive_link | M: Mitigado | CUMPLE Se mitiga la posible materialización del riesgo para el periodo | Las evidencias presentadas soportan el cumplimiento en la aplicación de los controles propuestos. Se debe evaluar el riesgo frente a la austeridad en el gasto y las nuevas disposiciones para las entidades estatales respecto a las marcas de imagen institucional. CUMPLE
10 | E - Comunicación Corporativo | Oficina Asesora Comunicaciones (OAC) | Posibilidad de afectación reputacional por comunicación interna no efectiva para los funcionarios, trabajadores y contratistas de la Empresa Férrea Regional. | Imagen | 80% | 40% | Moderado | 1 | 1. Verificación de los medios de comunicación interna: correo electrónico, grupos de WhatsApp, intranet. | 25% |  |  |  | 15% | X |  | X |  | X |  | 32% | 16% | Moderado | Evitar el riesgo | De acuerdo a las acciones de control establecidas para mitigar la posible materialización por "Comunicación interna no efectiva para los funcionarios, trabajadores y contratistas de la Empresa Férrea Regional", es por esto que la Oficina de Comunicaciones, tiene unos lineamientos para que todos los funcionarios y contratistas de la EFR, manejen una comunicación interna efectiva. En virtud de lo anterior, se verifica lo siguiente: 1.Reporte de comunicaciones internas del III trimestre. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fIw6OMwPFnGwiVcY68BFmRAwufkG6hGm/edit?usp=drive_link&ouid=111187823907222708638&rtpof=true&sd=true | M: Mitigado | CUMPLE Se mitiga la posible materialización del riesgo para el periodo | Las evidencias presentadas soportan el cumplimiento en la aplicación de los controles propuestos. Sin observación, CUMPLE
11 | M - Estructuración de proyectos | Dirección Estructuración Financiera (DEF) | Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por los efectos favorables o desfavorables derivados de la estructuración de la financiación y la obtención de la financiación de los proyectos. | Financiero | 60% | 80% | Alto | 1 | 1. Presentar ante el Comité Fiduciario o Gerente de la EFR el estado de avance de la estructuración y obtención de la financiación. | 25% |  |  |  | 15% | X |  | X |  | X |  | 24% | 32% | Moderado | Evitar el riesgo | De acuerdo a las acciones de control establecidas para mitigar la posible materialización de la "Estructuración de la financiación y la obtención de la financiación de los proyectos", es por esto, que se debe presentar el avance de la financiación para llevar acabo la ejecución de los proyectos de la EFR. En virtud de lo anterior, se verifica lo siguiente: 1. Presentación del estado de avance de la estructuración y obtención de la financiación de los proyectos para los comités fiduciarios. https://drive.google.com/drive/folders/1BONhHRdvvMqrdCWtEQSbDfElvFbaq5m_?usp=drive_link | M: Mitigado | CUMPLE Se mitiga la posible materialización del riesgo para el periodo | Las evidencias presentadas soportan el cumplimiento en la aplicación de los controles propuestos. Sin observación, CUMPLE
12 | M - Ejecución de proyectos | Dirección Estructuración Financiera (DEF) | Posibilidad de afectación económico y/o reputacional por el trámite de documentos técnicos para la radicación de cuentas sin el cumplimiento de los requisitos establecidos contractualmente. | Operativo | 60% | 60% | Moderado | 1 | 1. Creación de un procedimiento para el cumplimiento de los requisitos de pago y radicación de facturas, el cual se estandariza en la Oficina de Planeación junto con la socialización del procedimiento con los contratistas de los proyectos de acuerdo a los lineamientos contractuales. | 25% |  |  |  | 15% | X |  |  | X | X |  | 24% | 24% | Bajo | Evitar el riesgo | De acuerdo a las acciones de control establecidas para mitigar la posible materialización del "Trámite de documentos técnicos para la radicación de cuentas sin el cumplimiento de los requisitos establecidos contractualmente", se establece un procedimiento para establecer los lineamientos para realizar los pagos a las firmas interventoras. En virtud de lo anterior, ser verifico lo siguiente: 1. Creación de procedimiento para el pago a interventores. https://drive.google.com/drive/folders/144Usl9xxjubswE-g4TZk4TLVzWrqVEx6?usp=drive_link | M: Mitigado | CUMPLE Se mitiga la posible materialización del riesgo para el periodo | Las evidencias presentadas soportan el cumplimiento en la aplicación de los controles propuestos. Sin observación, CUMPLE
13 | M - Ejecución de proyectos | Dirección Estructuración Financiera (DEF) | Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por los efectos favorables o desfavorables derivados de la ejecución de las operaciones de financiamiento. | Financiero | 40% | 60% | Moderado | 6 | 1. Elaborar y realizar control al "Cronograma de Seguimiento" de las Obligaciones del Contrato de Crédito, el cual se reportará trimestralmente a la Gerencia. 2. Reportar al Comité Fiduciario o Gerencia el posible incumplimiento de las obligaciones del Contrato de Crédito o el Convenio de Cofinanciación por alguna de las partes. 3. Actualizar el Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI) con el fin de presentarlo al Comité Fiduciario y a la Gerencia. 4. Reportar a la Gerencia la posible aparición de costos no elegibles. 5. En caso de cambios en el CAPEX del Proyecto, la Dirección Técnica informará a la Dirección de Estructuración Financiera y Gerencia. 6.En caso de incumplimiento técnico, ambiental, social, predial o jurídico de la ejecución del Proyecto, la Dirección Técnica y la Dirección de Contratación informarán a la Dirección de Estructuración Financiera y Gerencia. | 25% |  |  |  | 15% | X |  | X |  | X |  | 16% | 24% | Bajo | Evitar el riesgo | De acuerdo a las acciones de control establecidas para mitigar la posible materialización "derivados de la ejecución de las operaciones de financiamiento", se reporta y se hace seguimiento a las diferentes fuentes de financiación de los proyectos que tiene la EFR. 1. Presentación del estado de avance de la estructuración y obtención de la financiación de los proyectos para los comités fiduciarios. https://drive.google.com/drive/folders/116APCOMzP0mF37baqjgoxIWtSfmWs_Qy?usp=drive_link | M: Mitigado | CUMPLE Se mitiga la posible materialización del riesgo para el periodo | Las evidencias presentadas soportan el cumplimiento en la aplicación de los controles propuestos. Sin observación, CUMPLE
14 | M - Ejecución de proyectos | Dirección Estructuración Financiera (DEF) | Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por los efectos favorables o desfavorables derivados del reporte de información a órganos de control relacionados con la ejecución de operaciones de financiamiento. | Financiero | 40% | 80% | Alto | 4 | 1. Elaborar, presentar y rendir al SIA-CONTRALORIAS, de la Contraloría de Cundinamarca el informe mensual Deuda pública a más tardar un día antes del vencimiento, con las revisiones y aprobaciones correspondientes. 2. Remitir al MHCP, el SEUD mensual dentro de los 10 días primeros días. 3. Registrar y remitir los documentos para el registro deuda dentro de los 2 días siguientes a la firma de los contratos, pagares, otrosí y otros documentos con los soportes referidos en la Res. 045-2021 a la CDC. 4. Remitir evidencia a la Oficina de Control Interno de la rendición deuda CDC y MHCP, antes del vencimiento. | 25% |  |  |  | 15% | X |  | X |  | X |  | 16% | 32% | Moderado | Evitar el riesgo | De acuerdo a las acciones de control establecidas para mitigar la posible materialización de el "reporte de información a órganos de control relacionados con la ejecución de operaciones de financiamiento", es por esto que el Conpes 3654 de 2010, establece que la rendición de cuentas es un control para las entidades publicas, para llevar acabo un control social que permita acciones de petición de información y explicaciones, el cual busca la transparencia de la gestión de la administración publica. En virtud de lo anterior, se verifica lo siguiente: 1. La rendición del SEUD a la plataforma SIA Contraloría de Cundinamarca y la remisión del registro de la deuda a las personas correspondientes para el III trimestre del año. https://drive.google.com/drive/folders/1R2Mv0UIKLO3T3VnZmXXj6MfhDcEbdXDc?usp=drive_link | M: Mitigado | CUMPLE Se mitiga la posible materialización del riesgo para el periodo | Las evidencias presentadas soportan el cumplimiento en la aplicación de los controles propuestos. Sin observación, CUMPLE
15 | M - Ejecución de proyectos | Dirección Estructuración Financiera (DEF) | Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por los efectos favorables o desfavorables derivados del trámite, gestión y giro de las vigencias futuras de los Convenios de Cofinanciación | Financiero | 20% | 80% | Alto | 3 | 1. Elaborar y remitir a la Gerencia la solicitud de vigencias futuras a los cofinanciadores en el I trimestre. En caso de que no ser posible su remisión en dicho periodo, la Dirección de Estructuración Financiera deberá exponer justificación y nueva fecha para la presentación de las Vigencias Futuras ante el Comité Fiduciario y/o Gerencia. 2. La DAF revisará la solicitud de vigencias futuras con el fin de minimizar la posibilidad de error o imprecisión. 3. El giro inferior a lo establecido al Convenio de Cofinanciación o el no giro de las Vigencias Futuras será reportado al Comité Fiduciario y/o Gerencia, con el fin de realizar todas las gestiones ante los cofinanciadores para su consecución. | 25% |  |  |  | 15% | X |  | X |  | X |  | 8% | 32% | Moderado | Evitar el riesgo | De acuerdo a las acciones de control establecidas para mitigar la posible materialización del "trámite, gestión y giro de las vigencias futuras de los Convenios de Cofinanciación", la Ley 819 de 2003 "por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones", establece que se entiende por vigencia futura y como el presupuesto de las anualidades subsiguientes. En virtud de lo anterior, se verifico lo siguiente: 1. Giro de las vigencias futuras ante el Municipio Soacha, Departamento de Cundinamarca y Nación. 2. Presentación del POAI. https://drive.google.com/drive/folders/1ILSy8j63uolHkzl-UpYIGSwfY_bISA4P?usp=drive_link | M: Mitigado | CUMPLE Se mitiga la posible materialización del riesgo para el periodo | Las evidencias presentadas soportan el cumplimiento en la aplicación de los controles propuestos. Sin observación, CUMPLE
16 | A- Gestión Jurídica | Oficina Asesora Jurídica (OAJ) /Asistente Administrativo | Posibilidad de afectación económica y/o reputacional, debido a la ineficiente gestión de la aplicación de las normas vigentes | Cumplimiento | 40% | 60% | Moderado | 1 | 1. Verificar que los Actos Administrativos firmado por el ordenador del gasto, antes de ser fechado y numerado, que contenga el Vo. Bo. Del Jefe de la Oficina Asesora jurídica y/o Dirección de Contratación | 25% |  |  |  | 15% | X |  | X |  | X |  | 16% | 24% | Bajo | Evitar el riesgo | De acuerdo a las acciones de control establecidas para mitigar la posible materialización de "La ineficiente gestión de la aplicación de las normas vigentes", debido a esto se realizan actos administrativos, los cuales establecen decisiones atribuibles mediante una administración publica, ya sea por Resolución o trámite. En virtud de lo anterior, se verifico lo siguiente: 1. Las Resoluciones de la 067 a la 085 tienen el Vo.Bo del jefe de la Oficina Asesora Jurídica a excepción de las Resoluciones 066, 069, 087 y 087 tienen el Vo.Bo de la Directora de Contratación. https://drive.google.com/drive/folders/1znuT2H8AmkkZIF1p62afNlgkoZ-8PUG7?usp=drive_link | M: Mitigado | CUMPLE Se mitiga la posible materialización del riesgo para el periodo | Las evidencias presentadas soportan el cumplimiento en la aplicación de los controles propuestos. Sin observación, CUMPLE
17 | A- Gestión Jurídica | Oficina Asesora Jurídica (OAJ) | Posibilidad de afectación económica y reputacional, debido a la ineficiente gestión en la presentación de los casos llevados al Comité de Conciliación de la EFR, en los procesos judiciales en contra de la EFR | Cumplimiento | 40% | 60% | Moderado | 1 | 1. Acta de comité y/o certificación, donde se evidencie la posición del comité de conciliación, respecto de la defensa jurídica ante la Corporación Judicial y/o Administrativa | 25% |  |  |  | 15% | X |  | X |  | X |  | 16% | 24% | Bajo | Evitar el riesgo | De acuerdo a las acciones de control establecidas para mitigar la posible materialización de la "ineficiente gestión en la presentación de los casos llevados al Comité de Conciliación de la EFR, en los procesos judiciales en contra de la EFR", conforme a lo anterior el Decreto 1716 de 2009 "Por el cual se reglamenta el artículo 13 de la Ley 1285 de 2009, el artículo 75 de la Ley 446 de 1998 y del Capítulo V de la Ley 640 de 2001", y en su Capitulo II Art. 16 "Comités de Conciliación", establece qué es y cómo se integra el comité de conciliación de una entidad pública. En virtud de lo anterior, se verifico lo siguiente: 1. La certificación del Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, informando que para el III trimestre de la vigencia 2023 la EFR realizó tres (3) comités de conciliación. https://drive.google.com/file/d/1XFDEeiOt-g9l2ovMyHhDbPhEF76mqWyw/view?usp=drive_link | M: Mitigado | CUMPLE Se mitiga la posible materialización del riesgo para el periodo | Las evidencias presentadas soportan el cumplimiento en la aplicación de los controles propuestos. Sin observación, CUMPLE
18 | A- Servicio al Ciudadano | Dirección Administrativa y Financiera (DAF) | Posibilidad de afectación económica y reputacional, debido a la ineficiente gestión en la respuesta a los requerimientos jurídicos, PQRSDF, tutelas y solicitudes de tipo jurídico a los que se deban dar respuesta. | Cumplimiento | 60% | 60% | Moderado | 1 | 1. Informes trimestrales de las PQRSDF recibidas y tramitadas | 25% |  |  | 25% |  | X |  | X |  | X |  | 30% | 30% | Moderado | Evitar el riesgo | De acuerdo a las acciones de control establecidas para mitigar la posible materialización de la "ineficiente gestión en la respuesta a los requerimientos jurídicos, PQRSDF, tutelas y solicitudes de tipo jurídico a los que se deban dar respuesta", conforme a lo anterior la Ley 1755 de 2015 “Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”, establece la facultad que tiene toda persona para presentar solicitudes ante las autoridades o entidades. En virtud de lo anterior, se verifico lo siguiente: 1. Informe de PQRSDF para el III trimestre de la vigencia 2023. https://drive.google.com/drive/folders/1wW81zXO-zqnrhpR6jyA95nYksXR2gW8a?usp=sharing | M: Mitigado | CUMPLE Se mitiga la posible materialización del riesgo para el periodo | Las evidencias presentadas soportan el cumplimiento en la aplicación de los controles propuestos. Sin observación, CUMPLE
19 | A- Gestión Jurídica | Oficina Asesora Jurídica (OAJ) | Posibilidad de afectación económica y reputacional, por ineficiente gestión en la revisión de los procesos judiciales a favor y en contra de la EFR, permitiendo el vencimiento de términos judiciales, imposibilitando la defensa técnica ante los juzgados. | Cumplimiento | 60% | 80% | Alto | 1 | 1. Seguimiento a la matriz Defensa Jurídica y Prevención del Daño Antijurídico | 25% |  |  |  | 15% | X |  | X |  | X |  | 24% | 32% | Moderado | Evitar el riesgo | De acuerdo a las acciones de control establecidas para mitigar la posible materialización de la "ineficiente gestión en la revisión de los procesos judiciales a favor y en contra de la EFR, permitiendo el vencimiento de términos judiciales, imposibilitando la defensa técnica ante los juzgados.", conforme a lo anterior la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, estable la Circular 05.de Septiembre 27 de 2019 " Los lineamientos para la formulación, implementación y seguimiento a las políticas de prevención del daño antijurídico". En virtud de lo anterior, se verifico lo siguiente: 1. Seguimiento a la matriz Defensa Jurídica y Prevención del Daño Antijurídico. https://drive.google.com/drive/folders/1T8_QQ8Y5ZfsG41NUShB1XQ1t5HCT2v53?usp=drive_link | M: Mitigado | CUMPLE Se mitiga la posible materialización del riesgo para el periodo | Las evidencias presentadas soportan el cumplimiento en la aplicación de los controles propuestos. Sin observación, CUMPLE
20 | A- Gestión Contractual | Dirección Contratación (DC) | Posibilidad de afectación reputacional, por la inadecuada formulación, elaboración y publicación extemporánea del plan anual de adquisiciones – PAA de la EFR | Cumplimiento | 20% | 100% | Extremo | 2 | 1. Circular anual que establece los lineamientos para la elaboración PAA 2. Pantallazo del SECOP II se evidencia la publicación en los tiempos determinados (Hasta el 31 de enero de cada año) | 25% |  |  |  | 15% | X |  | X |  | X |  | 8% | 40% | Bajo | Evitar el riesgo | De acuerdo a las acciones de control establecidas para mitigar la posible materialización de "la inadecuada formulación, elaboración y publicación extemporánea del plan anual de adquisiciones – PAA de la EFR", conforme a lo anterior, la Agencia Nacional de Contratación Colombia Compra Eficiente, establece que "la funcionalidad del PAA en el SECOP II permite hacer un seguimiento cercano a su planeación y ejecución, y tener visible las diferentes versiones del PAA para hacer seguimiento a los cambios realizados durante el año." En virtud de lo anterior, se verifica lo siguiente: 1. Circular anual que establece los lineamientos para la contratación del año 2023. 2. Pantallazo de la publicación del PAA. https://drive.google.com/drive/folders/1UJw3pd2zBP8eTdgVOh_jp_Bv2ZCZvzl7?usp=drive_link | M: Mitigado | CUMPLE Se mitiga la posible materialización del riesgo para el periodo | Las evidencias presentadas soportan el cumplimiento en la aplicación de los controles propuestos. CUMPLE, riesgo no materializado En la auditoría al proceso de Contratación se realizaron algunas recomendaciones frente a estos controles.
21 | A- Gestión Contractual | Dirección Contratación (DC) | Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por adelantar contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales de acuerdo a la modalidad de contratación establecida para cada proceso | Operativo | 40% | 80% | Alto | 1 | 1. Verificar la documentación a través de las listas de chequeo para los procesos de contratación | 25% |  |  |  | 15% | X |  | X |  | X |  | 16% | 32% | Moderado | Evitar el riesgo | De acuerdo a las acciones de control establecidas para mitigar la posible materialización de "adelantar contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales de acuerdo a la modalidad de contratación establecida para cada proceso", conforme a lo anterior la dirección de contratación establece unas listas de chequeo, las cuales permiten verificar la documentación. En virtud de lo anterior, se verifico lo siguiente: 1. Verificación del cumplimiento de las listas de chequeo de concurso de merito, mínima cuantía y orden de compra. https://drive.google.com/drive/folders/1yL5eyzfTXTNWpXZ8Ygs3KRIRIZafGLny?usp=drive_link | M: Mitigado | CUMPLE Se mitiga la posible materialización del riesgo para el periodo | Las evidencias presentadas soportan el cumplimiento en la aplicación de los controles propuestos. CUMPLE, riesgo no materializado En la auditoría al proceso de Contratación se realizaron algunas recomendaciones frente a estos controles.
22 | A- Gestión Contractual | Dirección Contratación (DC) | Posibilidad de afectación reputacional por la no publicación o publicación extemporánea de los documentos precontractuales, contractuales y postcontractual a cargo de la Dirección de Contratación, en la plataforma SECOP. | Cumplimiento | 60% | 80% | Alto | 1 | 1. Adjuntar los pantallazos y/o soportes de la publicación en el SECOP II de los documentos contractuales que haya lugar | 25% |  |  |  | 15% | X |  | X |  | X |  | 24% | 32% | Moderado | Evitar el riesgo | De acuerdo a las acciones de control establecidas para mitigar la posible materialización "por la no publicación o publicación extemporánea de los documentos precontractuales, contractuales y postcontractual a cargo de la Dirección de Contratación, en la plataforma SECOP". En virtud de lo anterior, se verifico lo siguiente: 1. Pantallazos de la publicación de las novedades que tuvieron algunos contratos para el III trimestre de la vigencia 2023. https://drive.google.com/drive/folders/1XTxXJfnMJafKjKFAoDjYOQIVrrFarowQ?usp=drive_link | M: Mitigado | CUMPLE Se mitiga la posible materialización del riesgo para el periodo | Las evidencias presentadas soportan el cumplimiento en la aplicación de los controles propuestos. CUMPLE, riesgo no materializado En la auditoría al proceso de Contratación se realizaron algunas recomendaciones frente a estos controles.
23 | A- Gestión Contractual | Dirección Contratación (DC) | Posibilidad de afectación económica y/o reputacional, por la no rendición y/o rendición extemporánea de los informes requeridos por los organismos de control a cargo de la Dirección de Contratación. | Cumplimiento | 40% | 80% | Alto | 2 | 1. Informes de cumplimiento de la rendición y 2. Evidencia de cargue y rendición dentro de los términos | 25% |  |  | 25% |  | X |  | X |  | X |  | 20% | 40% | Bajo | Evitar el riesgo | De acuerdo a las acciones de control establecidas para mitigar la posible materialización "por la no rendición y/o rendición extemporánea de los informes requeridos por los organismos de control a cargo de la Dirección de Contratación". En virtud de lo anterior, se verifico lo siguiente: 1. La rendición de los contrato de III trimestre de la vigencia 2023, dentro de los términos al aplicativo SIA Observa. https://drive.google.com/drive/folders/1HLylMEvkN-5ydc8ClLieS64KW9QgAiR9?usp=drive_link | M: Mitigado | CUMPLE Se mitiga la posible materialización del riesgo para el periodo | Las evidencias presentadas soportan el cumplimiento en la aplicación de los controles propuestos. Sin observación, CUMPLE
24 | A- Gestión Contractual | Dirección Contratación (DC) | Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por la vinculación en procesos ante instancias administrativas y/o judiciales debido a liquidaciones extemporáneas | Cumplimiento | 60% | 80% | Alto | 1 | 1. Realizar verificación y aprobación de las actas de liquidación. | 25% |  |  |  | 15% | X |  | X |  | X |  | 24% | 32% | Moderado | Evitar el riesgo | De acuerdo a las acciones de control establecidas para mitigar la posible materialización "por la vinculación en procesos ante instancias administrativas y/o judiciales debido a liquidaciones extemporáneas", conforme a lo anterior la Dirección de Contratación realiza unas actas de liquidación, este documento establece un acuerdo consensuado para poner fin a su relación contractual. En virtud de lo anterior, se verifico lo siguiente: 1. La liquidación del contrato EFR- 008- 096- 109- 009-029- 066-A79 de 2022 https://drive.google.com/drive/folders/1eLYjLXkXaLnRiS4-jWsDWtqrPk_ON2GW?usp=drive_link | M: Mitigado | CUMPLE Se mitiga la posible materialización del riesgo para el periodo | Las evidencias presentadas soportan el cumplimiento en la aplicación de los controles propuestos. Sin observación, CUMPLE
25 | A- Gestión Contractual | Dirección Contratación (DC) | Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por ineficiente gestión en la aprobación de pólizas para los contratos. | Operativo | 60% | 80% | Alto | 1 | 1. Aprobar las pólizas de acuerdo con los procedimientos establecidos por la entidad. | 25% |  |  |  | 15% | X |  |  | X | X |  | 24% | 32% | Moderado | Evitar el riesgo | De acuerdo a las acciones establecidas para mitigar la posible materialización "por ineficiente gestión en la aprobación de pólizas para los contratos", la Dirección de Contratación establece unas actas mediante las cuales realiza la aprobación de pólizas para los contratos que lo requieran. En virtud de lo anterior, se verifico lo siguiente: 1. Las actas de aprobación para los contratos 199 y 205 para la vigencia 2023. https://drive.google.com/drive/folders/1cQMLH7OHDzt9KlNk_Cd4Kw1pFL2EheNU?usp=drive_link | M: Mitigado | CUMPLE Se mitiga la posible materialización del riesgo para el periodo | Las evidencias presentadas soportan el cumplimiento en la aplicación de los controles propuestos. Sin observación, CUMPLE
26 | A- Gestión Predial | Dirección Técnica (DT) | Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por la deficiente gestión socio predial en la adquisición de inmuebles requeridos para la ejecución de los proyectos. | Operativo | 60% | 80% | Alto | 1 | 1. Realizar actas de seguimiento a los procedimientos de la gestión en los comités de gestión prediales. | 25% |  |  |  | 15% | X |  | X |  | X |  | 24% | 32% | Moderado | Evitar el riesgo | De acuerdo a las acciones establecidas para mitigar la posible materialización "por la deficiente gestión socio predial en la adquisición de inmuebles requeridos para la ejecución de los proyectos.", se establecen los comités de gestión predial para hacer seguimiento a la adquisición de predios para la ejecución de los proyectos. En virtud de lo anterior, se verifico lo siguiente: 1. Informe III trimestre de ejecución del plan de reasentamiento y adquisición predial del proyecto Transmilenio a Soacha. 2.Informe III trimestre de ejecución del plan de reasentamiento y adquisición predial del proyecto Regiotram de Occidente. https://drive.google.com/drive/folders/1hlx_DxARgq_bHkgDdR6B05m4ghtibiYC?usp=drive_link | M: Mitigado | CUMPLE Se mitiga la posible materialización del riesgo para el periodo | Las evidencias presentadas soportan el cumplimiento en la aplicación de los controles propuestos. Sin observación, CUMPLE
27 | A- Servicio al Ciudadano | Dirección Administrativa y Financiera (DAF) / Oficina Asesora Comunicaciones (OAC) | Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por ineficiente gestión en la atención al usuario | Cumplimiento | 60% | 60% | Moderado | 1 | 1. Informes trimestrales de las PQRSDF recibidas y tramitadas | 25% |  |  |  | 15% | X |  |  | X | X |  | 24% | 24% | Bajo | Evitar el riesgo | De acuerdo a las acciones de control establecidas para mitigar la posible materialización "por ineficiente gestión en la atención al usuario", conforme lo anterior todas las personas que presenten solicitudes de información acerca de los proyectos a cargo de la Empresa Férrea, deben recibir una respuesta rápida y completa. En virtud de lo anterior, se verifico lo siguiente: 1. La Dirección Administrativa, realiza un informe del III trimestre para la vigencia 2023 a las PQRSDF recibidas y tramitadas. 2. La Oficina de Comunicaciones realiza una Matriz de todas las respuestas realizadas por medio de las redes sociales del III trimestre para la vigencia 2023. https://drive.google.com/drive/folders/1yAGqPC3cATvDJF3NX7iKyp8ahtTtN0kj?usp=drive_link | M: Mitigado | CUMPLE Se mitiga la posible materialización del riesgo para el periodo | Las evidencias presentadas soportan el cumplimiento en la aplicación de los controles propuestos. Sin observación, CUMPLE
28 | A - Gestión talento humano | Dirección Administrativa y Financiera (DAF) | Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por el Incumplimiento en la ejecución de los planes, programas de talento humano, plan de capacitación y bienestar social. | Cumplimiento | 60% | 40% | Moderado | 1 | 1. Realizar seguimiento trimestral en la ejecución de los planes, programas de talento humano, plan de capacitación y bienestar social. | 25% |  |  |  | 15% | X |  |  | X | X |  | 24% | 16% | Bajo | Evitar el riesgo | De acuerdo a las acciones de control establecidas para mitigar la posible materialización "por el Incumplimiento en la ejecución de los planes, programas de talento humano, plan de capacitación y bienestar social", conforme a lo anterior, tener una buena Planeación del talento humano, donde se desarrolle y se fortalezca las competencias y capacidades para el desarrollo integral del talento humano de la EFR. En virtud de lo anterior, se verifico lo siguiente: 1. EL seguimiento al Plan estratégico de talento humano y el plan institucional de capacitaciones de la EFR para III trimestre de la vigencia 2023. https://drive.google.com/drive/folders/1npdNpjwmP37CdFootIhi1PJS7PnhV4Wh?usp=drive_link | M: Mitigado | CUMPLE Se mitiga la posible materialización del riesgo para el periodo | Las evidencias presentadas soportan el cumplimiento en la aplicación de los controles propuestos. CUMPLE, riesgo no materializado
29 | A - Gestión talento humano | Dirección Administrativa y Financiera (DAF) | Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por presentación extemporánea y/o con errores y/o no presentación de información a las autoridades competentes por la posible materialización de accidentes de trabajo en la EFR. | Operativo | 40% | 40% | Moderado | 1 | 1. Realizar por parte del DAF y Profesional SST, seguimiento mensual con el ARL de los informes y/o reportes. | 0% | 15% |  |  | 15% | X |  | X |  | X |  | 12% | 12% | Bajo | Evitar el riesgo | De acuerdo a las acciones de control establecidas para mitigar la posible materialización "por presentación extemporánea y/o con errores y/o no presentación de información a las autoridades competentes por la posible materialización de accidentes de trabajo en la EFR", conforme al Decreto 1072 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo", establece la obligación del empleador reportar los accidentes ante las administradoras de los Riesgos Laborales (ARL). En virtud de lo anterior, se verifico lo siguiente: 1. Los informes de Gestión por parte del ARL Positiva de los meses de Julio, Agosto y Septiembre donde no se presentan reportes de accidentes de trabajo. https://drive.google.com/drive/folders/1vPVBNUjjgERgRi40XXqGFYx_9GDgY61j?usp=drive_link | M: Mitigado | CUMPLE Se mitiga la posible materialización del riesgo para el periodo | Las evidencias presentadas soportan el cumplimiento en la aplicación de los controles propuestos. CUMPLE, riesgo no materializado
30 | A - Gestión talento humano | Dirección Administrativa y Financiera (DAF) | Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por ineficiente implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en la entidad. | Cumplimiento | 60% | 40% | Moderado | 1 | 1. El Profesional responsable del SST realizará la implementación, verificación y evaluación al plan de trabajo anual, donde se valide el cumplimiento a la implementación del SG-SST. | 25% |  |  |  | 15% | X |  | X |  | X |  | 24% | 16% | Bajo | Evitar el riesgo | De acuerdo a las acciones de control establecidas para mitigar la posible materialización "por ineficiente implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en la entidad." conforme a lo anterior el Decreto 1072 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo" y la Resolución 0312 del 2019 "por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST" expedida por el Ministerio de Trabajo, definen las obligaciones a cargo del empleador y contratante y establece la elaboración del plan de trabajo anual, atendiendo a los estándares mínimos del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad del Sistema General de Riesgos Laborales. En virtud de lo anterior, se verifico lo siguiente: 1.Seguimiento a el Plan de Trabajo de Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo para el III trimestre de la vigencia 2023. https://drive.google.com/drive/folders/1lbnn8Dl5EkZyfbcGLLdnkqRMWwr4ZMvv?usp=drive_link | M: Mitigado | CUMPLE Se mitiga la posible materialización del riesgo para el periodo | Las evidencias presentadas soportan el cumplimiento en la aplicación de los controles propuestos. Sin observación, CUMPLE
31 | A - Gestión financiera | Dirección Administrativa y Financiera (DAF) | Posibilidad de afectación económica y/o reputacional debido a entrega de informes sin el adecuado registro de las operaciones financieras y presupuestales de la entidad que ocasionen revelación incorrecta de las cifra. | Contable | 80% | 80% | Alto | 3 | 1.Elaboración, revisión y suscripción de los estados financieros mensualizados 2. Conciliación mensual de la ejecución presupuestal y presentación de la ejecución en los comités de gestión y desempeño institucional 3. Registro de las Resoluciones de modificación al presupuesto | 25% | 0% |  |  | 15% | X |  |  | X | X |  | 32% | 32% | Moderado | Evitar el riesgo | De acuerdo a los controles establecidos para mitigar la posible materialización "debido a entrega de informes sin el adecuado registro de las operaciones financieras y presupuestales de la entidad que ocasionen revelación incorrecta de las cifras", conforme a lo anterior se puede verificar lo siguiente; 1. Estados Financieros del III trimestre del año. 2.Conciliaciones presupuestales del III trimestre del año. 3. Modificaciones al presupuesto realizadas en el III trimestre https://drive.google.com/drive/folders/1ON41ADrzfXBKOrs22mTSaOfRLl9uvmWy?usp=drive_link | M: Mitigado | CUMPLE Se mitiga la posible materialización del riesgo para el periodo | Las evidencias presentadas soportan el cumplimiento en la aplicación de los controles propuestos. Sin observación, CUMPLE
32 | A - Gestión financiera | Dirección Administrativa y Financiera (DAF) | Posibilidad de afectación económica y/o reputacional debido a liquidación y pago de nómina, prestaciones sociales, seguridad social y parafiscales sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en la norma vigente y novedades internas | Contable | 40% | 60% | Moderado | 4 | 1. Conciliaciones mensuales de las novedades soportadas VS registradas en el sistema (ERP) 2. Validación de las deducciones tenidas en cuenta para el cálculo de retenciones en la fuente por salarios VS los soportes entregados por los funcionarios 3. Validación de los cálculos reportados en la planilla de prenominal 4. Pago de nómina y prestaciones sociales, seguridad social y parafiscales dentro de los términos establecidos en el procedimiento PR-EFR-RHT-04 | 25% | 0% |  |  | 15% | X |  |  | X | X |  | 16% | 24% | Bajo | Evitar el riesgo | De acuerdo a los controles establecidos para mitigar la posible materialización "debido a liquidación y pago de nómina, prestaciones sociales, seguridad social y parafiscales sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en la norma vigente y novedades internas" conforme a lo anterior se pudo verificar lo siguiente: 1. Pago de nomina a los funcionarios de la EFR del III trimestre del año. https://drive.google.com/drive/folders/1TDIIxN7CMC12XkAcE7l3LkmkTIMtSIcg?usp=drive_link | M: Mitigado | CUMPLE Se mitiga la posible materialización del riesgo para el periodo | Las evidencias presentadas soportan el cumplimiento en la aplicación de los controles propuestos. Sin observación, CUMPLE
33 | A - Gestión financiera | Dirección Administrativa y Financiera (DAF) | Posibilidad de afectación económica y/o reputacional, por la no rendición y/o rendición extemporánea de los informes requeridos por las entidades, organismos de control y otros a cargo de la Dirección Administrativa y Financiera | Cumplimiento | 60% | 80% | Alto | 2 | 1. Actas y/o informes de cumplimiento de la rendición y;r 2. Remitir a la oficina de Control Interno evidencia | 25% | 0% |  |  | 15% | X |  |  | X | X |  | 24% | 32% | Moderado | Evitar el riesgo | De acuerdo a los controles establecidos para mitigar la posible materialización "por la no rendición y/o rendición extemporánea de los informes requeridos por las entidades, organismos de control y otros a cargo de la Dirección Administrativa y Financiera", conforme a lo anterior l Conpes 3654 de 2010, establece que la rendición de cuentas es un control para las entidades publicas, para llevar acabo un control social que permita acciones de petición de información y explicaciones, el cual busca la transparencia de la gestión de la administración publica. En virtud de lo anterior, se verifico lo siguiente: 1. La rendición y el reporte de los informes a la Contraloría, Cuipo, SIA Observa y Chip. 2. Correo Electrónico enviado a la Oficina de Control Interno de los respectivos reportes. https://drive.google.com/drive/folders/1AyHSiKyTQAVjJHVmS7LYHDPvKOrmg5Sb?usp=drive_link | M: Mitigado | CUMPLE Se mitiga la posible materialización del riesgo para el periodo | Las evidencias presentadas soportan el cumplimiento en la aplicación de los controles propuestos. Sin observación, CUMPLE
34 | Apoyo - Gestión Documental | Dirección Administrativa y Financiera (DAF) | Posibilidad de afectación económica y/o reputacional, por pérdida de la información dispuesta en archivo físico documental ubicado en las instalaciones de la EFR. | Operativo | 80% | 60% | Alto | 1 | 1. Llevar trazabilidad a través de la planilla de seguimiento dispuesta, con la cual se lleva registros de préstamos, devoluciones, entradas y salidas de la documentación. | 25% | 0% |  |  | 15% | X |  |  | X | X |  | 32% | 24% | Moderado | Evitar el riesgo | De acuerdo a las acciones de control establecidas para mitigar la posible materialización "por pérdida de la información dispuesta en archivo físico documental ubicado en las instalaciones de la EFR", se puedo evidenciar que por parte de la Dirección Administrativa y Financiera, se lleva el control por medio de planillas físicas para el préstamo de archivo y se puede verificar atreves del siguiente link: https://drive.google.com/drive/folders/1_V0ZhnyZBqhYe1FpW-DBbunc0_--uvg7?usp=drive_link | M: Mitigado | CUMPLE Se mitiga la posible materialización del riesgo para el periodo | Las evidencias presentadas soportan el cumplimiento en la aplicación de los controles propuestos. Sin observación, CUMPLE
35 | Apoyo - Gestión Documental | Dirección Administrativa y Financiera (DAF) | Posibilidad de afectación económica y/o reputacional, por inadecuada conservación documental que garanticen la Integridad física y funcional. | Operativo | 80% | 60% | Alto | 1 | 1. Formato de Inspección periódica de las condiciones de conservación del archivo, que se revisa semestral | 25% | 0% |  |  | 15% | X |  |  | X | X |  | 32% | 24% | Bajo | Evitar el riesgo | De acuerdo a las acciones de control establecidas para mitigar la posible materialización "por inadecuada conservación documental que garanticen la Integridad física y funcional", se puede evidenciar que la Dirección Administrativa y Financiera genero el formato FR-EFR-GD-009 Inspección de Mantenimiento del Sistema de Almacenamiento en Instalaciones Físicas de Archivo y que aún se encuentra pendiente la inspección debido a que el área de Gestión Documental se encuentra recibiendo el archivo de transferencia. https://drive.google.com/drive/folders/1J50iOkWFF34OiIYoS4fdu7qQBzt2YktU?usp=drive_link | M: Mitigado | CUMPLE Se mitiga la posible materialización del riesgo para el periodo | Las evidencias presentadas soportan el cumplimiento en la aplicación de los controles propuestos. Sin observación, CUMPLE
36 | Apoyo - Gestión Documental | Dirección Administrativa y Financiera (DAF) | Posibilidad de afectación económica y/o reputacional, por pérdida de la información electrónica de la Empresa Férrea Regional. | Seguridad de la Información | 60% | 80% | Alto | 1 | 1. Verificación de la elaboración e implementación del procedimiento para la conservación de la información y 2. La certificación de la salvaguarda de los proveedores de software de forma periódica del almacenamiento de la información. | 25% | 0% |  |  | 15% | X |  |  | X | X |  | 24% | 32% | Moderado | Evitar el riesgo | De acuerdo a las acciones establecidas para mitigar la posible materialización "por pérdida de la información electrónica de la Empresa Férrea Regional.", se verifica el informe sobre el acceso de enlace (URL) a la copia de las carpetas de base de datos de Seygob. https://drive.google.com/drive/folders/1GVoTHI_YZVtSMBQczEAl77RoQMHGM0CV?usp=drive_link | M: Mitigado | CUMPLE Se mitiga la posible materialización del riesgo para el periodo | Las evidencias presentadas soportan el cumplimiento en la aplicación de los controles propuestos. Sin observación, CUMPLE
37 | Apoyo - Gestión Documental | Dirección Administrativa y Financiera (DAF) | Posibilidad de afectación económica y/o reputacional, por desconocimiento de los procesos y procedimientos en la gestión documental de la EFR. | Operativo | 60% | 60% | Moderado | 1 | 1. Capacitación de los procesos y procedimientos en la gestión documental de la EFR. | 25% | 0% |  |  | 15% | X |  |  | X | X |  | 24% | 24% | Bajo | Evitar el riesgo | De acuerdo a las acciones de control establecidas para mitigar la posible materialización "desconocimiento de los procesos y procedimientos en la gestión documental de la EFR", se puede evidenciar capacitación de la gestión documental ORFEO para funcionarios y contratistas de la EFR. https://drive.google.com/drive/folders/1lWWjuvOHlasWjpVPExASbGg_whamURRJ?usp=drive_link | M: Mitigado | CUMPLE Se mitiga la posible materialización del riesgo para el periodo | Las evidencias presentadas soportan el cumplimiento en la aplicación de los controles propuestos. Sin observación, CUMPLE
38 | Apoyo - Gestión recursos físicos y tecnológicos | Dirección Administrativa y Financiera (DAF) | Posibilidad de afectación económica y/o reputacional debido a la pérdida de Integridad de la información o configuración de los servicios debido a fallas eléctricas, errores de configuración, errores humanos, fallas tecnológicas o vulnerabilidades en el software y hardware | Tecnológico | 60% | 80% | Alto | 2 | 1. Registro del monitoreo continuo a servicios tecnológicos a través de la hoja de vida y/o mesa de ayuda de la EFR; y 2. Control de acceso a los cuartos de sistemas | 25% | 0% |  |  | 15% | X |  |  | X | X |  | 24% | 32% | Moderado | Reducir el Riesgo | Dentro de las acciones de control establecidas para mitigar la posible materialización "debido a la pérdida de Integridad de la información o configuración de los servicios debido a fallas eléctricas, errores de configuración, errores humanos, fallas tecnológicas o vulnerabilidades en el software y hardware", conforme a lo anterior es importante mantener la integridad de los datos, es decir, realizar seguimientos periódicos donde se desarrollen métodos para asegurar el sistema de protección de datos. En virtud de lo anterior, se verifico lo siguiente: 1, Seguimiento al Biométrico para el III trimestre del año. 2. Hojas de vida de computo para el III trimestre del año. https://drive.google.com/drive/folders/1yWIZ9Q98Xw2zQm6CihjF1UpUg6qzX1X4?usp=drive_link | M: Mitigado | CUMPLE Se mitiga la posible materialización del riesgo para el periodo | Las evidencias presentadas soportan el cumplimiento en la aplicación de los controles propuestos. Sin observación, CUMPLE
39 | Apoyo - Gestión recursos físicos y tecnológicos | Dirección Administrativa y Financiera (DAF) | Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por uso no autorizado de la información de la entidad. | Tecnológico | 60% | 60% | Moderado | 2 | 1 Seguimiento a la seguridad usada actualmente por EFR en los Softwares. 2 Implementar procedimiento para el control y acceso a la información a través del sistema de seguridad y privacidad de la información | 25% | 0% |  |  | 15% | X |  |  | X | X |  | 24% | 24% | Bajo | Reducir el Riesgo | De acuerdo a las acciones de control establecidas para mitigar la posible materialización "por uso no autorizado de la información de la entidad", conforme a lo anterior es importante establecer mecanismos y estrategias que propendan por la confidencialidad, integridad que proteja la información digital contra el acceso no autorizado. En virtud de lo anterior, se verifico lo siguiente: 1. Informe de la seguridad de los programas de SEYGOB y SGDEA y GCP. https://drive.google.com/drive/folders/1kke726mopvP_1_7o0rehn3ujMjLPlK2r?usp=drive_link | M: Mitigado | CUMPLE Se mitiga la posible materialización del riesgo para el periodo | Las evidencias presentadas soportan el cumplimiento en la aplicación de los controles propuestos. Sin observación, CUMPLE
40 | Apoyo - Gestión recursos físicos y tecnológicos | Dirección Administrativa y Financiera (DAF) | Posibilidad de afectación económica y/o reputacional, por pérdida de bienes muebles e inmuebles de propiedad y a cargo de la EFR. | Operativo | 80% | 60% | Alto | 1 | 1. Verificar semestralmente el inventario de bienes muebles e inmuebles de propiedad, comodato, alquiler a cargo de la EFR | 25% | 0% |  |  | 15% | X |  |  | X | X |  | 32% | 24% | Bajo | Reducir el Riesgo | De acuerdo a las acciones de control establecidas para mitigar la posible materialización "por pérdida de bienes muebles e inmuebles de propiedad y a cargo de la EFR" conforme a lo anterior, importante mantener un inventario de los muebles e inmuebles con los que se cuenta para así probar la existencia y la conservación de estos. En virtud de lo anterior, se verifico lo siguiente. 1. Informe de activos. 3. Licencia de uso y goce del programa SEYGOB. https://drive.google.com/drive/folders/1Ndv2QGzJNiW2Ck9XFA6OMO4kizs_7yij?usp=drive_link | M: Mitigado | CUMPLE Se mitiga la posible materialización del riesgo para el periodo | Las evidencias presentadas soportan el cumplimiento en la aplicación de los controles propuestos. Sin observación, CUMPLE
41 | Evaluación y seguimiento de la gestión | Oficina de Control Interno (CI) | Posibilidad de afectación reputacional por aplicación ineficiente de estrategias de seguimiento y formación en la cultura de autocontrol. | Estratégico | 40% | 60% | Moderado | 1 | 1. Realizar capacitación sobre el sistema de control Interno | 25% | 0% |  |  | 15% | X |  |  | X | X |  | 16% | 24% | Bajo | Evitar el riesgo | De acuerdo a las acciones establecidas para mitigar la posible materialización "por aplicación ineficiente de estrategias de seguimiento y formación en la cultura de autocontrol", conforme a lo anterior la Función Pública, establece que "El Autocontrol, como uno de los fundamentos del Modelo Estándar de Control Interno, busca que los servidores públicos tengamos la capacidad de detectar las desviaciones de nuestro quehacer diario y tomar por iniciativa propia, los correctivos necesarios para lograr el cumplimiento de nuestras metas individuales" En virtud de lo anterior, se verifico lo siguiente: 1.Videos y piezas publicitarias compartidos a los contratistas y funcionarios de la EFR, acerca de los componentes, procesos, responsables, roles, lineas de defensa y Modelo Estandar de control interno. https://drive.google.com/drive/folders/1qy9nJ8L5m_Yt20570niJOoGrZ4MpyxBH?usp=sharing | M: Mitigado | CUMPLE Se mitiga la posible materialización del riesgo para el periodo | Las evidencias presentadas soportan el cumplimiento en la aplicación de los controles propuestos. Sin observación, CUMPLE
42 | Evaluación y seguimiento de la gestión | Oficina de Control Interno (CI) | Posibilidad de afectación reputacional por hallazgos de los organismos de control y/o notificación de entidades externas debido a la presentación de informes fuera de los términos de Ley | Cumplimiento | 40% | 80% | Alto | 3 | 1) Realizar seguimiento al cronogramas de informes, 2) Cumplir con el Plan anual de auditorías 3) Publicación de informes | 25% | 0% |  |  | 15% | X |  |  | X | X |  | 16% | 32% | Bajo | Evitar el riesgo | De acuerdo a la acciones establecidas para mitigar la posible materialización "por hallazgos de los organismos de control y/o notificación de entidades externas debido a la presentación de informes fuera de los términos de Ley", conforme lo anterior es importante tener un plan de auditorías, ya que aporta a la entidad el cumplimiento de sus objetivos evaluando y mejorando la eficacia de los procesos. En virtud de lo anterior, se verifico lo siguiente. 1. Informes de seguimiento para dar cumplimento al Plan de Auditorías establecido para la vigencia 2023. https://drive.google.com/drive/folders/1ObYHcgJCg1ctd5-9tHVGH2o6H_IzLoTx?usp=drive_link | M: Mitigado | CUMPLE Se mitiga la posible materialización del riesgo para el periodo | Las evidencias presentadas soportan el cumplimiento en la aplicación de los controles propuestos. Sin observación, CUMPLE
Note on E5: Clasificación del Riesgo 1.Riesgos Procesos 1.1. Estratégico 1.2. Imagen 1.3 Operativos 1.4 Financieros 1.5 Cumplimiento 1.6 Tecnología 1.7 Ambientales 2. Riesgos de Corrupción 3. Riesgos Contables 4. Seguridad de la Información
Note on F5: FP: es aquel al que se enfrenta una entidad en ausencia de acciones de la dirección para modificar su probabilidad o impacto.
Note on J5: FP: Medida que modifica el riesgo (procesos, políticas, dispositivos, prácticas u otras acciones)
Note on V5: FP: Nivel de riesgo que permanece luego de tomar sus correspondientes medidas de tratamiento.
Note on Y5: Reducir Transferir Aceptar Mitigar Evitar
Note on F6: ====== ID#AAAAd2lC3UI Patricia Gómez (2022-09-12 13:41:37) Muy Baja Baja Media Alta Muy Alta
Note on G6: ====== ID#AAAAd2lC3RE Patricia Gómez (2022-09-12 13:41:37) FP: los impactos económicos y reputacionales,
Note on V6: ====== ID#AAAAd2lC3UI Patricia Gómez (2022-09-12 13:41:37) Muy Baja Baja Media Alta Muy Alta
Note on W6: ====== ID#AAAAd2lC3RE Patricia Gómez (2022-09-12 13:41:37) FP: los impactos económicos y reputacionales,
Note on E10: Clasificación del Riesgo 1.Riesgos Procesos 1.1. Estratégico 1.2. Imagen 1.3 Operativos 1.4 Financieros 1.5 Cumplimiento 1.6 Tecnología 1.7 Ambientales 2. Riesgos de Corrupción 3. Riesgos Contables 4. Seguridad de la Información
Note on E11: Clasificación del Riesgo 1.Riesgos Procesos 1.1. Estratégico 1.2. Imagen 1.3 Operativos 1.4 Financieros 1.5 Cumplimiento 1.6 Tecnología 1.7 Ambientales 2. Riesgos de Corrupción 3. Riesgos Contables 4. Seguridad de la Información
Note on E12: Clasificación del Riesgo 1.Riesgos Procesos 1.1. Estratégico 1.2. Imagen 1.3 Operativos 1.4 Financieros 1.5 Cumplimiento 1.6 Tecnología 1.7 Ambientales 2. Riesgos de Corrupción 3. Riesgos Contables 4. Seguridad de la Información
Note on E13: Clasificación del Riesgo 1.Riesgos Procesos 1.1. Estratégico 1.2. Imagen 1.3 Operativos 1.4 Financieros 1.5 Cumplimiento 1.6 Tecnología 1.7 Ambientales 2. Riesgos de Corrupción 3. Riesgos Contables 4. Seguridad de la Información
Note on E14: Clasificación del Riesgo 1.Riesgos Procesos 1.1. Estratégico 1.2. Imagen 1.3 Operativos 1.4 Financieros 1.5 Cumplimiento 1.6 Tecnología 1.7 Ambientales 2. Riesgos de Corrupción 3. Riesgos Contables 4. Seguridad de la Información
Note on E15: Clasificación del Riesgo 1.Riesgos Procesos 1.1. Estratégico 1.2. Imagen 1.3 Operativos 1.4 Financieros 1.5 Cumplimiento 1.6 Tecnología 1.7 Ambientales 2. Riesgos de Corrupción 3. Riesgos Contables 4. Seguridad de la Información
Note on E16: Clasificación del Riesgo 1.Riesgos Procesos 1.1. Estratégico 1.2. Imagen 1.3 Operativos 1.4 Financieros 1.5 Cumplimiento 1.6 Tecnología 1.7 Ambientales 2. Riesgos de Corrupción 3. Riesgos Contables 4. Seguridad de la Información
Note on E17: Clasificación del Riesgo 1.Riesgos Procesos 1.1. Estratégico 1.2. Imagen 1.3 Operativos 1.4 Financieros 1.5 Cumplimiento 1.6 Tecnología 1.7 Ambientales 2. Riesgos de Corrupción 3. Riesgos Contables 4. Seguridad de la Información
Note on E18: Clasificación del Riesgo 1.Riesgos Procesos 1.1. Estratégico 1.2. Imagen 1.3 Operativos 1.4 Financieros 1.5 Cumplimiento 1.6 Tecnología 1.7 Ambientales 2. Riesgos de Corrupción 3. Riesgos Contables 4. Seguridad de la Información
Note on E19: Clasificación del Riesgo 1.Riesgos Procesos 1.1. Estratégico 1.2. Imagen 1.3 Operativos 1.4 Financieros 1.5 Cumplimiento 1.6 Tecnología 1.7 Ambientales 2. Riesgos de Corrupción 3. Riesgos Contables 4. Seguridad de la Información
Note on E20: Clasificación del Riesgo 1.Riesgos Procesos 1.1. Estratégico 1.2. Imagen 1.3 Operativos 1.4 Financieros 1.5 Cumplimiento 1.6 Tecnología 1.7 Ambientales 2. Riesgos de Corrupción 3. Riesgos Contables 4. Seguridad de la Información
Note on E21: Clasificación del Riesgo 1.Riesgos Procesos 1.1. Estratégico 1.2. Imagen 1.3 Operativos 1.4 Financieros 1.5 Cumplimiento 1.6 Tecnología 1.7 Ambientales 2. Riesgos de Corrupción 3. Riesgos Contables 4. Seguridad de la Información
Note on E22: Clasificación del Riesgo 1.Riesgos Procesos 1.1. Estratégico 1.2. Imagen 1.3 Operativos 1.4 Financieros 1.5 Cumplimiento 1.6 Tecnología 1.7 Ambientales 2. Riesgos de Corrupción 3. Riesgos Contables 4. Seguridad de la Información
Note on E23: Clasificación del Riesgo 1.Riesgos Procesos 1.1. Estratégico 1.2. Imagen 1.3 Operativos 1.4 Financieros 1.5 Cumplimiento 1.6 Tecnología 1.7 Ambientales 2. Riesgos de Corrupción 3. Riesgos Contables 4. Seguridad de la Información
Note on E24: Clasificación del Riesgo 1.Riesgos Procesos 1.1. Estratégico 1.2. Imagen 1.3 Operativos 1.4 Financieros 1.5 Cumplimiento 1.6 Tecnología 1.7 Ambientales 2. Riesgos de Corrupción 3. Riesgos Contables 4. Seguridad de la Información
Note on E25: Clasificación del Riesgo 1.Riesgos Procesos 1.1. Estratégico 1.2. Imagen 1.3 Operativos 1.4 Financieros 1.5 Cumplimiento 1.6 Tecnología 1.7 Ambientales 2. Riesgos de Corrupción 3. Riesgos Contables 4. Seguridad de la Información
Note on E26: Clasificación del Riesgo 1.Riesgos Procesos 1.1. Estratégico 1.2. Imagen 1.3 Operativos 1.4 Financieros 1.5 Cumplimiento 1.6 Tecnología 1.7 Ambientales 2. Riesgos de Corrupción 3. Riesgos Contables 4. Seguridad de la Información
Note on E27: Clasificación del Riesgo 1.Riesgos Procesos 1.1. Estratégico 1.2. Imagen 1.3 Operativos 1.4 Financieros 1.5 Cumplimiento 1.6 Tecnología 1.7 Ambientales 2. Riesgos de Corrupción 3. Riesgos Contables 4. Seguridad de la Información
Note on E28: Clasificación del Riesgo 1.Riesgos Procesos 1.1. Estratégico 1.2. Imagen 1.3 Operativos 1.4 Financieros 1.5 Cumplimiento 1.6 Tecnología 1.7 Ambientales 2. Riesgos de Corrupción 3. Riesgos Contables 4. Seguridad de la Información
Note on E29: Clasificación del Riesgo 1.Riesgos Procesos 1.1. Estratégico 1.2. Imagen 1.3 Operativos 1.4 Financieros 1.5 Cumplimiento 1.6 Tecnología 1.7 Ambientales 2. Riesgos de Corrupción 3. Riesgos Contables 4. Seguridad de la Información
Note on E30: Clasificación del Riesgo 1.Riesgos Procesos 1.1. Estratégico 1.2. Imagen 1.3 Operativos 1.4 Financieros 1.5 Cumplimiento 1.6 Tecnología 1.7 Ambientales 2. Riesgos de Corrupción 3. Riesgos Contables 4. Seguridad de la Información
Note on E31: Clasificación del Riesgo 1.Riesgos Procesos 1.1. Estratégico 1.2. Imagen 1.3 Operativos 1.4 Financieros 1.5 Cumplimiento 1.6 Tecnología 1.7 Ambientales 2. Riesgos de Corrupción 3. Riesgos Contables 4. Seguridad de la Información
Note on E32: Clasificación del Riesgo 1.Riesgos Procesos 1.1. Estratégico 1.2. Imagen 1.3 Operativos 1.4 Financieros 1.5 Cumplimiento 1.6 Tecnología 1.7 Ambientales 2. Riesgos de Corrupción 3. Riesgos Contables 4. Seguridad de la Información
Note on E33: Clasificación del Riesgo 1.Riesgos Procesos 1.1. Estratégico 1.2. Imagen 1.3 Operativos 1.4 Financieros 1.5 Cumplimiento 1.6 Tecnología 1.7 Ambientales 2. Riesgos de Corrupción 3. Riesgos Contables 4. Seguridad de la Información
Note on E34: Clasificación del Riesgo 1.Riesgos Procesos 1.1. Estratégico 1.2. Imagen 1.3 Operativos 1.4 Financieros 1.5 Cumplimiento 1.6 Tecnología 1.7 Ambientales 2. Riesgos de Corrupción 3. Riesgos Contables 4. Seguridad de la Información
Note on E35: Clasificación del Riesgo 1.Riesgos Procesos 1.1. Estratégico 1.2. Imagen 1.3 Operativos 1.4 Financieros 1.5 Cumplimiento 1.6 Tecnología 1.7 Ambientales 2. Riesgos de Corrupción 3. Riesgos Contables 4. Seguridad de la Información
Note on E36: Clasificación del Riesgo 1.Riesgos Procesos 1.1. Estratégico 1.2. Imagen 1.3 Operativos 1.4 Financieros 1.5 Cumplimiento 1.6 Tecnología 1.7 Ambientales 2. Riesgos de Corrupción 3. Riesgos Contables 4. Seguridad de la Información
Note on E37: Clasificación del Riesgo 1.Riesgos Procesos 1.1. Estratégico 1.2. Imagen 1.3 Operativos 1.4 Financieros 1.5 Cumplimiento 1.6 Tecnología 1.7 Ambientales 2. Riesgos de Corrupción 3. Riesgos Contables 4. Seguridad de la Información
Note on E38: Clasificación del Riesgo 1.Riesgos Procesos 1.1. Estratégico 1.2. Imagen 1.3 Operativos 1.4 Financieros 1.5 Cumplimiento 1.6 Tecnología 1.7 Ambientales 2. Riesgos de Corrupción 3. Riesgos Contables 4. Seguridad de la Información
Note on E39: Clasificación del Riesgo 1.Riesgos Procesos 1.1. Estratégico 1.2. Imagen 1.3 Operativos 1.4 Financieros 1.5 Cumplimiento 1.6 Tecnología 1.7 Ambientales 2. Riesgos de Corrupción 3. Riesgos Contables 4. Seguridad de la Información
Note on E40: Clasificación del Riesgo 1.Riesgos Procesos 1.1. Estratégico 1.2. Imagen 1.3 Operativos 1.4 Financieros 1.5 Cumplimiento 1.6 Tecnología 1.7 Ambientales 2. Riesgos de Corrupción 3. Riesgos Contables 4. Seguridad de la Información
Note on E41: Clasificación del Riesgo 1.Riesgos Procesos 1.1. Estratégico 1.2. Imagen 1.3 Operativos 1.4 Financieros 1.5 Cumplimiento 1.6 Tecnología 1.7 Ambientales 2. Riesgos de Corrupción 3. Riesgos Contables 4. Seguridad de la Información
Note on E42: Clasificación del Riesgo 1.Riesgos Procesos 1.1. Estratégico 1.2. Imagen 1.3 Operativos 1.4 Financieros 1.5 Cumplimiento 1.6 Tecnología 1.7 Ambientales 2. Riesgos de Corrupción 3. Riesgos Contables 4. Seguridad de la Información
Note on E43: Clasificación del Riesgo 1.Riesgos Procesos 1.1. Estratégico 1.2. Imagen 1.3 Operativos 1.4 Financieros 1.5 Cumplimiento 1.6 Tecnología 1.7 Ambientales 2. Riesgos de Corrupción 3. Riesgos Contables 4. Seguridad de la Información
Note on E44: Clasificación del Riesgo 1.Riesgos Procesos 1.1. Estratégico 1.2. Imagen 1.3 Operativos 1.4 Financieros 1.5 Cumplimiento 1.6 Tecnología 1.7 Ambientales 2. Riesgos de Corrupción 3. Riesgos Contables 4. Seguridad de la Información
Note on E45: Clasificación del Riesgo 1.Riesgos Procesos 1.1. Estratégico 1.2. Imagen 1.3 Operativos 1.4 Financieros 1.5 Cumplimiento 1.6 Tecnología 1.7 Ambientales 2. Riesgos de Corrupción 3. Riesgos Contables 4. Seguridad de la Información
Note on E46: Clasificación del Riesgo 1.Riesgos Procesos 1.1. Estratégico 1.2. Imagen 1.3 Operativos 1.4 Financieros 1.5 Cumplimiento 1.6 Tecnología 1.7 Ambientales 2. Riesgos de Corrupción 3. Riesgos Contables 4. Seguridad de la Información
Note on E47: Clasificación del Riesgo 1.Riesgos Procesos 1.1. Estratégico 1.2. Imagen 1.3 Operativos 1.4 Financieros 1.5 Cumplimiento 1.6 Tecnología 1.7 Ambientales 2. Riesgos de Corrupción 3. Riesgos Contables 4. Seguridad de la Información
Note on E48: Clasificación del Riesgo 1.Riesgos Procesos 1.1. Estratégico 1.2. Imagen 1.3 Operativos 1.4 Financieros 1.5 Cumplimiento 1.6 Tecnología 1.7 Ambientales 2. Riesgos de Corrupción 3. Riesgos Contables 4. Seguridad de la Información
Note on E49: Clasificación del Riesgo 1.Riesgos Procesos 1.1. Estratégico 1.2. Imagen 1.3 Operativos 1.4 Financieros 1.5 Cumplimiento 1.6 Tecnología 1.7 Ambientales 2. Riesgos de Corrupción 3. Riesgos Contables 4. Seguridad de la Información
Note on E50: Clasificación del Riesgo 1.Riesgos Procesos 1.1. Estratégico 1.2. Imagen 1.3 Operativos 1.4 Financieros 1.5 Cumplimiento 1.6 Tecnología 1.7 Ambientales 2. Riesgos de Corrupción 3. Riesgos Contables 4. Seguridad de la Información
Note on E51: Clasificación del Riesgo 1.Riesgos Procesos 1.1. Estratégico 1.2. Imagen 1.3 Operativos 1.4 Financieros 1.5 Cumplimiento 1.6 Tecnología 1.7 Ambientales 2. Riesgos de Corrupción 3. Riesgos Contables 4. Seguridad de la Información

## 2023- Tablas Inherente
Empresa Férrea Regional S.A.S. - EFR S.A.S |  |  |  |  | Empresa Férrea Regional S.A.S. - EFR S.A.S
Tabla Niveles de Probabilidad |  |  |  |  | Tabla Niveles de Impacto
ítem | Probabilidad Frente al Riesgo | Probabilidad % | Frecuencia de la Actividad (*) | Frecuencia | ítem | Impacto Frente al Riesgo | Impacto % | Afectación Económica | Pérdida Reputacional (*)
1 | Muy Baja | 20% | Máximo 2 veces X Año | 2 Vez x Año | 1 | Leve | 20% | >= 10 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de algún área de la Empresa
2 | Baja | 40% | 3 a 24 veces X Año | Mensual | 2 | Menor | 40% | Entre 11 y 50 SMLMV | El Riesgo afecta la imagen de la Empresa internamente, de conocimieno general nivel interno, de junta directiva, y accionisttas y/o proveedores
3 | Media | 60% | 25 a 500 veces X Año | Semanal | 3 | Moderado | 60% | Entre 51 y 100 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la Empresa con algunos usuario de relevancia frente al logro de los objetivos.
4 | Alta | 80% | 501 a 5000 veces X Año | Diaria | 4 | Mayor | 80% | Entre 101 y 500 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la Empresa con efecto publicitario sostenible a nivel de sector adminsitrativo, nivel departamental o municipal
5 | Muy Alta | 100% | > 5000 veces X Año |  | 5 | Catastrófico | 100% | 500 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la Empresa a nivel nacional, con efecto publicitario sostenido a nivel país
(*) Numero de veces que se ejecuta la actividad que conlleva el riesgo |  |  |  |  | Nota: Si en un mismo riesgo estan los 2 impactos (Economico y reputacional) se toma el nivel más alto
Fuente: Ilustración Tabla de Probabilidad. Departamento Administrativo de la Función Pública. 2020 |  |  |  |  | Fuente: Ilustración Tabla de Impacto. Departamento Administrativo de la Función Pública. 2020
[5 empty] | Presupuesto Vigencia 2023 EFR |  |  | 776777637464
[5 empty] | SMLMV |  |  | 1160000
[5 empty] | Presupuesto EFR En SMLMV 2023 |  |  | 669635.8944

## 2023- Mapa Calor R Inherente
Empresa Férrea Regional S.A.S. - EFR S.A.S
Tabla Mapa de Calor
IMPACTO
PROBABILIDAD | Muy Alta 100% | [5 empty] | Extremo
| Alta 80% | [5 empty] | Alto
| Media 60% | [5 empty] | Moderado
| Baja 40% | [5 empty] | Bajo
Muy Baja 20%
|  | Leve | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  | 20% | 40% | 60% | 80% | 100%
Fuente: Ilustración Mapa de Calor. Departamento Administrativo de la Función Pública. 2020

## Tipologia RResidual
Empresa Férrea Regional S.A.S. - EFR S.A.S
TIPOLOGIA DE CONTROLES
Vigencia 2023
Características |  |  | Descripción | Peso
Atributos de eficiencia | Tipo | Preventivo | Va hacia las causas del riesgo, aseguran el resultado final esperado. | 25%
|  | Detectivo | Detecta que algo ocurre y devuelve el proceso a los controles preventivos., Se pueden generar reprocesos. | 15%
|  | Correctivo | Dado que permiten reducir el impacto de la materialización del riesgo, tienen un costo en su implementación. | 10%
| Implementación | Automático | Son actividades de procesamiento o validación de información que se ejecutan por un sistema y/o aplicativo de manera automática sin la intervención de personas para su realización. | 25%
|  | Manual | Controles ejecutados por una persona, tiene implícito el error humano. | 15%
*Atributos informativos | Documentación | Documentado | Controles que están documentados en el proceso, ya sea en manuales, procedimientos, flujogramas o cualquier otro documento propio del proceso. | -
|  | Sin documentar | Identifica a los controles que pese a que se ejecutan en el proceso no se encuentran documentados en ningún documento propio del proceso. | -
| Frecuencia | Continua | El control se aplica siempre que se realiza la actividad que conlleva el riesgo. | -
|  | Aleatoria | El control se aplica aleatoriamente a la actividad que conlleva el riesgo | -
| Evidencia | Con registro | El control deja un registro permite evidencia la ejecución del control. | -
|  | Sin registro | El control no deja registro de la ejecución del control. | -
Fuente: Departamento Administrativo de la Función Pública. 2020

## 2023- Mapa Calor R Residual
Empresa Férrea Regional S.A.S. - EFR S.A.S
Tabla de Atributos - Analisis y valoración de los controles
[16 empty] | Controles Correctivos |  |  | Atacan Impacto
|  | Tipo |  |  | Implementación |  | Documentación |  | Frecuencia |  | Evidencia
| Control 1 | Preventivo | Detectivo | Correctivo | Automático | Manual | Documentado | Sin Documentar | Continua | Aleatoria | Con Registro | Sin Registro |  |  |  | IMPACTO
[13 empty] | Preventivos y Detectivos | PROBABILIDAD | Muy Alta 100% | [5 empty] | Extremo
[15 empty] | Alta 80% | [5 empty] | Alto
[15 empty] | Media 60% | [5 empty] | Moderado
[13 empty] | Atacan Probabilidad |  | Baja 40% | [5 empty] | Bajo
Muy Baja 20%
[16 empty] | Leve | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
[16 empty] | 20% | 40% | 60% | 80% | 100%
Fuente: Ilustración Mapa de Calor. Departamento Administrativo de la Función Pública. 2020

## Criterios (hidden)
[6 empty] | calificacion probabilidad |  | calificacion Impacto
tipo de riesgo | factor de riesgo externo | factor de riesgo interno | Contexto del Proceso | Tipo de impacto | probabilidad |  | impacto |  | riesgo inherente | tipo de control | Probabilidad | Impacto | política de manejo | requiere plan de mejoramiento
Estratégico | Político | Financieros | Diseño del proceso | 5. Incumplimiento en las metas y objetivos institucionales afectando de forma grave la ejecución presupuestal. | 5. Casi seguro | 5 | 5. Catastrófico | 5 | Extremo | Preventivo | Directamenta | Directamente | Aceptar el riesgo | Si
Gerencial | Económico y Financiero | Personal | Interacciones con otros procesos | 4. Incumplimiento en las metas y objetivos institucionales afectando el cumplimiento en las metas de gobierno. | 4. Probable | 4 | 4. Mayor | 4 | Alto | Detectivo | Indirectamenta | Indirectamente | Reducir el riesgo | No
Operativo | Social y Cultural | Procesos | Transversalidad | 5. Credibilidad o imagen / Imagen institucional afectada en el orden nacional o regional por actos o hechos de corrupción comprobados. | 3. Posible | 3 | 3. Moderado | 3 | Moderado |  | No disminuye | No disminuye | Evitar el riesgo
Financiero | Tecnológico | Tecnología | Procedimientos asociados | 4. Credibilidad o imagen / Imagen institucional afectada en el orden nacional o regional por incumplimientos en la prestación del servicio a los usuarios o ciudadanos. | 2. Improbable | 2 | 2. Menor | 2 | Bajo |  |  |  | Compartir el riesgo
Tecnológico | Ambiental | Estratégicos | Responsables del proceso | 3. Credibilidad o imagen / Imagen institucional afectada en el orden nacional o regional por retrasos en la prestación del servicio a los usuarios o ciudadanos. | 1. Rara vez | 1 | 1. Insignificante | 1
Cumplimiento | Legal y Reglamentario | Comunicación Interna | Comunicación entre procesos | 2. Credibilidad o imagen / Imagen institucional afectada localmente por retrasos en la prestación del servicio a los usuarios o ciudadanos
Imagen / Reputacional | N.A. | N.A. | Activos de seguridad digital del proceso | 1. Credibilidad o imagen / No se afecta la imagen institucional de forma significativa.
Seguridad y Salud en el Trabajo |  |  | N.A. | 5. Operativo / Interrupción de las operaciones de la entidad por más de cinco (5) días.
Seguridad Digital |  |  |  | 4. Operativo / Interrupción de las operaciones de la entidad por más de dos (2) días.
Ambiental |  |  |  | 3. Operativo / Interrupción de las operaciones de la entidad por un (1) día.
2. Operativo / Interrupción de las operaciones de la entidad por algunas horas.
Corrupción |  |  |  | 1. Operativo / No hay interrupción de las operaciones de la entidad.
5. Legal / Intervención por parte de un ente de control u otro ente regulador.
4. Legal / Sanción por parte del ente de control u otro ente regulador.
3. Legal / Investigaciones penales, fiscales o disciplinarias.
2. Legal / Reclamaciones o quejas de los usuarios, que implican investigaciones internas disciplinarias.
1. Legal / No se generan sanciones económicas o administrativas.
5. Ambientales/Alteraciones catastróficas en el ambiente
4. Ambientales/Alteraciones significativas o sanciones
3. Ambientales/Alteraciones importante o quejas de la comunidad
2. Ambientales/Cambios leves en el ambiente
1. Ambientales/No genera consecuencias
5. Seguridad y Salud en el Trabajo/Una o más fatalidades
4. Seguridad y Salud en el Trabajo/Incapacidad total, permanente
3. Seguridad y Salud en el Trabajo/Incapacidad parcial, permanente > a 10 días
2. Seguridad y Salud en el Trabajo/Incapacidad temporal entre 1 y 10 días
1. Seguridad y Salud en el Trabajo/Lesión leve o menor
5. Disponibilidad Información / Pérdida de información crítica para la entidad que no se puede recuperar.
4. Disponibilidad Información / Pérdida de información crítica que puede ser recuperada de forma parcial o incompleta.
3. Disponibilidad Información / Inoportunidad en la información, ocasionando retrasos en la atención a los usuarios.
2. Disponibilidad Información / Menor
1. Disponibilidad Información / Insignificante
5. Confidencialidad de información/Catastrófico
4. Confidencialidad de información/Mayor
3. Confidencialidad de información/Moderado
2. Confidencialidad de información/Menor
1. Confidencialidad de información/Insignificante
5. Integridad Información/Catastrófico
4. Integridad Información/Mayor
3. Integridad Información/Moderado
2. Integridad Información/Menor
1. Integridad Información/Insignificante