## Mapa de riesgos
|  | FORMATO MAPA DE RIESGOS | [37 empty] | CÓDIGO: FR-EFR-GR-001 |  |  | Direccionamiento estratégico |  |  | PROBABILIDAD
[40 empty] | VERSIÓN: 05 |  |  | Gestión de riesgos |  |  | Nivel | Frecuencia de la Actividad | Mínimo | Máximo | Probabilidad
[40 empty] | FECHA: 06/DIC/2024 |  |  | Gestión social y ambiental |  |  | Muy Baja | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta como máximos 2 veces por año | 0 | 2 | 20%
[43 empty] | Comunicación corporativa |  |  | Baja | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 3 a 24 veces por año | 3 | 24 | 40%
[43 empty] | Estructuración de proyectos |  |  | Media | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año | 25 | 500 | 60%
[43 empty] | Ejecución de proyectos |  |  | Alta | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta mínimo 500 veces al año y máximo 5.000 veces por año | 5001 | 5000 | 80%
ítem | Proceso | Dependencia | Impacto | Causa Inmediata | Causa Raíz | Descripción del Riesgo | Tipo de riesgo | No. veces que realiza la actividad al año | Frecuencia con la cual se realiza la actividad | RIESGO INHERENTE |  |  |  |  | Zona de Riesgo | No. Control | Descripción de Controles |  |  |  | Atributos del Control | [8 empty] | RIESGO RESIDUAL |  |  |  | Zona de Riesgo Final | Tratamiento |  | Plan de Acción | [5 empty] | Gestión jurídica |  |  | Muy Alta | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta más de 5.000 veces por año | 5001 |  | 100%
[10 empty] | Probabilidad | Muy baja | Criterios de Impacto | Impacto | Leve |  |  | Responsable (Cargo y/o Aplicativo) | Acción (Inicia con un verbo) | Complemento (Periodicidad - Observaciones o Desviaciones) | Descripción del control | Eficiencia |  |  |  |  | Informativos |  |  |  | Probabilidad | Muy baja | Impacto | Leve |  |  | Descripción Plan de Acción | Nombre del Responsable | Cargo del Responsable | Área del Responsable | Jefe del Área del Responsable | Fecha Implementación | Fecha Compromiso | Gestión contractual
[11 empty] | Baja |  |  | Menor | [6 empty] | Tipo de control | Peso del Control | Afectación o Desplazamiento en la Matriz | Implementación | Peso de la implementación | Documentación | Frecuencia | Evidencia | Valor total del control |  | Baja |  | Menor | [9 empty] | Gestión predial
[11 empty] | Media |  |  | Moderado | [16 empty] | Media |  | Moderado | [9 empty] | Servicio al ciudadano |  |  | IMPACTO
[11 empty] | Alta |  |  | Mayor | [16 empty] | Alta |  | Mayor | [12 empty] | Nivel | % Impacto | Afectación_Económica | Reputacional
[11 empty] | Muy Alta |  |  | Catastrófico | [16 empty] | Muy Alta |  | Catastrófico | [9 empty] | Gestión de talento humano |  |  | Leve | 20% | Menor a 10 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de algún área de la organización.
1 | Direccionamiento estratégico | Oficina asesora de planeación | Posibilidad de pérdida Reputacional | por fuga de conocimiento intelectual | por falta de implementación de herramientas para la gestión del conocimiento | Posibilidad de pérdida Reputacional por fuga de conocimiento intelectual por falta de implementación de herramientas para la gestión del conocimiento | A_Ejecución_y_Administración_de_procesos | 4 | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 3 a 24 veces por año | 40% | Baja | Menor a 10 SMLMV | 20% | Leve | Bajo | 1 | El profesional designado por la Jefe de la Oficina Asesora de Planeación | realizará el seguimiento a la matriz Autodiagnóstico de la política de gestión del conocimiento y la Innovación | de manera trimestral | El profesional designado por la Jefe de la Oficina Asesora de Planeación realizará el seguimiento a la matriz Autodiagnóstico de la política de gestión del conocimiento y la Innovación de manera trimestral | Detectivo | 15% | Probabilidad | Manual | 15% | Documentado | Continua | Con registro | 30% | 28% | Baja | 14% | Leve | Bajo | Aceptar | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Gestión financiera |  |  | Menor | 40% | Entre 10 y 50 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de proveedores.
2 | Direccionamiento estratégico | Oficina asesora de planeación | Posibilidad de pérdida Reputacional | por implementación de planes, programas y políticas | que no contribuyan al cumplimiento de los objetivos institucionales de la EFR. | Posibilidad de pérdida Reputacional por implementación de planes, programas y políticas que no contribuyan al cumplimiento de los objetivos institucionales de la EFR. | A_Ejecución_y_Administración_de_procesos | 12 | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 3 a 24 veces por año | 40% | Baja | El riesgo afecta la imagen de algún área de la organización. | 20% | Leve | Bajo | 1 | El profesional designado por la Jefe de la Oficina Asesora de Planeación | realizará el seguimiento y monitoreo a los planes | de manera trimestral | El profesional designado por la Jefe de la Oficina Asesora de Planeación realizará el seguimiento y monitoreo a los planes de manera trimestral | Preventivo | 25% | Probabilidad | Manual | 15% | Documentado | Continua | Con registro | 40% | 24% | Baja | 12% | Leve | Bajo | Aceptar | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Gestión documental |  |  | Moderado | 60% | Entre 50 y 100 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos.
3 | Gestión de Riesgos | Oficina de riesgos y seguridad | Posibilidad de pérdida Reputacional | debido al ineficiente desarrollo e implementación | del Sistema de Administración de Riesgos | Posibilidad de pérdida Reputacional debido al ineficiente desarrollo e implementación del Sistema de Administración de Riesgos | A_Ejecución_y_Administración_de_procesos | 4 | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 3 a 24 veces por año | 40% | Baja | El riesgo afecta la imagen de algún área de la organización. | 20% | Leve | Bajo | 1 | El profesional designado por la Oficina de Riesgos y Seguridad | realizara verificación y seguimiento a los Mapas de Riesgos de la EFR | de manera trimestral | El profesional designado por la Oficina de Riesgos y Seguridad realizara verificación y seguimiento a los Mapas de Riesgos de la EFR de manera trimestral | Preventivo | 25% | Probabilidad | Manual | 15% | Documentado | Continua | Con registro | 40% | 24% | Baja | 12% | Leve | Bajo | Aceptar | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Gestión de recursos físicos y tecnológicos |  |  | Mayor | 80% | Entre 100 y 500 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal.
4 | Gestión Social y Ambiental | Subdirección de integración sostenibilidad y entorno | Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional | en el inicio tardío de la etapa de construcción y/o incumplimiento en el cronograma | debido a la no aprobación oportuna de licencias y permisos ambientales por parte de entidades competentes. | Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional en el inicio tardío de la etapa de construcción y/o incumplimiento en el cronograma debido a la no aprobación oportuna de licencias y permisos ambientales por parte de entidades competentes. | A_Ejecución_y_Administración_de_procesos | 4 | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 3 a 24 veces por año | 40% | Baja | Mayor a 500 SMLMV | 100% | Catastrófico | Extremo | 1 | El Apoyo Ambiental a la supervisión | Revisará los informes | mensuales de interventoría | El Apoyo Ambiental a la supervisión Revisará los informes mensuales de interventoría | Detectivo | 15% | Probabilidad | Manual | 15% | Documentado | Continua | Con registro | 30% | 28% | Baja | 70% | Mayor | Alto | Reducir | Realización de mesas de trabajo con Interventoría para revisión componente ambiental temas prioritarios. | Claudia M Gómez | Profesional Especializado | SISE | Jorge Alberto Perea | Octubre de 2024 | 31 de diciembre de 2024 | Evaluación y seguimiento de la gestión |  |  | Catastrófico | 100% | Mayor a 500 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitario sostenido a nivel país
[16 empty] | 2 | El Apoyo Ambiental a la supervisión | Asistirá a Comités de seguimiento | Periódicos | El Apoyo Ambiental a la supervisión Asistirá a Comités de seguimiento Periódicos | Preventivo | 25% | Probabilidad | Manual | 15% | Documentado | Continua | Con registro | 40% | 24% | Baja | 60% | Moderado | Moderado
[16 empty] | 3 | El Apoyo Ambiental a la supervisión | Realizará seguimiento a la radicación y aprobación de la documentación | requerida por la Entidades Competentes. | El Apoyo Ambiental a la supervisión Realizará seguimiento a la radicación y aprobación de la documentación requerida por la Entidades Competentes. | Preventivo | 25% | Probabilidad | Manual | 15% | Documentado | Continua | Con registro | 40% | 24% | Baja | 60% | Moderado | Moderado | [8 empty] | Oficina asesora de planeación | [5 empty] | Impacto
5 | Gestión Social y Ambiental | Subdirección de integración sostenibilidad y entorno | Posibilidad de pérdida Reputacional | por demoras en el inicio de las obras | debido a la oposición de algunos actores externos | Posibilidad de pérdida Reputacional por demoras en el inicio de las obras debido a la oposición de algunos actores externos | A_Ejecución_y_Administración_de_procesos | 6 | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 3 a 24 veces por año | 40% | Baja | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos. | 60% | Moderado | Moderado | 1 | El apoyo Social a la supervisión | validará y hará seguimiento a la implementación de los planes de gestión social por parte de los proyectos y el acompañamiento de las interventorías | Se realiza bajo los lineamientos contractuales de los proyectos. | El apoyo Social a la supervisión validará y hará seguimiento a la implementación de los planes de gestión social por parte de los proyectos y el acompañamiento de las interventorías Se realiza bajo los lineamientos contractuales de los proyectos. | Preventivo | 25% | Probabilidad | Manual | 15% | Documentado | Continua | Con registro | 40% | 24% | Baja | 36% | Menor | Moderado | Reducir | Participación en los comités socioambientales con interventoría | Diana M Santamaría López | Profesional Especializado | SISE | Jorge Alberto Perea | Octubre de 2024 | 31 de diciembre de 2024 | Oficina de riesgos y seguridad | [5 empty] | 20% | 40% | 60% | 80% | 100%
[16 empty] | 2 | El apoyo Social a la supervisión | validará y hará seguimiento a las PQRS que son allegadas al proyecto | de manera mensual mediante el informe de interventoría. | El apoyo Social a la supervisión validará y hará seguimiento a las PQRS que son allegadas al proyecto de manera mensual mediante el informe de interventoría. | Detectivo | 15% | Probabilidad | Manual | 15% | Documentado | Continua | Con registro | 30% | 28% | Baja | 42% | Moderado | [9 empty] | Oficina asesora de comunicaciones | [5 empty] | Leve | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
6 | Comunicación corporativa | Oficina asesora de comunicaciones | Posibilidad de pérdida Reputacional | por quejas de los grupos de valor internos y externos debido a la publicación inoportuna o errónea de información sobre la gestión de la entidad, | en medios de comunicación y redes sociales, que imposibilita la divulgación de información veraz de los proyectos que lidera la EFR. | Posibilidad de pérdida Reputacional por quejas de los grupos de valor internos y externos debido a la publicación inoportuna o errónea de información sobre la gestión de la entidad, en medios de comunicación y redes sociales, que imposibilita la divulgación de información veraz de los proyectos que lidera la EFR. | A_Ejecución_y_Administración_de_procesos | 501 | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta mínimo 500 veces al año y máximo 5.000 veces por año | 80% | Alta | El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal. | 80% | Mayor | Alto | 1 | La jefe de la Oficina Asesora de comunicaciones | Verifica los insumos entregados por las diferentes áreas de la Empresa | con el fin de que la información que se vaya a divulgar sea veraz y acorde con el estado actual que tiene los proyectos de la EFR. | La jefe de la Oficina Asesora de comunicaciones Verifica los insumos entregados por las diferentes áreas de la Empresa con el fin de que la información que se vaya a divulgar sea veraz y acorde con el estado actual que tiene los proyectos de la EFR. | Preventivo | 25% | Probabilidad | Manual | 15% | Documentado | Continua | Con registro | 40% | 48% | Media | 48% | Moderado | Moderado | Reducir | Crear un procedimiento que establezca los lineamientos, donde se definan los tiempos de entrega y la información requerida para realizar la solicitud de piezas gráficas y audiovisuales a la Oficina Asesora de Comunicaciones | Lorena Hernández | Trabajador Oficial -Profesional Universitaria | Oficina Asesora de Comunicaciones | Diego Suárez | 2024-11-01 | 31-Dec-24 | Oficina asesora jurídica |  |  | Probabilidad | 100% | Muy Alta | Alto | Alto | Alto | Alto | Extremo
7 | Comunicación corporativa | Oficina asesora de comunicaciones | Posibilidad de pérdida Reputacional | por imposibilidad de acceso a las redes social (pérdida de claves, fallas tecnológicas fuera de control de la OAC) | que impida la publicación de la información en los términos para garantizar una adecuada divulgación de información veraz. | Posibilidad de pérdida Reputacional por imposibilidad de acceso a las redes social (pérdida de claves, fallas tecnológicas fuera de control de la OAC) que impida la publicación de la información en los términos para garantizar una adecuada divulgación de información veraz. | A_Ejecución_y_Administración_de_procesos | 501 | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta mínimo 500 veces al año y máximo 5.000 veces por año | 80% | Alta | El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal. | 80% | Mayor | Alto | 1 | El profesional encargado de la Oficina Asesora de Comunicaciones de la administración de las redes sociales | realiza el cambio de las contraseñas de acceso con la periodicidad establecida e informa al jefe de la oficina de comunicaciones | con el fin de asegurar la integridad en el manejo de las redes sociales. | El profesional encargado de la Oficina Asesora de Comunicaciones de la administración de las redes sociales realiza el cambio de las contraseñas de acceso con la periodicidad establecida e informa al jefe de la oficina de comunicaciones con el fin de asegurar la integridad en el manejo de las redes sociales. | Preventivo | 25% | Probabilidad | Manual | 15% | Documentado | Continua | Con registro | 40% | 48% | Media | 48% | Moderado | Moderado | Reducir | Realizar un acta de entrega, donde se evidencie el cierre total de cada una de las redes sociales a las cuales tengan acceso los responsables encargados en su momento | Lorena Hernández | Trabajador Oficial -Profesional Universitaria | Oficina Asesora de Comunicaciones | Diego Suárez | 2024-11-01 | 31-Dec-24 | Oficina de control interno |  |  |  | 80% | Alta | Moderado | Moderado | Alto | Alto | Extremo
8 | Comunicación corporativa | Oficina asesora de comunicaciones | Posibilidad de pérdida Reputacional | por uso inadecuado de la imagen institucional debido al desconocimiento del Manual de Estilo (MA-EFR-CC-001) | generando una imagen errónea de la Empresa Férrea Regional. | Posibilidad de pérdida Reputacional por uso inadecuado de la imagen institucional debido al desconocimiento del Manual de Estilo (MA-EFR-CC-001) generando una imagen errónea de la Empresa Férrea Regional. | A_Ejecución_y_Administración_de_procesos | 4 | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 3 a 24 veces por año | 40% | Baja | El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal. | 80% | Mayor | Alto | 1 | La Jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones | se encarga de establecer los lineamientos gráficos y visuales a través del Manual de Estilo | que se divulga trimestralmente y es complementado con capacitaciones a los colaboradores de la EFR. | La Jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones se encarga de establecer los lineamientos gráficos y visuales a través del Manual de Estilo que se divulga trimestralmente y es complementado con capacitaciones a los colaboradores de la EFR. | Preventivo | 25% | Probabilidad | Manual | 15% | Documentado | Continua | Con registro | 40% | 24% | Baja | 48% | Moderado | Moderado | Reducir | Realizar una evaluación al finalizar las capacitaciones en donde se socializa el manual de identidad, para así evaluar los conocimientos aprendidos durante la sesión. | Lorena Hernández | Trabajador Oficial -Profesional Universitaria | Oficina Asesora de Comunicaciones | Diego Suárez | 2024-11-01 | 31-Dec-24 | Dirección de estructuración financiera |  |  |  | 60% | Media | Moderado | Moderado | Moderado | Alto | Extremo
9 | Estructuración de proyectos | Dirección Técnica | Posibilidad de pérdida Económica | por deficiencias en los estudios y diseños obtenidos | Mala ejecución del consultor y/o contratistas de la EFR | Posibilidad de pérdida Económica por deficiencias en los estudios y diseños obtenidos Mala ejecución del consultor y/o contratistas de la EFR | A_Ejecución_y_Administración_de_procesos | 1 | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta como máximos 2 veces por año | 20% | Muy Baja | Entre 100 y 500 SMLMV | 80% | Mayor | Alto | 1 | El profesional designado por la Dirección Técnica | Realizará seguimiento y acompañamiento periódico al desarrollo de las estructuraciones de los proyectos. Acompañará los comités y reuniones de seguimiento de los contratos y proyectos | Según necesidad | El profesional designado por la Dirección Técnica Realizará seguimiento y acompañamiento periódico al desarrollo de las estructuraciones de los proyectos. Acompañará los comités y reuniones de seguimiento de los contratos y proyectos Según necesidad | Preventivo | 25% | Probabilidad | Manual | 15% | Documentado | Continua | Con registro | 40% | 12% | Muy Baja | 48% | Moderado | Moderado | Reducir | Validación productos y entregables de estructuración | Director Técnico o quien delegue | Director Técnico | Dirección Técnica | Director Técnico | 2024-11-01 | 31-Dec-24 | Dirección administrativa y financiera |  |  |  | 40% | Baja | Bajo | Moderado | Moderado | Alto | Extremo
10 | Estructuración de proyectos | Dirección de contratación | Posibilidad de pérdida Reputacional y Económica | por la debilidad en la identificación y valoración de los riesgos previsibles en la estructuración del proyecto, | debido a la no solicitud de las pólizas o garantías que cubran la materialización del riesgo en la ejecución del contrato | Posibilidad de pérdida Reputacional y Económica por la debilidad en la identificación y valoración de los riesgos previsibles en la estructuración del proyecto, debido a la no solicitud de las pólizas o garantías que cubran la materialización del riesgo en la ejecución del contrato | A_Ejecución_y_Administración_de_procesos | 1 | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta como máximos 2 veces por año | 20% | Muy Baja | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de proveedores. | 40% | Menor | Bajo | 1 | El Precomité y comité de Contratación de la EFR SAS, | revisará los estudios y documentos previos especialmente las garantías, | cada vez que llegue una solicitud de adelantar un proceso de selección para la estructuración de los proyectos que sean sometidos a su consideración. | El Precomité y comité de Contratación de la EFR SAS, revisará los estudios y documentos previos especialmente las garantías, cada vez que llegue una solicitud de adelantar un proceso de selección para la estructuración de los proyectos que sean sometidos a su consideración. | Preventivo | 25% | Probabilidad | Manual | 15% | Documentado | Aleatoria | Con registro | 40% | 12% | Muy Baja | 24% | Menor | Bajo | Aceptar | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | 20% | Muy Baja | Bajo | Bajo | Moderado | Alto | Extremo
11 | Ejecución de proyectos | Dirección Técnica | Posibilidad de pérdida Reputacional y Económica | por pagos retrasados | por demoras y/o deficiencias en la revisión de los documentos | Posibilidad de pérdida Reputacional y Económica por pagos retrasados por demoras y/o deficiencias en la revisión de los documentos | A_Ejecución_y_Administración_de_procesos | 2 | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta como máximos 2 veces por año | 20% | Muy Baja | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos. | 60% | Moderado | Moderado | 1 | El profesional designado por la Dirección Técnica | Realizará seguimiento oportuno al tramite de revisión de documentos para pago | Según necesidad | El profesional designado por la Dirección Técnica Realizará seguimiento oportuno al tramite de revisión de documentos para pago Según necesidad | Preventivo | 25% | Probabilidad | Manual | 15% | Documentado | Continua | Con registro | 40% | 12% | Muy Baja | 36% | Menor | Bajo | Aceptar | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Dirección de contratación
12 | Ejecución de proyectos | Dirección de estructuración financiera | Posibilidad de pérdida Económica | Por los efectos favorables o desfavorables derivados de la estructuración de la financiación y la obtención de la financiación de los proyectos | debido a la variación del programa de inversión del proyecto (CAPEX), variación de condiciones macroeconómicas (tasas) del mercado y que la sociedad calificadora otorgue una calificación desfavorable a la EFR o a los cofinanciadores. | Posibilidad de pérdida Económica Por los efectos favorables o desfavorables derivados de la estructuración de la financiación y la obtención de la financiación de los proyectos debido a la variación del programa de inversión del proyecto (CAPEX), variación de condiciones macroeconómicas (tasas) del mercado y que la sociedad calificadora otorgue una calificación desfavorable a la EFR o a los cofinanciadores. | A_Ejecución_y_Administración_de_procesos | 6 | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 3 a 24 veces por año | 40% | Baja | Entre 50 y 100 SMLMV | 60% | Moderado | Moderado | 1 | Los profesionales designados por la Dirección de Estructuración Financiera | Presentar ante el Comité Fiduciario o Gerente de la EFR el estado de avance de la estructuración y obtención de la financiación, quienes tomarán las acciones respectivas. | Se presenta bimestralmente al Comité Fiduciario de acuerdo a las actualizaciones del programa de inversión del proyecto y variación de las variables macroenómicas | Los profesionales designados por la Dirección de Estructuración Financiera Presentar ante el Comité Fiduciario o Gerente de la EFR el estado de avance de la estructuración y obtención de la financiación, quienes tomarán las acciones respectivas. Se presenta bimestralmente al Comité Fiduciario de acuerdo a las actualizaciones del programa de inversión del proyecto y variación de las variables macroenómicas | Preventivo | 25% | Probabilidad | Manual | 15% | Documentado | Continua | Con registro | 40% | 24% | Baja | 36% | Menor | Moderado | Reducir | Hacer seguimiento mensual a las necesidades de financiación de los proyectos de acuerdo con su ejecución. | Dirección de Estructuración Financiera | Director (a) | Dirección de Estructuración Financiera | Juan Carlos Melo (E ) | 2024-11-01 | 31-Dec-24 | Subdirección de integración sostenibilidad y entorno
13 | Ejecución de proyectos | Dirección de estructuración financiera | Posibilidad de pérdida Económica | Por los efectos favorables o desfavorables derivados de la ejecución de las operaciones de financiamiento. | Debido a la variación sustancial del Programa de Inversión del Proyecto (monto o plazo) que requiera mayores recursos de fuente crédito que los inicialmente estimados, el incumplimiento de pago de obligaciones con los acreedores, el incumplimiento de giro de las Vigencias Futuras por parte de los Cofinanciadores y las variaciones macroeconómicas. | Posibilidad de pérdida Económica Por los efectos favorables o desfavorables derivados de la ejecución de las operaciones de financiamiento. Debido a la variación sustancial del Programa de Inversión del Proyecto (monto o plazo) que requiera mayores recursos de fuente crédito que los inicialmente estimados, el incumplimiento de pago de obligaciones con los acreedores, el incumplimiento de giro de las Vigencias Futuras por parte de los Cofinanciadores y las variaciones macroeconómicas. | A_Ejecución_y_Administración_de_procesos | 6 | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 3 a 24 veces por año | 40% | Baja | Entre 50 y 100 SMLMV | 60% | Moderado | Moderado | 1 | Los profesionales designados por la Dirección de Estructuración Financiera | Elaboran y realizan control al "Cronograma de Seguimiento" de las Obligaciones del Contrato de Crédito, el cual se reportará trimestralmente a la Gerencia. | el cual se reportará trimestralmente a la Gerencia y se presenta bimestralmente al Comité Fiduciario de acuerdo a las actualizaciones del programa de inversión del proyecto y variación de las variables macroenómicas | Los profesionales designados por la Dirección de Estructuración Financiera Elaboran y realizan control al "Cronograma de Seguimiento" de las Obligaciones del Contrato de Crédito, el cual se reportará trimestralmente a la Gerencia. el cual se reportará trimestralmente a la Gerencia y se presenta bimestralmente al Comité Fiduciario de acuerdo a las actualizaciones del programa de inversión del proyecto y variación de las variables macroenómicas | Preventivo | 25% | Probabilidad | Manual | 15% | Documentado | Continua | Con registro | 40% | 24% | Baja | 36% | Menor | Moderado | Reducir | Hacer seguimiento a la ejecución de los proyectos vs el CAPEX o el Programa de Inversión del Proyecto aprobado por la interventoría y aceptado por la EFR | Dirección de Estructuración Financiera | Director (a) | Dirección de Estructuración Financiera | Juan Carlos Melo (E ) | 2024-11-01 | 31-Dec-24 |  |  |  | NIVEL
14 | Ejecución de proyectos | Dirección de estructuración financiera | Posibilidad de pérdida Económica | Por los efectos favorables o desfavorables derivados del reporte de información a órganos de control relacionados con la ejecución de operaciones de financiamiento | debido al mal diligenciamiento de los formatos establecidos para la rendición y la presentación extemporánea de la información requerida | Posibilidad de pérdida Económica Por los efectos favorables o desfavorables derivados del reporte de información a órganos de control relacionados con la ejecución de operaciones de financiamiento debido al mal diligenciamiento de los formatos establecidos para la rendición y la presentación extemporánea de la información requerida | A_Ejecución_y_Administración_de_procesos | 12 | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 3 a 24 veces por año | 40% | Baja | Entre 10 y 50 SMLMV | 40% | Menor | Moderado | 1 | Los profesionales designados por la Dirección de Estructuración Financiera | Elaboran, presentan y rinden al SIA-CONTRALORIAS, de la Contraloría de Cundinamarca el informe mensual Deuda pública a más tardar un día antes del vencimiento, con las revisiones y aprobaciones correspondientes. | para así efectuar el registro de cada uno de los desembolsos de los créditos ("pagares") ante la Contraloría Departamental | Los profesionales designados por la Dirección de Estructuración Financiera Elaboran, presentan y rinden al SIA-CONTRALORIAS, de la Contraloría de Cundinamarca el informe mensual Deuda pública a más tardar un día antes del vencimiento, con las revisiones y aprobaciones correspondientes. para así efectuar el registro de cada uno de los desembolsos de los créditos ("pagares") ante la Contraloría Departamental | Preventivo | 25% | Probabilidad | Manual | 15% | Documentado | Continua | Con registro | 40% | 24% | Baja | 24% | Menor | Moderado | Reducir | Revisar mensualmente los reportes enviados a los entes de control, para evitar posibles errores que puedan activar el riesgo. | Dirección de Estructuración Financiera | Director (a) | Dirección de Estructuración Financiera | Juan Carlos Melo (E ) | 2024-11-01 | 31-Dec-24 | Posibilidad de pérdida Económica |  |  | Nivel | % MIN | % MAX
15 | Ejecución de proyectos | Dirección de estructuración financiera | Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional | Por los efectos favorables o desfavorables derivados del trámite, gestión y giro de las vigencias futuras de los Convenios de Cofinanciación | Debido a cambios en el procedimiento establecido por cada cofinanciador para realizar la solicitud de giro de vigencias futuras, error operativo al momento de realizar giro de la Vigencia Futura por parte de los Cofinanciadores, que conlleve a giros inferiores a los solicitados por la EFR y falta de espacio fiscal de cada Cofinanciador (PAC), que imposibilite el giro de los recursos | Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional Por los efectos favorables o desfavorables derivados del trámite, gestión y giro de las vigencias futuras de los Convenios de Cofinanciación Debido a cambios en el procedimiento establecido por cada cofinanciador para realizar la solicitud de giro de vigencias futuras, error operativo al momento de realizar giro de la Vigencia Futura por parte de los Cofinanciadores, que conlleve a giros inferiores a los solicitados por la EFR y falta de espacio fiscal de cada Cofinanciador (PAC), que imposibilite el giro de los recursos | A_Ejecución_y_Administración_de_procesos | 1 | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta como máximos 2 veces por año | 20% | Muy Baja | Entre 50 y 100 SMLMV | 60% | Moderado | Moderado | 1 | Los profesionales designados por la Dirección de Estructuración Financiera | Elaboran y remiten a la Gerencia la solicitud de vigencias futuras a los cofinanciadores en el I trimestre. En caso de que no ser posible su remisión en dicho periodo, la Dirección de Estructuración Financiera deberá exponer justificación y nueva fecha para la presentación de las Vigencias Futuras ante el Comité Fiduciario y/o Gerencia, | a fin de revisar y validar que no existan cambios en el procedimiento establecido por cada cofinanciador para realizar la solicitud de giro de vigencias futuras. | Los profesionales designados por la Dirección de Estructuración Financiera Elaboran y remiten a la Gerencia la solicitud de vigencias futuras a los cofinanciadores en el I trimestre. En caso de que no ser posible su remisión en dicho periodo, la Dirección de Estructuración Financiera deberá exponer justificación y nueva fecha para la presentación de las Vigencias Futuras ante el Comité Fiduciario y/o Gerencia, a fin de revisar y validar que no existan cambios en el procedimiento establecido por cada cofinanciador para realizar la solicitud de giro de vigencias futuras. | Preventivo | 25% | Probabilidad | Manual | 15% | Documentado | Continua | Con registro | 40% | 12% | Muy Baja | 36% | Menor | Bajo | Aceptar | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Posibilidad de pérdida Reputacional |  |  | Muy Baja | 1% | 20%
16 | Ejecución de proyectos | Dirección de contratación | Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional | por cambiar los criterios de selección objetiva luego de la adjudicación | debido a la aprobación de modificaciones contractuales de los proyectos en ejecución que introduzcan condiciones diferentes a las inicialmente requeridas | Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por cambiar los criterios de selección objetiva luego de la adjudicación debido a la aprobación de modificaciones contractuales de los proyectos en ejecución que introduzcan condiciones diferentes a las inicialmente requeridas | A_Ejecución_y_Administración_de_procesos | 2 | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta como máximos 2 veces por año | 20% | Muy Baja | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de proveedores. | 40% | Menor | Bajo | 1 | El Precomité y comité de Contratación de la EFR SAS, | revisará las solicitudes de modificaciones a los contratos de los proyectos en ejecución, | cada vez que sea requerido. | El Precomité y comité de Contratación de la EFR SAS, revisará las solicitudes de modificaciones a los contratos de los proyectos en ejecución, cada vez que sea requerido. | Preventivo | 25% | Probabilidad | Manual | 15% | Documentado | Aleatoria | Con registro | 40% | 12% | Muy Baja | 24% | Menor | Bajo | Aceptar | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  | Baja | 21% | 40%
17 | Gestión jurídica | Oficina asesora jurídica | Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional | por la ineficiente gestión de control de legalidad | debido a la falta de revisión de los actos administrativos a suscribir por el gerente. | Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por la ineficiente gestión de control de legalidad debido a la falta de revisión de los actos administrativos a suscribir por el gerente. | A_Ejecución_y_Administración_de_procesos | 24 | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 3 a 24 veces por año | 40% | Baja | Menor a 10 SMLMV | 20% | Leve | Bajo | 1 | La (el) profesional designado por la Jefa de la Oficina Asesora Jurídica | se encarga de revisar los actos administrativos que deba suscribir el Gerente, de contenido jurídico y de competencia de la OAJ | y que sean remitidos para el respectivo visto bueno. | La (el) profesional designado por la Jefa de la Oficina Asesora Jurídica se encarga de revisar los actos administrativos que deba suscribir el Gerente, de contenido jurídico y de competencia de la OAJ y que sean remitidos para el respectivo visto bueno. | Preventivo | 25% | Probabilidad | Manual | 15% | Documentado | Aleatoria | Con registro | 40% | 24% | Baja | 12% | Leve | Bajo | Aceptar | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional |  |  | Media | 41% | 60%
18 | Gestión jurídica | Oficina asesora jurídica | Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional | Debido a la no presentación ante el Comité Conciliación de la EFR. | de los casos objeto de estudio, para aprobación de recomendación, que sean recibidos de las diferentes instancias judiciales y extrajudiciales. | Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional Debido a la no presentación ante el Comité Conciliación de la EFR. de los casos objeto de estudio, para aprobación de recomendación, que sean recibidos de las diferentes instancias judiciales y extrajudiciales. | A_Ejecución_y_Administración_de_procesos | 6 | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 3 a 24 veces por año | 40% | Baja | Menor a 10 SMLMV | 20% | Leve | Bajo | 1 | La (el) profesional designado por la Jefa de la Oficina Asesora Jurídica | se encargará de presentar ante el comité de conciliación de la EFR, los casos objeto de estudio, para aprobación de recomendación | que sean recibidos de las diferentes instancias judiciales y extrajudiciales. | La (el) profesional designado por la Jefa de la Oficina Asesora Jurídica se encargará de presentar ante el comité de conciliación de la EFR, los casos objeto de estudio, para aprobación de recomendación que sean recibidos de las diferentes instancias judiciales y extrajudiciales. | Preventivo | 25% | Probabilidad | Manual | 15% | Documentado | Aleatoria | Con registro | 40% | 24% | Baja | 12% | Leve | Bajo | Aceptar | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Posibilidad de pérdida Reputacional y Económica |  |  | Alta | 61% | 80%
19 | Gestión jurídica | Oficina asesora jurídica | Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional | Debido a la no revisión y seguimiento | de los procesos judiciales en los que sea parte la EFR. | Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional Debido a la no revisión y seguimiento de los procesos judiciales en los que sea parte la EFR. | A_Ejecución_y_Administración_de_procesos | 192 | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año | 60% | Media | Menor a 10 SMLMV | 20% | Leve | Moderado | 1 | La (el) profesional designado por la Jefa de la Oficina Asesora Jurídica | se encargará de realizar la revisión y seguimiento de los procesos judiciales en los que sea parte la EFR, | de manera periódica realizando el registro en la matriz respectiva. | La (el) profesional designado por la Jefa de la Oficina Asesora Jurídica se encargará de realizar la revisión y seguimiento de los procesos judiciales en los que sea parte la EFR, de manera periódica realizando el registro en la matriz respectiva. | Preventivo | 25% | Probabilidad | Manual | 15% | Documentado | Aleatoria | Con registro | 40% | 36% | Baja | 12% | Leve | Bajo | Aceptar | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  | Muy Alta | 81% | 100%
20 | Gestión contractual | Dirección de contratación | Posibilidad de pérdida Reputacional | por el incumplimiento en la publicación del plan anual de adquisiciones de la EFR, | debido al desconocimiento de los lineamientos establecidos por la normatividad vigente aplicable. | Posibilidad de pérdida Reputacional por el incumplimiento en la publicación del plan anual de adquisiciones de la EFR, debido al desconocimiento de los lineamientos establecidos por la normatividad vigente aplicable. | A_Ejecución_y_Administración_de_procesos | 1 | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta como máximos 2 veces por año | 20% | Muy Baja | El riesgo afecta la imagen de algún área de la organización. | 20% | Leve | Bajo | 1 | El colaborador designado por la Dirección de Contratación | verifica que el plan anual de adquisiciones se publiqué en la plataforma de SECOP II | de acuerdo con los lineamientos establecidos por la normatividad vigente aplicable. | El colaborador designado por la Dirección de Contratación verifica que el plan anual de adquisiciones se publiqué en la plataforma de SECOP II de acuerdo con los lineamientos establecidos por la normatividad vigente aplicable. | Preventivo | 25% | Probabilidad | Manual | 15% | Documentado | Continua | Con registro | 40% | 12% | Muy Baja | 12% | Leve | Bajo | Aceptar | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | A_Ejecución_y_Administración_de_procesos
21 | Gestión contractual | Dirección de contratación | Posibilidad de pérdida Reputacional | por adelantar contratos sin el cumplimiento, | debido al desconocimiento de los requisitos legales de acuerdo con la modalidad de contratación establecida para cada proceso. | Posibilidad de pérdida Reputacional por adelantar contratos sin el cumplimiento, debido al desconocimiento de los requisitos legales de acuerdo con la modalidad de contratación establecida para cada proceso. | A_Ejecución_y_Administración_de_procesos | 100 | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año | 60% | Media | El riesgo afecta la imagen de algún área de la organización. | 20% | Leve | Moderado | 1 | El colaborador designado por la Dirección de Contratación | verifica que la documentación se encuentre cargada de acuerdo con las listas de chequeo | establecidas para cada proceso correspondiente dentro del trimestre. | El colaborador designado por la Dirección de Contratación verifica que la documentación se encuentre cargada de acuerdo con las listas de chequeo establecidas para cada proceso correspondiente dentro del trimestre. | Preventivo | 25% | Probabilidad | Manual | 15% | Documentado | Continua | Con registro | 40% | 36% | Baja | 12% | Leve | Bajo | Aceptar | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | B_Fraude_Externo
[16 empty] | 2 | Una vez el colaborador designado | que lleva el proceso contractual y verificada la documentación procede a cargar dicha información en la plataforma del SECOP II | de acuerdo con los lineamientos que establecen las guías para la contratación. | Una vez el colaborador designado que lleva el proceso contractual y verificada la documentación procede a cargar dicha información en la plataforma del SECOP II de acuerdo con los lineamientos que establecen las guías para la contratación. | Preventivo | 25% | Probabilidad | Manual | 15% | Documentado | Continua | Con registro | 40% | 36% | Baja | 12% | Leve | [9 empty] | C_Fraude_Interno
22 | Gestión contractual | Dirección de contratación | Posibilidad de pérdida Reputacional | por la no publicación o publicación extemporánea de los documentos precontractuales, | contractuales y postcontractual en la plataforma SECOP II, debido al desconocimiento de lo establecido en el Decreto 1082 de 2015. | Posibilidad de pérdida Reputacional por la no publicación o publicación extemporánea de los documentos precontractuales, contractuales y postcontractual en la plataforma SECOP II, debido al desconocimiento de lo establecido en el Decreto 1082 de 2015. | A_Ejecución_y_Administración_de_procesos | 100 | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año | 60% | Media | El riesgo afecta la imagen de algún área de la organización. | 20% | Leve | Moderado | 1 | El colaborador designado que lleva el proceso contractual | carga oportunamente la documentación en la plataforma del SECOP II | de acuerdo con los tiempos establecidos por el Decreto 1082 de 2015. | El colaborador designado que lleva el proceso contractual carga oportunamente la documentación en la plataforma del SECOP II de acuerdo con los tiempos establecidos por el Decreto 1082 de 2015. | Preventivo | 25% | Probabilidad | Manual | 15% | Documentado | Continua | Con registro | 40% | 36% | Baja | 12% | Leve | Bajo | Aceptar | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | D_Fallas_Tecnológicas
23 | Gestión contractual | Dirección de contratación | Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional | por la no rendición o rendición extemporánea de los informes requeridos por los organismos de control a cargo de la Dirección de Contratación, | debido al desconocimiento de los tiempos y requisitos establecidos por los entes de control. | Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por la no rendición o rendición extemporánea de los informes requeridos por los organismos de control a cargo de la Dirección de Contratación, debido al desconocimiento de los tiempos y requisitos establecidos por los entes de control. | A_Ejecución_y_Administración_de_procesos | 20 | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 3 a 24 veces por año | 40% | Baja | El riesgo afecta la imagen de algún área de la organización. | 20% | Leve | Bajo | 1 | El colaborador designado se encarga de | verificar las fechas que establecidas por los entes de control para la realizar la rendición | de los informes y así mismo reportar en dichos tiempos | El colaborador designado se encarga de verificar las fechas que establecidas por los entes de control para la realizar la rendición de los informes y así mismo reportar en dichos tiempos | Preventivo | 25% | Probabilidad | Manual | 15% | Documentado | Continua | Con registro | 40% | 24% | Baja | 12% | Leve | Bajo | Aceptar | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | E_Relaciones_Laborales
24 | Gestión contractual | Dirección de contratación | Posibilidad de pérdida Reputacional | por el incumplimiento de los plazos para la liquidación de los contratos, | debido a pérdida de la competencia de la entidad para liquidar dichos contratos de acuerdo con lo que establece la normatividad aplicable vigente. | Posibilidad de pérdida Reputacional por el incumplimiento de los plazos para la liquidación de los contratos, debido a pérdida de la competencia de la entidad para liquidar dichos contratos de acuerdo con lo que establece la normatividad aplicable vigente. | A_Ejecución_y_Administración_de_procesos | 30 | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año | 60% | Media | El riesgo afecta la imagen de algún área de la organización. | 20% | Leve | Moderado | 1 | El colaborador designado se encarga de | verificar que el acta de liquidación allegada por el área solicitante contenga los requisitos establecidos | con el fin de hacer el control de legalidad para su suscripción dentro de los plazos correspondientes. | El colaborador designado se encarga de verificar que el acta de liquidación allegada por el área solicitante contenga los requisitos establecidos con el fin de hacer el control de legalidad para su suscripción dentro de los plazos correspondientes. | Preventivo | 25% | Probabilidad | Manual | 15% | Documentado | Continua | Con registro | 40% | 36% | Baja | 12% | Leve | Bajo | Aceptar | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | F_Usuarios_Productos_y_Prácticas_Organizacionales
25 | Gestión predial | Subdirección de integración sostenibilidad y entorno | Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional | por demoras en el inicio de las obras | Debido a posibles demoras en la adquisición de inmuebles en el marco del proceso de gestión socio predial requerido para la ejecución de los proyectos. | Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por demoras en el inicio de las obras Debido a posibles demoras en la adquisición de inmuebles en el marco del proceso de gestión socio predial requerido para la ejecución de los proyectos. | A_Ejecución_y_Administración_de_procesos | 2 | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta como máximos 2 veces por año | 20% | Muy Baja | Mayor a 500 SMLMV | 100% | Catastrófico | Extremo | 1 | El coordinador del equipo predial como apoyo a la supervisión | realizará el seguimiento a los procesos de gestión socio predial | necesarios para la adquisición de inmuebles para los proyectos | El coordinador del equipo predial como apoyo a la supervisión realizará el seguimiento a los procesos de gestión socio predial necesarios para la adquisición de inmuebles para los proyectos | Preventivo | 25% | Probabilidad | Manual | 15% | Documentado | Continua | Con registro | 40% | 12% | Muy Baja | 60% | Moderado | Moderado | Reducir | Se hará seguimiento mediante comité predial según las necesidades detectadas en la Gestión Socio Predial de la entidad | Jorge Alberto Perea Baena | Subdirector de Integración, Sostenibilidad y entorno. | Subdirección de Integración, Sostenibilidad y entorno. | Jorge Alberto Perea Baena | 1 de noviembre de 2024 | 31 de diciembre de 2024 | G_Daños_Activos_Físicos
26 | Servicio al ciudadano | Dirección administrativa y financiera | Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional | debido al incumplimiento en la gestión oportuna de la respuesta a los requerimientos de PQRSD que se radiquen en la entidad, | debido al desconocimiento en los tiempos de ley para dar respuesta a las PQRSDF | Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional debido al incumplimiento en la gestión oportuna de la respuesta a los requerimientos de PQRSD que se radiquen en la entidad, debido al desconocimiento en los tiempos de ley para dar respuesta a las PQRSDF | A_Ejecución_y_Administración_de_procesos | 676 | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta mínimo 500 veces al año y máximo 5.000 veces por año | 80% | Alta | El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal. | 80% | Mayor | Alto | 1 | El responsable del proceso se encargara de | apoyar con el insumo para la elaboración del informe de los requerimientos recibidos y tramitados | con una periodicidad trimestral con la Oficina de Control Interno. | El responsable del proceso se encargara de apoyar con el insumo para la elaboración del informe de los requerimientos recibidos y tramitados con una periodicidad trimestral con la Oficina de Control Interno. | Preventivo | 25% | Probabilidad | Manual | 15% | Documentado | Continua | Con registro | 40% | 48% | Media | 48% | Moderado | Moderado | Reducir | Realizar 2 jornadas de capacitación de gestión oportuna de PQRSDF a través del aplicativo Orfeo con apoyo de la Oficina Asesora Jurídica. | Nubia Prieto | Contratista | Dirección Administrativa y Financiera | Yanny Lugdy Carrión Pedraza | 2024-11-01 | 2024-12-31
[16 empty] | 2 | El responsable del proceso se encargara de | realizar seguimiento por parte de la Dirección Administrativa y Financiera a la respuesta de los requerimientos de PQRSDF | con una periodicidad semanal. | El responsable del proceso se encargara de realizar seguimiento por parte de la Dirección Administrativa y Financiera a la respuesta de los requerimientos de PQRSDF con una periodicidad semanal. | Preventivo | 25% | Probabilidad | Manual | 15% | Documentado | Continua | Con registro | 40% | 48% | Media | 48% | Moderado | [9 empty] | Menor a 10 SMLMV
[16 empty] | 3 | El responsable del proceso se encargara de | generar alertas por medio de correo electrónico al responsable de la respuesta de la solicitud | con una periodicidad semanal. | El responsable del proceso se encargara de generar alertas por medio de correo electrónico al responsable de la respuesta de la solicitud con una periodicidad semanal. | Preventivo | 25% | Probabilidad | Manual | 15% | Documentado | Continua | Con registro | 40% | 48% | Media | 48% | Moderado | [9 empty] | Entre 10 y 50 SMLMV
[16 empty] | 4 | El responsable del proceso se encargara de | revisar y actualizar la documentación del Proceso de Servicio al Ciudadano (Si se requiere) | con una periodicidad anual con asesoría de la Oficina Asesora Jurídica. | El responsable del proceso se encargara de revisar y actualizar la documentación del Proceso de Servicio al Ciudadano (Si se requiere) con una periodicidad anual con asesoría de la Oficina Asesora Jurídica. | Preventivo | 25% | Probabilidad | Manual | 15% | Documentado | Continua | Con registro | 40% | 48% | Media | 48% | Moderado | [9 empty] | Entre 50 y 100 SMLMV
27 | Servicio al ciudadano | Dirección administrativa y financiera | Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional | por insatisfacción de la comunidad como resultado de una deficiente atención relacionada con la socialización de proyectos y/o temas relacionados con la entidad, | por la baja calidad de la atención brindada por colaboradores de la EFR. | Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por insatisfacción de la comunidad como resultado de una deficiente atención relacionada con la socialización de proyectos y/o temas relacionados con la entidad, por la baja calidad de la atención brindada por colaboradores de la EFR. | A_Ejecución_y_Administración_de_procesos | 365 | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año | 60% | Media | El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal. | 80% | Mayor | Alto | 1 | El responsable del proceso se encargara de | promover la divulgación y el seguimiento del resultado de la encuesta de satisfacción en la página web oficial de la entidad y en las redes sociales | con una periocidad trimestral. | El responsable del proceso se encargara de promover la divulgación y el seguimiento del resultado de la encuesta de satisfacción en la página web oficial de la entidad y en las redes sociales con una periocidad trimestral. | Preventivo | 25% | Probabilidad | Manual | 15% | Documentado | Continua | Con registro | 40% | 36% | Baja | 48% | Moderado | Moderado | Reducir | Promover la inclusión del enlace de la encuesta de satisfacción en las respuestas PQRSDF que se de a través del aplicativo Orfeo y correo institucional para promover el diligenciamiento y el análisis de resultado de este instrumento. | Nubia Prieto | Contratista | Dirección Administrativa y Financiera | Yanny Lugdy Carrión Pedraza | 2024-11-01 | 2024-12-31 | Entre 100 y 500 SMLMV
[16 empty] | 2 | El responsable del proceso se encargara de | realizar el seguimiento al resultado de la encuesta de satisfacción | con una periocidad trimestral. | El responsable del proceso se encargara de realizar el seguimiento al resultado de la encuesta de satisfacción con una periocidad trimestral. | Preventivo | 25% | Probabilidad | Manual | 15% | Documentado | Continua | Con registro | 40% | 36% | Baja | 48% | Moderado | [9 empty] | Mayor a 500 SMLMV
28 | Gestión de talento humano | Dirección administrativa y financiera | Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional | debido al incumplimiento en la ejecución de los planes y programas de talento humano. | Por no realizar el respectivo seguimiento con las respectivas dependencias para tomar acciones de mejora. | Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional debido al incumplimiento en la ejecución de los planes y programas de talento humano. Por no realizar el respectivo seguimiento con las respectivas dependencias para tomar acciones de mejora. | A_Ejecución_y_Administración_de_procesos | 12 | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 3 a 24 veces por año | 40% | Baja | Entre 10 y 50 SMLMV | 40% | Menor | Moderado | 1 | El profesional designado por la Dirección Administrativa y Financiera, se encargara de | realizar el seguimiento a la ejecución de los planes y programas de talento humano | con una periocidad trimestral. | El profesional designado por la Dirección Administrativa y Financiera, se encargara de realizar el seguimiento a la ejecución de los planes y programas de talento humano con una periocidad trimestral. | Preventivo | 25% | Probabilidad | Manual | 15% | Documentado | Continua | Con registro | 40% | 24% | Baja | 24% | Menor | Moderado | Reducir | Gestionar con aliados estratégicos, proveedores y entidades públicas las actividades para cumplir con la ejecución de los planes . | Natalia Peraza | Profesional universitario grado 02 | Dirección Administrativa y Financiera | Yanny Lugdy Carrión Pedraza | 2024-11-01 | 2024-12-31 | El riesgo afecta la imagen de algún área de la organización.
29 | Gestión de talento humano | Dirección administrativa y financiera | Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional | por la No presentación, presentación extemporánea y/o con errores de la información a las autoridades competentes | por la posible materialización de accidentes de trabajo en la EFR. | Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por la No presentación, presentación extemporánea y/o con errores de la información a las autoridades competentes por la posible materialización de accidentes de trabajo en la EFR. | A_Ejecución_y_Administración_de_procesos | 25 | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año | 60% | Media | Entre 10 y 50 SMLMV | 40% | Menor | Moderado | 1 | El profesional de seguridad y salud en el trabajo de la Dirección Administrativa y Financiera, se encargara de | realizar seguimiento de los reportes de accidentes trabajo en la plataforma de la ARL Positiva y en el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo | con una periocidad mensual. | El profesional de seguridad y salud en el trabajo de la Dirección Administrativa y Financiera, se encargara de realizar seguimiento de los reportes de accidentes trabajo en la plataforma de la ARL Positiva y en el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo con una periocidad mensual. | Preventivo | 25% | Probabilidad | Manual | 15% | Documentado | Continua | Con registro | 40% | 36% | Baja | 24% | Menor | Moderado | Reducir | Realizar actividades de acuerdo a los métodos y procedimientos establecidos por SST, para la promoción de la salud y prevención de las enfermedades laborales en la EFR. | Natalia Tafur | Profesional universitario grado 02 | Dirección Administrativa y Financiera | Yanny Lugdy Carrión Pedraza | 2024-11-01 | 2024-12-31 | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de proveedores.
30 | Gestión de talento humano | Dirección administrativa y financiera | Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional | por la ineficiente implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en la entidad. | debido al desconocimiento e incumplimiento de la normatividad vigente. | Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por la ineficiente implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en la entidad. debido al desconocimiento e incumplimiento de la normatividad vigente. | A_Ejecución_y_Administración_de_procesos | 12 | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 3 a 24 veces por año | 40% | Baja | Entre 10 y 50 SMLMV | 40% | Menor | Moderado | 1 | El profesional de seguridad y salud en el trabajo de la Dirección Administrativa y Financiera, se encargara de | verificar y evaluar el plan de trabajo anual junto con la oficina asesora de planeación | con una periocidad trimestral. | El profesional de seguridad y salud en el trabajo de la Dirección Administrativa y Financiera, se encargara de verificar y evaluar el plan de trabajo anual junto con la oficina asesora de planeación con una periocidad trimestral. | Preventivo | 25% | Probabilidad | Manual | 15% | Documentado | Continua | Con registro | 40% | 24% | Baja | 24% | Menor | Moderado | Reducir | Revisar y evaluar el plan anual de seguridad y salud en el trabajo estableciendo las acciones correctivas y de mejora con su debido tratamiento, identificadas en la autoevaluación del sistema y la auditoria en SST de acuerdo con la normatividad vigente. | Natalia Tafur | Profesional Especializado grado 06 | Dirección Administrativa y Financiera | Yanny Lugdy Carrión Pedraza | 2024-11-01 | 2024-12-31 | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos.
31 | Gestión de talento humano | Dirección administrativa y financiera | Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional | por el incumplimiento de los requisitos normativos y el no registro de las novedades en la liquidación, pago de nómina, prestaciones sociales, seguridad social y parafiscales. | debido al desconocimiento de los términos establecidos en el procedimiento PR-EFR-RHT-04 | Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por el incumplimiento de los requisitos normativos y el no registro de las novedades en la liquidación, pago de nómina, prestaciones sociales, seguridad social y parafiscales. debido al desconocimiento de los términos establecidos en el procedimiento PR-EFR-RHT-04 | A_Ejecución_y_Administración_de_procesos | 12 | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 3 a 24 veces por año | 40% | Baja | Entre 10 y 50 SMLMV | 40% | Menor | Moderado | 1 | El profesional designado por la Dirección Administrativa y Financiera, se encargara de | Liquidar la nómina en la planilla de Excel. | de manera mensual, con base en las novedades presentadas. | El profesional designado por la Dirección Administrativa y Financiera, se encargara de Liquidar la nómina en la planilla de Excel. de manera mensual, con base en las novedades presentadas. | Preventivo | 25% | Probabilidad | Manual | 15% | Documentado | Continua | Con registro | 40% | 24% | Baja | 24% | Menor | Moderado | Reducir | Realizar y verificar las conciliaciones de nómina de acuerdo a la normatividad vigente y a las novedades presentadas. | Natalia Peraza | Profesional Especializado grado 06 | Dirección Administrativa y Financiera | Yanny Lugdy Carrión Pedraza | 2024-11-01 | 2024-12-31 | El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal.
[16 empty] | 2 | El profesional designado por la Dirección Administrativa y Financiera, se encargara de | Registrar las novedades en el aplicativo Hasnet. | y generar la liquidación con los parámetros establecidos por el sistema. | El profesional designado por la Dirección Administrativa y Financiera, se encargara de Registrar las novedades en el aplicativo Hasnet. y generar la liquidación con los parámetros establecidos por el sistema. | Preventivo | 25% | Probabilidad | Manual | 15% | Documentado | Continua | Con registro | 40% | 24% | Baja | 24% | Menor | [9 empty] | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitario sostenido a nivel país
[16 empty] | 3 | El profesional designado por la Dirección Administrativa y Financiera, se encargara de | Comparar la liquidación realizada en la planilla | de Excel mensual contra la realizada por el aplicativo Hasnet, y verificar que coincidan los valores. | El profesional designado por la Dirección Administrativa y Financiera, se encargara de Comparar la liquidación realizada en la planilla de Excel mensual contra la realizada por el aplicativo Hasnet, y verificar que coincidan los valores. | Preventivo | 25% | Probabilidad | Manual | 15% | Documentado | Continua | Con registro | 40% | 24% | Baja | 24% | Menor
32 | Gestión financiera | Dirección administrativa y financiera | Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional | por incumplimiento de los objetivos estratégicos, operativos y de gestión | debido a que el Presupuesto no se ajusta a las necesidades de la Entidad. | Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por incumplimiento de los objetivos estratégicos, operativos y de gestión debido a que el Presupuesto no se ajusta a las necesidades de la Entidad. | A_Ejecución_y_Administración_de_procesos | 12 | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 3 a 24 veces por año | 40% | Baja | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de proveedores. | 40% | Menor | Moderado | 1 | La Directora Administrativa y Financiera | emite una circular y cronograma con las pautas para la preparación del anteproyecto de presupuesto, con el objetivo de que las áreas de la Entidad informen sus necesidades de recursos para el próximo período de manera oportuna. | Esta circular se emite cada año, siguiendo las instrucciones del CONFISCUN. | La Directora Administrativa y Financiera emite una circular y cronograma con las pautas para la preparación del anteproyecto de presupuesto, con el objetivo de que las áreas de la Entidad informen sus necesidades de recursos para el próximo período de manera oportuna. Esta circular se emite cada año, siguiendo las instrucciones del CONFISCUN. | Preventivo | 25% | Probabilidad | Manual | 15% | Documentado | Continua | Con registro | 40% | 24% | Baja | 24% | Menor | Moderado | Reducir | Realizar mesas de trabajo con los responsables de las dependencias para apoyar en la consolidación de las necesidades presupuestales en la preparación del anteproyecto de presupuesto. Se deja registro en acta de reunión. | Aiddy Johana Goyeneche | Profesional Especializado | Dirección Administrativa y Financiera - Presupuesto | Yanny Carrion | 2024-11-01 | 2025-12-31 | Preventivo | 0.25 | Probabilidad
[16 empty] | 2 | El Profesional Especializado de Presupuesto, | al momento de recibir una solicitud de traslado presupuestal realizada por alguna de las dependencias de la Entidad, revisa la existencia de saldos de apropiación disponibles para atender el requerimiento. | Si existen recursos, se gestiona el acto administrativo de traslado para firma del Gerente General. Si no hay recursos disponibles, se informa al solicitante para que se considere la opción de hacer un trámite de adición presupuestal. | El Profesional Especializado de Presupuesto, al momento de recibir una solicitud de traslado presupuestal realizada por alguna de las dependencias de la Entidad, revisa la existencia de saldos de apropiación disponibles para atender el requerimiento. Si existen recursos, se gestiona el acto administrativo de traslado para firma del Gerente General. Si no hay recursos disponibles, se informa al solicitante para que se considere la opción de hacer un trámite de adición presupuestal. | Detectivo | 15% | Probabilidad | Manual | 15% | Documentado | Continua | Con registro | 30% | 28% | Baja | 28% | Menor | [9 empty] | Detectivo | 0.15 | Probabilidad
[16 empty] | 3 | El Profesional Especializado de Presupuesto, | reporta mediante correo electrónico a los jefes y directores la ejecución presupuestal (compromisos y pagos), | bimestralmente. En caso de que existan CDP abiertos, se anexará la relación para conocimiento de los responsables con el fin de que se comprometan los recursos de manera oportuna. | El Profesional Especializado de Presupuesto, reporta mediante correo electrónico a los jefes y directores la ejecución presupuestal (compromisos y pagos), bimestralmente. En caso de que existan CDP abiertos, se anexará la relación para conocimiento de los responsables con el fin de que se comprometan los recursos de manera oportuna. | Preventivo | 25% | Probabilidad | Manual | 15% | Documentado | Continua | Con registro | 40% | 24% | Baja | 24% | Menor | [9 empty] | Correctivo | 0.1 | Impacto
[16 empty] | 4 | La Directora Administrativa y Financiera | presenta al equipo directivo el seguimiento al presupuesto de ingresos, gastos e inversión y cuentas por pagar | en los comités de gestión y desempeño, cuyo análisis de información, alertas y conclusiones quedan registradas en el acta respectiva del comité. | La Directora Administrativa y Financiera presenta al equipo directivo el seguimiento al presupuesto de ingresos, gastos e inversión y cuentas por pagar en los comités de gestión y desempeño, cuyo análisis de información, alertas y conclusiones quedan registradas en el acta respectiva del comité. | Preventivo | 25% | Probabilidad | Manual | 15% | Documentado | Continua | Con registro | 40% | 24% | Baja | 24% | Menor
33 | Gestión financiera | Dirección administrativa y financiera | Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional | por rendición extemporánea o no presentación de los informes requeridos por las entidades, organismos de control y otros a cargo de la Dirección Administrativa y Financiera | por inobservancia a las fechas establecidas para la rendición de los informes. | Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por rendición extemporánea o no presentación de los informes requeridos por las entidades, organismos de control y otros a cargo de la Dirección Administrativa y Financiera por inobservancia a las fechas establecidas para la rendición de los informes. | A_Ejecución_y_Administración_de_procesos | 12 | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 3 a 24 veces por año | 40% | Baja | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de proveedores. | 40% | Menor | Moderado | 1 | El Profesional Especializado de Presupuesto, | elabora el cronograma de los informes y reportes a realizar en la respectiva vigencia | con una periodicidad anual. | El Profesional Especializado de Presupuesto, elabora el cronograma de los informes y reportes a realizar en la respectiva vigencia con una periodicidad anual. | Preventivo | 25% | Probabilidad | Manual | 15% | Documentado | Continua | Con registro | 40% | 24% | Baja | 24% | Menor | Moderado | Reducir | Registrar el cronograma de informes y reportes en el calendario del correo electrónico | Aiddy Johana Goyeneche | Profesional Especializado | Dirección Administrativa y Financiera - Presupuesto | Yanny Carrion | 2025-01-01 | 2025-03-31 | Manual
[16 empty] | 2 | Los profesionales de la Dirección Administrativa y Financiera con funciones de presupuesto | realizan los reportes e informes | de acuerdo con la periodicidad establecida en el cronograma dejando evidencia del envío(correo electrónico o captura de pantalla del reporte) | Los profesionales de la Dirección Administrativa y Financiera con funciones de presupuesto realizan los reportes e informes de acuerdo con la periodicidad establecida en el cronograma dejando evidencia del envío(correo electrónico o captura de pantalla del reporte) | Preventivo | 25% | Probabilidad | Manual | 15% | Documentado | Continua | Con registro | 40% | 24% | Baja | 24% | Menor | [9 empty] | Automático
34 | Gestión documental | Dirección administrativa y financiera | Posibilidad de pérdida Reputacional | por la falta de implementación de las TRD en las dependencias de la EFR | debido al desconocimiento del cumplimiento de normatividad archivística | Posibilidad de pérdida Reputacional por la falta de implementación de las TRD en las dependencias de la EFR debido al desconocimiento del cumplimiento de normatividad archivística | A_Ejecución_y_Administración_de_procesos | 12 | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 3 a 24 veces por año | 40% | Baja | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de proveedores. | 40% | Menor | Moderado | 1 | El profesional designado por la Dirección Administrativa y Financiera | realiza capacitaciones y acompañamiento mediante mesas de trabajo con base en los instrumentos archivísticos | de manera trimestral, con el fin de que los funcionarios implementen las TRD. | El profesional designado por la Dirección Administrativa y Financiera realiza capacitaciones y acompañamiento mediante mesas de trabajo con base en los instrumentos archivísticos de manera trimestral, con el fin de que los funcionarios implementen las TRD. | Preventivo | 25% | Probabilidad | Manual | 15% | Documentado | Continua | Con registro | 40% | 24% | Baja | 24% | Menor | Moderado | Reducir | Solicitar a las dependencias el diligenciamiento del FR-EFR-GD-00 Formato Único de Inventario Documental - FUID de los Archivos de Gestión basado en los lineamientos dados en la GU-EFR-GD-001 Guía para la organización de los archivos de gestión. | Estefany Cuitiva Urrego | Líder Proceso de Gestión Documental | Dirección Administrativa y Financiera | Yanny Ludgy Carrión Pedraza | 2024-11-05 | 2024-12-31
35 | Gestión documental | Dirección administrativa y financiera | Posibilidad de pérdida Reputacional y Económica | por falta de apropiación del SGDEA | que puede generar problemas de accesibilidad, pérdida y falta de trazabilidad de la información institucional | Posibilidad de pérdida Reputacional y Económica por falta de apropiación del SGDEA que puede generar problemas de accesibilidad, pérdida y falta de trazabilidad de la información institucional | A_Ejecución_y_Administración_de_procesos | 4 | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 3 a 24 veces por año | 40% | Baja | Entre 10 y 50 SMLMV | 40% | Menor | Moderado | 1 | El profesional designado por la Dirección Administrativa y Financiera | solicita al proveedor acompañamiento en el uso del SGDEA | de manera trimestral, para que los funcionarios públicos conozcan y utilicen correctamente el sistema. | El profesional designado por la Dirección Administrativa y Financiera solicita al proveedor acompañamiento en el uso del SGDEA de manera trimestral, para que los funcionarios públicos conozcan y utilicen correctamente el sistema. | Detectivo | 15% | Probabilidad | Manual | 15% | Documentado | Continua | Con registro | 30% | 28% | Baja | 28% | Menor | Moderado | Reducir | 1. Realizar correos masivos trimestrales fomentando e informando la importancia de la utilización del SGDEA. 2.Coordinar la ejecución de capacitaciones acerca del manejo del SGDEA | Estefany Cuitiva Urrego | Líder Proceso de Gestión Documental | Dirección Administrativa y Financiera | Yanny Ludgy Carrión Pedraza | 2024-11-05 | 2024-12-31 | Documentado
36 | Gestión documental | Dirección administrativa y financiera | Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional | por la posible pérdida de la información dispuesta en el archivo físico ubicado en las instalaciones de la EFR | por falta de control en el acceso y el préstamo de los expedientes. | Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por la posible pérdida de la información dispuesta en el archivo físico ubicado en las instalaciones de la EFR por falta de control en el acceso y el préstamo de los expedientes. | G_Daños_Activos_Físicos | 1 | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta como máximos 2 veces por año | 20% | Muy Baja | Entre 50 y 100 SMLMV | 60% | Moderado | Moderado | 1 | El profesional designado por la Dirección Administrativa y Financiera | registra los préstamos documentales a través del formato "FR-EFR-GD-002 Control Préstamo Interno de Documentos Archivos de Gestión" | y los reporta de manera trimestral, con el fin de llevar un control de los préstamos, devoluciones, entradas y salidas de la documentación. | El profesional designado por la Dirección Administrativa y Financiera registra los préstamos documentales a través del formato "FR-EFR-GD-002 Control Préstamo Interno de Documentos Archivos de Gestión" y los reporta de manera trimestral, con el fin de llevar un control de los préstamos, devoluciones, entradas y salidas de la documentación. | Preventivo | 25% | Probabilidad | Manual | 15% | Documentado | Continua | Con registro | 40% | 12% | Muy Baja | 36% | Menor | Bajo | Aceptar | Después de dos requerimientos por correo electrónico, se oficia a la dependencia, donde se indica el incumplimiento frente al Manual de Gestión Documental y a la Ley General de Archivos 594/2000. | Estefany Cuitiva Urrego y John David Alvarado Martínez | Líder Proceso de Gestión Documental | Dirección Administrativa y Financiera | Yanny Ludgy Carrión Pedraza | 2024-11-05 | 2024-12-31 | Sin Documentar
37 | Gestión de recursos físicos y tecnológicos | Dirección administrativa y financiera | Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional | Como consecuencia de Detrimento patrimonial | Causado por pérdida o sustracción de bienes muebles de propiedad de la entidad | Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional Como consecuencia de Detrimento patrimonial Causado por pérdida o sustracción de bienes muebles de propiedad de la entidad | A_Ejecución_y_Administración_de_procesos | 4 | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 3 a 24 veces por año | 40% | Baja | Entre 10 y 50 SMLMV | 40% | Menor | Moderado | 1 | Profesional asignado por la Dirección Administrativa y Financiera | Verifica que la información registrada por parte del responsable del almacén de la entidad en el módulo de recursos físicos del software Hasnet corresponda con las existencias en almacén y con el registro de asignación de elementos a servidores públicos y contratistas | con el fin de evitar la pérdida o hurto de los bienes muebles que hacen parte del inventario de la EFR para lo cual se realizaran seguimientos trimestrales | Profesional asignado por la Dirección Administrativa y Financiera Verifica que la información registrada por parte del responsable del almacén de la entidad en el módulo de recursos físicos del software Hasnet corresponda con las existencias en almacén y con el registro de asignación de elementos a servidores públicos y contratistas con el fin de evitar la pérdida o hurto de los bienes muebles que hacen parte del inventario de la EFR para lo cual se realizaran seguimientos trimestrales | Preventivo | 25% | Probabilidad | Manual | 15% | Documentado | Continua | Con registro | 40% | 24% | Baja | 24% | Menor | Moderado | Reducir | Adelantar una verificación aleatoria del inventario de los bienes muebles de propiedad de la EFR | Luis Darío Sotelo Carreño | Profesional Especializado 1 Grado 10 | Dirección Administrativa y Financiera | Director(a) Administrativo(a) y Financiero(a) | Desde el 1 de noviembre de 2024 | Hasta el 31 de diciembre de 2024
38 | Gestión de recursos físicos y tecnológicos | Dirección administrativa y financiera | Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional | por pérdida de Integridad de la información o configuración de los servicios debido a fallas eléctricas y errores de configuración | por daños en los equipos tecnológicos y/o no contar con un medio o servicio que salvaguarde la información. | Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por pérdida de Integridad de la información o configuración de los servicios debido a fallas eléctricas y errores de configuración por daños en los equipos tecnológicos y/o no contar con un medio o servicio que salvaguarde la información. | A_Ejecución_y_Administración_de_procesos | 4 | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 3 a 24 veces por año | 40% | Baja | Entre 10 y 50 SMLMV | 40% | Menor | Moderado | 1 | El profesional designado por la Dirección Administrativa y Financiera | realizará el registro del monitoreo continuo y | revisará los servicios tecnológicos a través de la mesa de ayuda de la EFR y/o servicios contratados permitan almacenamiento de la información de manera trimestral. | El profesional designado por la Dirección Administrativa y Financiera realizará el registro del monitoreo continuo y revisará los servicios tecnológicos a través de la mesa de ayuda de la EFR y/o servicios contratados permitan almacenamiento de la información de manera trimestral. | Preventivo | 25% | Probabilidad | Manual | 15% | Documentado | Continua | Con registro | 40% | 24% | Baja | 24% | Menor | Moderado | Reducir | Verificar el espacio de almacenamiento semestral en los diferentes contratos que contengan información de la efr | El profesional designado por la Dirección Administrativa y Financiera | El profesional designado por la Dirección Administrativa y Financiera | Dirección Administrativa y Financiera | Director(a) Administrativo(a) y Financiero(a) | Desde el 1 de diciembre de 2024 | Hasta el 31 de diciembre de 2024 | Continua
39 | Gestión de recursos físicos y tecnológicos | Dirección administrativa y financiera | Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional | por uso no autorizado | de la información de la entidad. | Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por uso no autorizado de la información de la entidad. | A_Ejecución_y_Administración_de_procesos | 4 | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 3 a 24 veces por año | 40% | Baja | Entre 10 y 50 SMLMV | 40% | Menor | Moderado | 1 | El profesional designado por la Dirección Administrativa y Financiera | realizará seguimiento | a la seguridad usada actualmente por la EFR en los softwares, con una periodicidad trimestral. | El profesional designado por la Dirección Administrativa y Financiera realizará seguimiento a la seguridad usada actualmente por la EFR en los softwares, con una periodicidad trimestral. | Preventivo | 25% | Probabilidad | Manual | 15% | Documentado | Continua | Con registro | 40% | 24% | Baja | 24% | Menor | Moderado | Reducir | Verificación aleatoria del estado de la aplicabilidad de elementos de seguridad semestral en los diferentes equipos de la efr | El profesional designado por la Dirección Administrativa y Financiera | El profesional designado por la Dirección Administrativa y Financiera | Dirección Administrativa y Financiera | Director(a) Administrativo(a) y Financiero(a) | Desde el 1 de enero de 2025 | Hasta el 31 de diciembre de 2025 | Aleatoria
40 | Evaluación y seguimiento de la gestión | Oficina de control interno | Posibilidad de pérdida Reputacional | por debilidad en la aplicación de estrategias para el seguimiento y formación de la cultura de autocontrol | debido a la falta de capacitaciones en temas de autocontrol para la gestión. | Posibilidad de pérdida Reputacional por debilidad en la aplicación de estrategias para el seguimiento y formación de la cultura de autocontrol debido a la falta de capacitaciones en temas de autocontrol para la gestión. | A_Ejecución_y_Administración_de_procesos | 4 | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 3 a 24 veces por año | 40% | Baja | El riesgo afecta la imagen de algún área de la organización. | 20% | Leve | Bajo | 1 | El profesional asignado por la Oficina de Control Interno | verifica en el Plan anual de Auditorías, las fechas para realizar las acciones de fortalecimiento de la cultura de Autocontrol en la organización, | con el fin de mantener a todos los colaboradores debidamente capacitados sobre el autocontrol. | El profesional asignado por la Oficina de Control Interno verifica en el Plan anual de Auditorías, las fechas para realizar las acciones de fortalecimiento de la cultura de Autocontrol en la organización, con el fin de mantener a todos los colaboradores debidamente capacitados sobre el autocontrol. | Preventivo | 25% | Probabilidad | Manual | 15% | Documentado | Continua | Con registro | 40% | 24% | Baja | 12% | Leve | Bajo | Aceptar | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
41 | Evaluación y seguimiento de la gestión | Oficina de control interno | Posibilidad de pérdida Reputacional | por hallazgos generados por los organismos de control o notificaciones de entidades externas | debido a la presentación de los informes de ley por fuera de los términos. | Posibilidad de pérdida Reputacional por hallazgos generados por los organismos de control o notificaciones de entidades externas debido a la presentación de los informes de ley por fuera de los términos. | A_Ejecución_y_Administración_de_procesos | 40 | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año | 60% | Media | El riesgo afecta la imagen de algún área de la organización. | 20% | Leve | Moderado | 1 | El profesional asignado por la Oficina de Control Interno | verifica en el cronograma de informes que deben ser entregados por la Empresa Férrea Regional S.A.S. | con el fin de evitar la no presentación de informes a cualquier entidad. | El profesional asignado por la Oficina de Control Interno verifica en el cronograma de informes que deben ser entregados por la Empresa Férrea Regional S.A.S. con el fin de evitar la no presentación de informes a cualquier entidad. | Preventivo | 25% | Probabilidad | Manual | 15% | Documentado | Continua | Con registro | 40% | 36% | Baja | 12% | Leve | Bajo | Aceptar | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Con registro
[16 empty] | 2 | El profesional asignado por la Oficina de Control Interno | verifica en el plan anual de Auditorías, las fechas de vencimiento de las entregas de los informes a las otras entidades. | con el fin de lograr controlar la entrega de informes en los tiempos establecidos | El profesional asignado por la Oficina de Control Interno verifica en el plan anual de Auditorías, las fechas de vencimiento de las entregas de los informes a las otras entidades. con el fin de lograr controlar la entrega de informes en los tiempos establecidos | Preventivo | 25% | Probabilidad | Manual | 15% | Documentado | Continua | Con registro | 40% | 36% | Baja | 12% | Leve | Bajo | Aceptar | [7 empty] | Sin registro
[16 empty] | 3 | El profesional asignado por la Oficina de Control Interno | verifica la debida publicación de los informes que son necesarios hacer públicos en la Pagina de la Empresa Férrea Regional. | con el fin de dar cumplimiento a la rendición de cuentas de la entidad. | El profesional asignado por la Oficina de Control Interno verifica la debida publicación de los informes que son necesarios hacer públicos en la Pagina de la Empresa Férrea Regional. con el fin de dar cumplimiento a la rendición de cuentas de la entidad. | Preventivo | 25% | Probabilidad | Manual | 15% | Documentado | Continua | Con registro | 40% | 36% | Baja | 12% | Leve | Bajo | Aceptar
Fecha: | [42 empty] | Reducir
Mitigar
Transferir
Aceptar
Evitar

## 2024- Tablas Inherente
Empresa Férrea Regional S.A.S. - EFR S.A.S |  |  |  |  | Empresa Férrea Regional S.A.S. - EFR S.A.S
Tabla Niveles de Probabilidad |  |  |  |  | Tabla Niveles de Impacto
ítem | Probabilidad Frente al Riesgo | Probabilidad % | Frecuencia de la Actividad (*) | Frecuencia | ítem | Impacto Frente al Riesgo | Impacto % | Afectación Económica | Pérdida Reputacional (*)
1 | Muy Baja | 20% | Máximo 2 veces X Año | 2 Vez x Año | 1 | Leve | 20% | >= 10 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de algún área de la Empresa
2 | Baja | 40% | 3 a 24 veces X Año | Mensual | 2 | Menor | 40% | Entre 11 y 50 SMLMV | El Riesgo afecta la imagen de la Empresa internamente, de conocimieno general nivel interno, de junta directiva, y accionisttas y/o proveedores
3 | Media | 60% | 25 a 500 veces X Año | Semanal | 3 | Moderado | 60% | Entre 51 y 100 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la Empresa con algunos usuario de relevancia frente al logro de los objetivos.
4 | Alta | 80% | 501 a 5000 veces X Año | Diaria | 4 | Mayor | 80% | Entre 101 y 500 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la Empresa con efecto publicitario sostenible a nivel de sector adminsitrativo, nivel departamental o municipal
5 | Muy Alta | 100% | > 5000 veces X Año |  | 5 | Catastrófico | 100% | 500 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la Empresa a nivel nacional, con efecto publicitario sostenido a nivel país
(*) Numero de veces que se ejecuta la actividad que conlleva el riesgo |  |  |  |  | Nota: Si en un mismo riesgo estan los 2 impactos (Economico y reputacional) se toma el nivel más alto
Fuente: Ilustración Tabla de Probabilidad. Departamento Administrativo de la Función Pública. 2022 |  |  |  |  | Fuente: Ilustración Tabla de Impacto. Departamento Administrativo de la Función Pública. 2022

## 2024- Mapa Calor R Inherente
Empresa Férrea Regional S.A.S. - EFR S.A.S
Tabla Mapa de Calor
IMPACTO
PROBABILIDAD | Muy Alta 100% | [5 empty] | Extremo
| Alta 80% | [5 empty] | Alto
| Media 60% | [5 empty] | Moderado
| Baja 40% | [5 empty] | Bajo
Muy Baja 20%
|  | Leve | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  | 20% | 40% | 60% | 80% | 100%
Fuente: Ilustración Mapa de Calor. Departamento Administrativo de la Función Pública. 2020

## Tipologia RResidual
Empresa Férrea Regional S.A.S. - EFR S.A.S
TIPOLOGIA DE CONTROLES
Vigencia 2023
Características |  |  | Descripción | Peso
Atributos de eficiencia | Tipo | Preventivo | Va hacia las causas del riesgo, aseguran el resultado final esperado. | 25%
|  | Detectivo | Detecta que algo ocurre y devuelve el proceso a los controles preventivos., Se pueden generar reprocesos. | 15%
|  | Correctivo | Dado que permiten reducir el impacto de la materialización del riesgo, tienen un costo en su implementación. | 10%
| Implementación | Automático | Son actividades de procesamiento o validación de información que se ejecutan por un sistema y/o aplicativo de manera automática sin la intervención de personas para su realización. | 25% | 40%
|  | Manual | Controles ejecutados por una persona, tiene implícito el error humano. | 15%
*Atributos informativos | Documentación | Documentado | Controles que están documentados en el proceso, ya sea en manuales, procedimientos, flujogramas o cualquier otro documento propio del proceso. | -
|  | Sin documentar | Identifica a los controles que pese a que se ejecutan en el proceso no se encuentran documentados en ningún documento propio del proceso. | -
| Frecuencia | Continua | El control se aplica siempre que se realiza la actividad que conlleva el riesgo. | -
|  | Aleatoria | El control se aplica aleatoriamente a la actividad que conlleva el riesgo | -
| Evidencia | Con registro | El control deja un registro permite evidencia la ejecución del control. | -
|  | Sin registro | El control no deja registro de la ejecución del control. | -
Fuente: Departamento Administrativo de la Función Pública. 2020

## 2024- Mapa Calor R Residual
Empresa Férrea Regional S.A.S. - EFR S.A.S
Tabla de Atributos - Analisis y valoración de los controles
[16 empty] | Controles Correctivos |  |  | Atacan Impacto
|  | Tipo |  |  | Implementación |  | Documentación |  | Frecuencia |  | Evidencia
| Control 1 | Preventivo | Detectivo | Correctivo | Automático | Manual | Documentado | Sin Documentar | Continua | Aleatoria | Con Registro | Sin Registro |  |  |  | IMPACTO
[13 empty] | Preventivos y Detectivos | PROBABILIDAD | Muy Alta 100% | [5 empty] | Extremo
[15 empty] | Alta 80% | [5 empty] | Alto
[15 empty] | Media 60% | [5 empty] | Moderado
[13 empty] | Atacan Probabilidad |  | Baja 40% | [5 empty] | Bajo
Muy Baja 20%
[16 empty] | Leve | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
[16 empty] | 20% | 40% | 60% | 80% | 100%
Fuente: Ilustración Mapa de Calor. Departamento Administrativo de la Función Pública. 2020

## Criterios (hidden)
[6 empty] | calificacion probabilidad |  | calificacion Impacto
tipo de riesgo | factor de riesgo externo | factor de riesgo interno | Contexto del Proceso | Tipo de impacto | probabilidad |  | impacto |  | riesgo inherente | tipo de control | Probabilidad | Impacto | política de manejo | requiere plan de mejoramiento
Estratégico | Político | Financieros | Diseño del proceso | 5. Incumplimiento en las metas y objetivos institucionales afectando de forma grave la ejecución presupuestal. | 5. Casi seguro | 5 | 5. Catastrófico | 5 | Extremo | Preventivo | Directamenta | Directamente | Aceptar el riesgo | Si
Gerencial | Económico y Financiero | Personal | Interacciones con otros procesos | 4. Incumplimiento en las metas y objetivos institucionales afectando el cumplimiento en las metas de gobierno. | 4. Probable | 4 | 4. Mayor | 4 | Alto | Detectivo | Indirectamenta | Indirectamente | Reducir el riesgo | No
Operativo | Social y Cultural | Procesos | Transversalidad | 5. Credibilidad o imagen / Imagen institucional afectada en el orden nacional o regional por actos o hechos de corrupción comprobados. | 3. Posible | 3 | 3. Moderado | 3 | Moderado |  | No disminuye | No disminuye | Evitar el riesgo
Financiero | Tecnológico | Tecnología | Procedimientos asociados | 4. Credibilidad o imagen / Imagen institucional afectada en el orden nacional o regional por incumplimientos en la prestación del servicio a los usuarios o ciudadanos. | 2. Improbable | 2 | 2. Menor | 2 | Bajo |  |  |  | Compartir el riesgo
Tecnológico | Ambiental | Estratégicos | Responsables del proceso | 3. Credibilidad o imagen / Imagen institucional afectada en el orden nacional o regional por retrasos en la prestación del servicio a los usuarios o ciudadanos. | 1. Rara vez | 1 | 1. Insignificante | 1
Cumplimiento | Legal y Reglamentario | Comunicación Interna | Comunicación entre procesos | 2. Credibilidad o imagen / Imagen institucional afectada localmente por retrasos en la prestación del servicio a los usuarios o ciudadanos
Imagen / Reputacional | N.A. | N.A. | Activos de seguridad digital del proceso | 1. Credibilidad o imagen / No se afecta la imagen institucional de forma significativa.
Seguridad y Salud en el Trabajo |  |  | N.A. | 5. Operativo / Interrupción de las operaciones de la entidad por más de cinco (5) días.
Seguridad Digital |  |  |  | 4. Operativo / Interrupción de las operaciones de la entidad por más de dos (2) días.
Ambiental |  |  |  | 3. Operativo / Interrupción de las operaciones de la entidad por un (1) día.
2. Operativo / Interrupción de las operaciones de la entidad por algunas horas.
Corrupción |  |  |  | 1. Operativo / No hay interrupción de las operaciones de la entidad.
5. Legal / Intervención por parte de un ente de control u otro ente regulador.
4. Legal / Sanción por parte del ente de control u otro ente regulador.
3. Legal / Investigaciones penales, fiscales o disciplinarias.
2. Legal / Reclamaciones o quejas de los usuarios, que implican investigaciones internas disciplinarias.
1. Legal / No se generan sanciones económicas o administrativas.
5. Ambientales/Alteraciones catastróficas en el ambiente
4. Ambientales/Alteraciones significativas o sanciones
3. Ambientales/Alteraciones importante o quejas de la comunidad
2. Ambientales/Cambios leves en el ambiente
1. Ambientales/No genera consecuencias
5. Seguridad y Salud en el Trabajo/Una o más fatalidades
4. Seguridad y Salud en el Trabajo/Incapacidad total, permanente
3. Seguridad y Salud en el Trabajo/Incapacidad parcial, permanente > a 10 días
2. Seguridad y Salud en el Trabajo/Incapacidad temporal entre 1 y 10 días
1. Seguridad y Salud en el Trabajo/Lesión leve o menor
5. Disponibilidad Información / Pérdida de información crítica para la entidad que no se puede recuperar.
4. Disponibilidad Información / Pérdida de información crítica que puede ser recuperada de forma parcial o incompleta.
3. Disponibilidad Información / Inoportunidad en la información, ocasionando retrasos en la atención a los usuarios.
2. Disponibilidad Información / Menor
1. Disponibilidad Información / Insignificante
5. Confidencialidad de información/Catastrófico
4. Confidencialidad de información/Mayor
3. Confidencialidad de información/Moderado
2. Confidencialidad de información/Menor
1. Confidencialidad de información/Insignificante
5. Integridad Información/Catastrófico
4. Integridad Información/Mayor
3. Integridad Información/Moderado
2. Integridad Información/Menor
1. Integridad Información/Insignificante