## Mapa de riesgos VF
|  | EMPRESA FÉRREA REGIONAL S.A.S. | [23 empty] | Versión 02
MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONALES - VIGENCIA 2023
|  | FR-EFR-GR-001 | [23 empty] | Fecha vigencia: 23/01/2023
ítem | Proceso | Dependencia | Identificación del Riesgo | Clasificación del Riesgo | RIESGO INHERENTE |  |  | No. Control | Controles | Aplicación Controles | [10 empty] | RIESGO RESIDUAL |  |  | Tratamiento | Seguimiento y Verificación
[5 empty] | Probabilidad | Impacto | Bajo |  |  | Preventivo | Detectivo | Correctivo | Automático | Manual | Documentado | Sin Documentar | Continua | Aleatoria | Con Registro | Sin Registro | Probabilidad | Impacto | Bajo |  | Verificación y Acciones Adelantadas | Estado A: Abierto M: Mitigado MA: Materializado | Observaciones
[7 empty] | Moderado | [15 empty] | Moderado
[7 empty] | Alto | [15 empty] | Alto
[7 empty] | Extremo | [15 empty] | Extremo
1 | E- Direccionamiento estratégico y Planeación | Oficina Asesora de Planeación Institucional (OAPI) | Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por la toma de decisiones con fundamento en datos y hechos no confiables. | Estratégico | 40% | 60% | Moderado | 2 | 1. Informe de gestión y; 2. Seguimiento a los planes ejecutados por las áreas de la EFR a entidades y entes de control | 25% |  |  |  | 15% | X |  | X |  | X |  | 16% | 24% | Bajo | Evitar el riesgo
2 | E- Direccionamiento estratégico y Planeación | Oficina Asesora de Planeación Institucional (OAPI) | Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por fuga de capital intelectual causado por debilidades en procesos de transferencia de conocimientos | Estratégico | 40% | 60% | Moderado | 1 | 1. Autodiagnóstico de la política de gestión del conocimiento y la Innovación | 25% |  |  |  | 15% | X |  | X |  | X |  | 16% | 24% | Bajo | Evitar el riesgo
3 | E- Direccionamiento estratégico y Planeación | Oficina Asesora de Planeación Institucional (OAPI) | Posibilidad de afectación reputacional por implementación de planes, programas y políticas que no contribuyan al cumplimiento de los lineamientos estratégicos de la EFR | Estratégico | 40% | 60% | Moderado | 2 | 1. Formulación del plan estratégico y; 2. Seguimiento periódico a los planes establecidos por la EFR | 25% |  |  |  | 15% | X |  | X |  | X |  | 16% | 24% | Bajo | Evitar el riesgo
4 | E - Gestión del Riesgo | Oficina de Riesgos y Seguridad (ORS) | Posibilidad de afectación reputacional, debido a la ineficiente desarrollo e implementación del sistema de administración de riesgo | Estratégico | 40% | 60% | Moderado | 2 | 1. Capacitar y socializar la política de administración de riesgo a los servidores y; 2. Evaluación y monitoreo a los controles establecidos por cada una de las áreas en el mapa de riesgos de la EFR. | 25% |  |  |  | 15% | X |  | X |  | X |  | 16% | 24% | Bajo | Evitar el riesgo
5 | E - Gestión Social y Ambiental | Dirección Técnica (DT) | Posibilidad de afectación económica y reputacional por Inicio tardío de la etapa de construcción y/o incumplimiento en el cronograma de ejecución obra, debido a la no aprobación oportuna de licencias y permisos ambientales por parte de entidades competentes. | Ambientales | 40% | 80% | Alto | 1 | 1. Informes de interventoría y/o actas de seguimiento periódicas con interventoría y contratista para verificación de los trámites ante las autoridades competentes. | 25% |  |  |  | 15% | X |  | X |  | X | . | 16% | 32% | Moderado | Evitar el riesgo
6 | E - Gestión Social y Ambiental | Dirección Técnica (DT) | Posibilidad de afectación económica y reputacional por trámites adicionales para aprobación de estudios y permisos ambientales exigibles, debido a requerimientos constructivos no previstos que impliquen cambios del alcance en ingenierías generando retraso en el inicio de las obras | Ambientales | 40% | 80% | Alto | 1 | 1. Informe y/o actas de reuniones de seguimiento periódicas con interventoría y contratista para verificación del avance de estudios y diseños. | 25% |  |  |  | 15% | X |  | X |  | X | . | 16% | 32% | Moderado | Evitar el riesgo
7 | E - Gestión Social y Ambiental | Dirección Técnica (DT) | Posibilidad de afectación económica y reputacional por demoras en el inicio de las obras por la oposición de algunos actores externos debido a la existencia de pasivos ambientales, sociales e inmobiliarios de otros proyectos. | Ambientales | 40% | 80% | Alto | 2 | 1. Informes y/o actas de implementación de programas de información; y 2. Divulgación con canales de atención a comunidades y grupos de interés. | 25% |  |  |  | 15% | X |  | X |  | X | . | 16% | 32% | Moderado | Evitar el riesgo
8 | E - Comunicación Corporativo | Oficina Asesora Comunicaciones (OAC) | Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por comunicación externa no efectiva. | Imagen | 40% | 60% | Moderado | 1 | 1. Verificación de la publicación de la gestión de la EFR en redes sociales | 25% |  |  |  | 15% | X |  | X |  | X |  | 16% | 24% | Moderado | Evitar el riesgo
9 | E - Comunicación Corporativo | Oficina Asesora Comunicaciones (OAC) | Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por uso inadecuado de la imagen institucional de la Empresa Férrea Regional. | Imagen | 80% | 80% | Alto | 1 | 1. Dar cumplimiento del Manual de Estilo MA-EFR-CC-001 | 25% |  |  |  | 15% | X |  | X |  | X |  | 32% | 32% | Moderado | Evitar el riesgo
10 | E - Comunicación Corporativo | Oficina Asesora Comunicaciones (OAC) | Posibilidad de afectación reputacional por comunicación interna no efectiva para los funcionarios, trabajadores y contratistas de la Empresa Férrea Regional. | Imagen | 80% | 40% | Moderado | 1 | 1. Verificación de los medios de comunicación interna: correo electrónico, grupos de WhatsApp, intranet. | 25% |  |  |  | 15% | X |  | X |  | X |  | 32% | 16% | Moderado | Evitar el riesgo
11 | M - Estructuración de proyectos | Dirección Estructuración Financiera (DEF) | Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por los efectos favorables o desfavorables derivados de la estructuración de la financiación y la obtención de la financiación de los proyectos. | Financiero | 60% | 80% | Alto | 1 | 1. Presentar ante el Comité Fiduciario o Gerente de la EFR el estado de avance de la estructuración y obtención de la financiación. | 25% |  |  |  | 15% | X |  | X |  | X |  | 24% | 32% | Moderado | Evitar el riesgo
12 | M - Ejecución de proyectos | Dirección Estructuración Financiera (DEF) | Posibilidad de afectación económico y/o reputacional por el trámite de documentos técnicos para la radicación de cuentas sin el cumplimiento de los requisitos establecidos contractualmente. | Operativo | 60% | 60% | Moderado | 1 | 1. Creación de un procedimiento para el cumplimiento de los requisitos de pago y radicación de facturas, el cual se estandariza en la Oficina de Planeación junto con la socialización del procedimiento con los contratistas de los proyectos de acuerdo a los lineamientos contractuales. | 25% |  |  |  | 15% | X |  |  | X | X |  | 24% | 24% | Bajo | Evitar el riesgo
13 | M - Ejecución de proyectos | Dirección Estructuración Financiera (DEF) | Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por los efectos favorables o desfavorables derivados de la ejecución de las operaciones de financiamiento. | Financiero | 40% | 60% | Moderado | 6 | 1. Elaborar y realizar control al "Cronograma de Seguimiento" de las Obligaciones del Contrato de Crédito, el cual se reportará trimestralmente a la Gerencia. 2. Reportar al Comité Fiduciario o Gerencia el posible incumplimiento de las obligaciones del Contrato de Crédito o el Convenio de Cofinanciación por alguna de las partes. 3. Actualizar el Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI) con el fin de presentarlo al Comité Fiduciario y a la Gerencia. 4. Reportar a la Gerencia la posible aparición de costos no elegibles. 5. En caso de cambios en el CAPEX del Proyecto, la Dirección Técnica informará a la Dirección de Estructuración Financiera y Gerencia. 6.En caso de incumplimiento técnico, ambiental, social, predial o jurídico de la ejecución del Proyecto, la Dirección Técnica y la Dirección de Contratación informarán a la Dirección de Estructuración Financiera y Gerencia. | 25% |  |  |  | 15% | X |  | X |  | X |  | 16% | 24% | Bajo | Evitar el riesgo
14 | M - Ejecución de proyectos | Dirección Estructuración Financiera (DEF) | Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por los efectos favorables o desfavorables derivados del reporte de información a órganos de control relacionados con la ejecución de operaciones de financiamiento. | Financiero | 40% | 80% | Alto | 4 | 1. Elaborar, presentar y rendir al SIA-CONTRALORIAS, de la Contraloría de Cundinamarca el informe mensual Deuda pública a más tardar un día antes del vencimiento, con las revisiones y aprobaciones correspondientes. 2. Remitir al MHCP, el SEUD mensual dentro de los 10 días primeros días. 3. Registrar y remitir los documentos para el registro deuda dentro de los 2 días siguientes a la firma de los contratos, pagares, otrosí y otros documentos con los soportes referidos en la Res. 045-2021 a la CDC. 4. Remitir evidencia a la Oficina de Control Interno de la rendición deuda CDC y MHCP, antes del vencimiento. | 25% |  |  |  | 15% | X |  | X |  | X |  | 16% | 32% | Moderado | Evitar el riesgo
15 | M - Ejecución de proyectos | Dirección Estructuración Financiera (DEF) | Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por los efectos favorables o desfavorables derivados del trámite, gestión y giro de las vigencias futuras de los Convenios de Cofinanciación | Financiero | 20% | 80% | Alto | 3 | 1. Elaborar y remitir a la Gerencia la solicitud de vigencias futuras a los cofinanciadores en el I trimestre. En caso de que no ser posible su remisión en dicho periodo, la Dirección de Estructuración Financiera deberá exponer justificación y nueva fecha para la presentación de las Vigencias Futuras ante el Comité Fiduciario y/o Gerencia. 2. La DAF revisará la solicitud de vigencias futuras con el fin de minimizar la posibilidad de error o imprecisión. 3. El giro inferior a lo establecido al Convenio de Cofinanciación o el no giro de las Vigencias Futuras será reportado al Comité Fiduciario y/o Gerencia, con el fin de realizar todas las gestiones ante los cofinanciadores para su consecución. | 25% |  |  |  | 15% | X |  | X |  | X |  | 8% | 32% | Moderado | Evitar el riesgo
16 | A- Gestión Jurídica | Oficina Asesora Jurídica (OAJ) /Asistente Administrativo | Posibilidad de afectación económica y/o reputacional, debido a la ineficiente gestión de la aplicación de las normas vigentes | Cumplimiento | 40% | 60% | Moderado | 1 | 1. Verificar que los Actos Administrativos firmado por el ordenador del gasto, antes de ser fechado y numerado, que contenga el Vo. Bo. Del Jefe de la Oficina Asesora jurídica y/o Dirección de Contratación | 25% |  |  |  | 15% | X |  | X |  | X |  | 16% | 24% | Bajo | Evitar el riesgo
17 | A- Gestión Jurídica | Oficina Asesora Jurídica (OAJ) | Posibilidad de afectación económica y reputacional, debido a la ineficiente gestión en la presentación de los casos llevados al Comité de Conciliación de la EFR, en los procesos judiciales en contra de la EFR | Cumplimiento | 40% | 60% | Moderado | 1 | 1. Acta de comité y/o certificación, donde se evidencie la posición del comité de conciliación, respecto de la defensa jurídica ante la Corporación Judicial y/o Administrativa | 25% |  |  |  | 15% | X |  | X |  | X |  | 16% | 24% | Bajo | Evitar el riesgo
18 | A- Gestión Jurídica | Oficina Asesora Jurídica (OAJ) | Posibilidad de afectación económica y reputacional, debido a la ineficiente gestión en la respuesta a los requerimientos jurídicos, PQRSDF, tutelas y solicitudes de tipo jurídico a los que se deban dar respuesta. | Cumplimiento | 60% | 60% | Moderado | 1 | 1. Informes trimestrales de las PQRSDF recibidas y tramitadas | 25% |  |  | 25% |  | X |  | X |  | X |  | 30% | 30% | Moderado | Evitar el riesgo
19 | A- Gestión Jurídica | Oficina Asesora Jurídica (OAJ) | Posibilidad de afectación económica y reputacional, por ineficiente gestión en la revisión de los procesos judiciales a favor y en contra de la EFR, permitiendo el vencimiento de términos judiciales, imposibilitando la defensa técnica ante los juzgados. | Cumplimiento | 60% | 80% | Alto | 1 | 1. Seguimiento a la matriz Defensa Jurídica y Prevención del Daño Antijurídico | 25% |  |  |  | 15% | X |  | X |  | X |  | 24% | 32% | Moderado | Evitar el riesgo
20 | A- Gestión Contractual | Dirección Contratación (DC) | Posibilidad de afectación reputacional, por la inadecuada formulación, elaboración y publicación extemporánea del plan anual de adquisiciones – PAA de la EFR | Cumplimiento | 20% | 100% | Extremo | 2 | 1. Circular anual que establece los lineamientos para la elaboración PAA 2. Pantallazo del SECOP II se evidencia la publicación en los tiempos determinados (Hasta el 31 de enero de cada año) | 25% |  |  |  | 15% | X |  | X |  | X |  | 8% | 40% | Bajo | Evitar el riesgo
21 | A- Gestión Contractual | Dirección Contratación (DC) | Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por adelantar contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales de acuerdo a la modalidad de contratación establecida para cada proceso | Operativo | 40% | 80% | Alto | 1 | 1. Verificar la documentación a través de las listas de chequeo para los procesos de contratación | 25% |  |  |  | 15% | X |  | X |  | X |  | 16% | 32% | Moderado | Evitar el riesgo
22 | A- Gestión Contractual | Dirección Contratación (DC) | Posibilidad de afectación reputacional por la no publicación o publicación extemporánea de los documentos precontractuales, contractuales y postcontractual a cargo de la Dirección de Contratación, en la plataforma SECOP. | Cumplimiento | 60% | 80% | Alto | 1 | 1. Adjuntar los pantallazos y/o soportes de la publicación en el SECOP II de los documentos contractuales que haya lugar | 25% |  |  |  | 15% | X |  | X |  | X |  | 24% | 32% | Moderado | Evitar el riesgo
23 | A- Gestión Contractual | Dirección Contratación (DC) | Posibilidad de afectación económica y/o reputacional, por la no rendición y/o rendición extemporánea de los informes requeridos por los organismos de control a cargo de la Dirección de Contratación. | Cumplimiento | 40% | 80% | Alto | 2 | 1. Informes de cumplimiento de la rendición y 2. Evidencia de cargue y rendición dentro de los términos | 25% |  |  | 25% |  | X |  | X |  | X |  | 20% | 40% | Bajo | Evitar el riesgo
24 | A- Gestión Contractual | Dirección Contratación (DC) | Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por la vinculación en procesos ante instancias administrativas y/o judiciales debido a liquidaciones extemporáneas | Cumplimiento | 60% | 80% | Alto | 1 | 1. Realizar verificación y aprobación de las actas de liquidación. | 25% |  |  |  | 15% | X |  | X |  | X |  | 24% | 32% | Moderado | Evitar el riesgo
25 | A- Gestión Contractual | Dirección Contratación (DC) | Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por ineficiente gestión en la aprobación de pólizas para los contratos. | Operativo | 60% | 80% | Alto | 1 | 1. Aprobar las pólizas de acuerdo con los procedimientos establecidos por la entidad. | 25% |  |  |  | 15% | X |  |  | X | X |  | 24% | 32% | Moderado | Evitar el riesgo
26 | A- Gestión Predial | Dirección Técnica (DT) | Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por la deficiente gestión socio predial en la adquisición de inmuebles requeridos para la ejecución de los proyectos. | Operativo | 60% | 80% | Alto | 1 | 1. Realizar actas de seguimiento a los procedimientos de la gestión en los comités de gestión prediales. | 25% |  |  |  | 15% | X |  | X |  | X |  | 24% | 32% | Moderado | Evitar el riesgo
27 | A- Servicio al Ciudadano | Oficina Asesora Jurídica (OAJ) / Oficina Asesora Comunicaciones (OAC) | Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por ineficiente gestión en la atención al usuario | Cumplimiento | 60% | 60% | Moderado | 1 | 1. Informes trimestrales de las PQRSDF recibidas y tramitadas | 25% |  |  |  | 15% | X |  |  | X | X |  | 24% | 24% | Bajo | Evitar el riesgo
28 | A - Gestión talento humano | Dirección Administrativa y Financiera (DAF) | Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por el Incumplimiento en la ejecución de los planes, programas de talento humano, plan de capacitación y bienestar social. | Cumplimiento | 60% | 40% | Moderado | 1 | 1. Realizar seguimiento trimestral en la ejecución de los planes, programas de talento humano, plan de capacitación y bienestar social. | 25% |  |  |  | 15% | X |  |  | X | X |  | 24% | 16% | Bajo | Evitar el riesgo
29 | A - Gestión talento humano | Dirección Administrativa y Financiera (DAF) | Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por presentación extemporánea y/o con errores y/o no presentación de información a las autoridades competentes por la posible materialización de accidentes de trabajo en la EFR. | Operativo | 40% | 40% | Moderado | 1 | 1. Realizar por parte del DAF y Profesional SST, seguimiento mensual con el ARL de los informes y/o reportes. | 0% | 15% |  |  | 15% | X |  | X |  | X |  | 12% | 12% | Bajo | Evitar el riesgo
30 | A - Gestión talento humano | Dirección Administrativa y Financiera (DAF) | Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por ineficiente implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en la entidad. | Cumplimiento | 60% | 40% | Moderado | 1 | 1. El Profesional responsable del SST realizará la implementación, verificación y evaluación al plan de trabajo anual, donde se valide el cumplimiento a la implementación del SG-SST. | 25% |  |  |  | 15% | X |  | X |  | X |  | 24% | 16% | Bajo | Evitar el riesgo
31 | A - Gestión financiera | Dirección Administrativa y Financiera (DAF) | Posibilidad de afectación económica y/o reputacional debido a entrega de informes sin el adecuado registro de las operaciones financieras y presupuestales de la entidad que ocasionen revelación incorrecta de las cifra. | Contable | 80% | 80% | Alto | 3 | 1.Elaboración, revisión y suscripción de los estados financieros mensualizados 2. Conciliación mensual de la ejecución presupuestal y presentación de la ejecución en los comités de gestión y desempeño institucional 3. Registro de las Resoluciones de modificación al presupuesto | 25% | 0% |  |  | 15% | X |  |  | X | X |  | 32% | 32% | Moderado | Evitar el riesgo
32 | A - Gestión financiera | Dirección Administrativa y Financiera (DAF) | Posibilidad de afectación económica y/o reputacional debido a liquidación y pago de nómina, prestaciones sociales, seguridad social y parafiscales sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en la norma vigente y novedades internas | Contable | 40% | 60% | Moderado | 4 | 1. Conciliaciones mensuales de las novedades soportadas VS registradas en el sistema (ERP) 2. Validación de las deducciones tenidas en cuenta para el cálculo de retenciones en la fuente por salarios VS los soportes entregados por los funcionarios 3. Validación de los cálculos reportados en la planilla de prenominal 4. Pago de nómina y prestaciones sociales, seguridad social y parafiscales dentro de los términos establecidos en el procedimiento PR-EFR-RHT-04 | 25% | 0% |  |  | 15% | X |  |  | X | X |  | 16% | 24% | Bajo | Evitar el riesgo
33 | A - Gestión financiera | Dirección Administrativa y Financiera (DAF) | Posibilidad de afectación económica y/o reputacional, por la no rendición y/o rendición extemporánea de los informes requeridos por las entidades, organismos de control y otros a cargo de la Dirección Administrativa y Financiera | Cumplimiento | 60% | 80% | Alto | 2 | 1. Actas y/o informes de cumplimiento de la rendición y;r 2. Remitir a la oficina de Control Interno evidencia | 25% | 0% |  |  | 15% | X |  |  | X | X |  | 24% | 32% | Moderado | Evitar el riesgo
34 | Apoyo - Gestión Documental | Dirección Administrativa y Financiera (DAF) | Posibilidad de afectación económica y/o reputacional, por pérdida de la información dispuesta en archivo físico documental ubicado en las instalaciones de la EFR. | Operativo | 80% | 60% | Alto | 1 | 1. Llevar trazabilidad a través de la planilla de seguimiento dispuesta, con la cual se lleva registros de préstamos, devoluciones, entradas y salidas de la documentación. | 25% | 0% |  |  | 15% | X |  |  | X | X |  | 32% | 24% | Moderado | Evitar el riesgo
35 | Apoyo - Gestión Documental | Dirección Administrativa y Financiera (DAF) | Posibilidad de afectación económica y/o reputacional, por inadecuada conservación documental que garanticen la Integridad física y funcional. | Operativo | 80% | 60% | Alto | 1 | 1. Formato de Inspección periódica de las condiciones de conservación del archivo, que se revisa semestral | 25% | 0% |  |  | 15% | X |  |  | X | X |  | 32% | 24% | Bajo | Evitar el riesgo
36 | Apoyo - Gestión Documental | Dirección Administrativa y Financiera (DAF) | Posibilidad de afectación económica y/o reputacional, por pérdida de la información electrónica de la Empresa Férrea Regional. | Seguridad de la Información | 60% | 80% | Alto | 1 | 1. Verificación de la elaboración e implementación del procedimiento para la conservación de la información y 2. La certificación de la salvaguarda de los proveedores de software de forma periódica del almacenamiento de la información. | 25% | 0% |  |  | 15% | X |  |  | X | X |  | 24% | 32% | Moderado | Evitar el riesgo
37 | Apoyo - Gestión Documental | Dirección Administrativa y Financiera (DAF) | Posibilidad de afectación económica y/o reputacional, por desconocimiento de los procesos y procedimientos en la gestión documental de la EFR. | Operativo | 60% | 60% | Moderado | 1 | 1. Capacitación de los procesos y procedimientos en la gestión documental de la EFR. | 25% | 0% |  |  | 15% | X |  |  | X | X |  | 24% | 24% | Bajo | Evitar el riesgo
38 | Apoyo - Gestión recursos físicos y tecnológicos | Dirección Administrativa y Financiera (DAF) | Posibilidad de afectación económica y/o reputacional debido a la pérdida de Integridad de la información o configuración de los servicios debido a fallas eléctricas, errores de configuración, errores humanos, fallas tecnológicas o vulnerabilidades en el software y hardware | Tecnológico | 60% | 80% | Alto | 2 | 1. Registro del monitoreo continuo a servicios tecnológicos a través de la hoja de vida y/o mesa de ayuda de la EFR; y 2. Control de acceso a los cuartos de sistemas | 25% | 0% |  |  | 15% | X |  |  | X | X |  | 24% | 32% | Moderado | Reducir el Riesgo
39 | Apoyo - Gestión recursos físicos y tecnológicos | Dirección Administrativa y Financiera (DAF) | Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por uso no autorizado de la información de la entidad. | Tecnológico | 60% | 60% | Moderado | 2 | 1 Seguimiento a la seguridad usada actualmente por EFR en los Softwares. 2 Implementar procedimiento para el control y acceso a la información a través del sistema de seguridad y privacidad de la información | 25% | 0% |  |  | 15% | X |  |  | X | X |  | 24% | 24% | Bajo | Reducir el Riesgo
40 | Apoyo - Gestión recursos físicos y tecnológicos | Dirección Administrativa y Financiera (DAF) | Posibilidad de afectación económica y/o reputacional, por pérdida de bienes muebles e inmuebles de propiedad y a cargo de la EFR. | Operativo | 80% | 60% | Alto | 1 | 1. Verificar semestralmente el inventario de bienes muebles e inmuebles de propiedad, comodato, alquiler a cargo de la EFR | 25% | 0% |  |  | 15% | X |  |  | X | X |  | 32% | 24% | Bajo | Reducir el Riesgo
41 | Evaluación y seguimiento de la gestión | Oficina de Control Interno (CI) | Posibilidad de afectación reputacional por aplicación ineficiente de estrategias de seguimiento y formación en la cultura de autocontrol. | Estratégico | 40% | 60% | Moderado | 1 | 1. Realizar capacitación sobre el sistema de control Interno | 25% | 0% |  |  | 15% | X |  |  | X | X |  | 16% | 24% | Bajo | Evitar el riesgo
42 | Evaluación y seguimiento de la gestión | Oficina de Control Interno (CI) | Posibilidad de afectación reputacional por hallazgos de los organismos de control y/o notificación de entidades externas debido a la presentación de informes fuera de los términos de Ley | Cumplimiento | 40% | 80% | Alto | 3 | 1) Realizar seguimiento al cronogramas de informes, 2) Cumplir con el Plan anual de auditorías 3) Publicación de informes | 25% | 0% |  |  | 15% | X |  |  | X | X |  | 16% | 32% | Bajo | Evitar el riesgo
Fecha Aprobación: Enero 23 de 2023 | [7 empty] | 68
Note on E6: Clasificación del Riesgo 1.Riesgos Procesos 1.1. Estratégico 1.2. Imagen 1.3 Operativos 1.4 Financieros 1.5 Cumplimiento 1.6 Tecnología 1.7 Ambientales 2. Riesgos de Corrupción 3. Riesgos Contables 4. Seguridad de la Información
Note on F6: FP: es aquel al que se enfrenta una entidad en ausencia de acciones de la dirección para modificar su probabilidad o impacto.
Note on J6: FP: Medida que modifica el riesgo (procesos, políticas, dispositivos, prácticas u otras acciones)
Note on V6: FP: Nivel de riesgo que permanece luego de tomar sus correspondientes medidas de tratamiento.
Note on Y6: Reducir Transferir Aceptar Mitigar Evitar
Note on F7: ====== ID#AAAAd2lC3UI Patricia Gómez (2022-09-12 13:41:37) Muy Baja Baja Media Alta Muy Alta
Note on G7: ====== ID#AAAAd2lC3RE Patricia Gómez (2022-09-12 13:41:37) FP: los impactos económicos y reputacionales,
Note on V7: ====== ID#AAAAd2lC3UI Patricia Gómez (2022-09-12 13:41:37) Muy Baja Baja Media Alta Muy Alta
Note on W7: ====== ID#AAAAd2lC3RE Patricia Gómez (2022-09-12 13:41:37) FP: los impactos económicos y reputacionales,
Note on E11: Clasificación del Riesgo 1.Riesgos Procesos 1.1. Estratégico 1.2. Imagen 1.3 Operativos 1.4 Financieros 1.5 Cumplimiento 1.6 Tecnología 1.7 Ambientales 2. Riesgos de Corrupción 3. Riesgos Contables 4. Seguridad de la Información
Note on E12: Clasificación del Riesgo 1.Riesgos Procesos 1.1. Estratégico 1.2. Imagen 1.3 Operativos 1.4 Financieros 1.5 Cumplimiento 1.6 Tecnología 1.7 Ambientales 2. Riesgos de Corrupción 3. Riesgos Contables 4. Seguridad de la Información
Note on E13: Clasificación del Riesgo 1.Riesgos Procesos 1.1. Estratégico 1.2. Imagen 1.3 Operativos 1.4 Financieros 1.5 Cumplimiento 1.6 Tecnología 1.7 Ambientales 2. Riesgos de Corrupción 3. Riesgos Contables 4. Seguridad de la Información
Note on E14: Clasificación del Riesgo 1.Riesgos Procesos 1.1. Estratégico 1.2. Imagen 1.3 Operativos 1.4 Financieros 1.5 Cumplimiento 1.6 Tecnología 1.7 Ambientales 2. Riesgos de Corrupción 3. Riesgos Contables 4. Seguridad de la Información
Note on E15: Clasificación del Riesgo 1.Riesgos Procesos 1.1. Estratégico 1.2. Imagen 1.3 Operativos 1.4 Financieros 1.5 Cumplimiento 1.6 Tecnología 1.7 Ambientales 2. Riesgos de Corrupción 3. Riesgos Contables 4. Seguridad de la Información
Note on E16: Clasificación del Riesgo 1.Riesgos Procesos 1.1. Estratégico 1.2. Imagen 1.3 Operativos 1.4 Financieros 1.5 Cumplimiento 1.6 Tecnología 1.7 Ambientales 2. Riesgos de Corrupción 3. Riesgos Contables 4. Seguridad de la Información
Note on E17: Clasificación del Riesgo 1.Riesgos Procesos 1.1. Estratégico 1.2. Imagen 1.3 Operativos 1.4 Financieros 1.5 Cumplimiento 1.6 Tecnología 1.7 Ambientales 2. Riesgos de Corrupción 3. Riesgos Contables 4. Seguridad de la Información
Note on E18: Clasificación del Riesgo 1.Riesgos Procesos 1.1. Estratégico 1.2. Imagen 1.3 Operativos 1.4 Financieros 1.5 Cumplimiento 1.6 Tecnología 1.7 Ambientales 2. Riesgos de Corrupción 3. Riesgos Contables 4. Seguridad de la Información
Note on E19: Clasificación del Riesgo 1.Riesgos Procesos 1.1. Estratégico 1.2. Imagen 1.3 Operativos 1.4 Financieros 1.5 Cumplimiento 1.6 Tecnología 1.7 Ambientales 2. Riesgos de Corrupción 3. Riesgos Contables 4. Seguridad de la Información
Note on E20: Clasificación del Riesgo 1.Riesgos Procesos 1.1. Estratégico 1.2. Imagen 1.3 Operativos 1.4 Financieros 1.5 Cumplimiento 1.6 Tecnología 1.7 Ambientales 2. Riesgos de Corrupción 3. Riesgos Contables 4. Seguridad de la Información
Note on E21: Clasificación del Riesgo 1.Riesgos Procesos 1.1. Estratégico 1.2. Imagen 1.3 Operativos 1.4 Financieros 1.5 Cumplimiento 1.6 Tecnología 1.7 Ambientales 2. Riesgos de Corrupción 3. Riesgos Contables 4. Seguridad de la Información
Note on E22: Clasificación del Riesgo 1.Riesgos Procesos 1.1. Estratégico 1.2. Imagen 1.3 Operativos 1.4 Financieros 1.5 Cumplimiento 1.6 Tecnología 1.7 Ambientales 2. Riesgos de Corrupción 3. Riesgos Contables 4. Seguridad de la Información
Note on E23: Clasificación del Riesgo 1.Riesgos Procesos 1.1. Estratégico 1.2. Imagen 1.3 Operativos 1.4 Financieros 1.5 Cumplimiento 1.6 Tecnología 1.7 Ambientales 2. Riesgos de Corrupción 3. Riesgos Contables 4. Seguridad de la Información
Note on E24: Clasificación del Riesgo 1.Riesgos Procesos 1.1. Estratégico 1.2. Imagen 1.3 Operativos 1.4 Financieros 1.5 Cumplimiento 1.6 Tecnología 1.7 Ambientales 2. Riesgos de Corrupción 3. Riesgos Contables 4. Seguridad de la Información
Note on E25: Clasificación del Riesgo 1.Riesgos Procesos 1.1. Estratégico 1.2. Imagen 1.3 Operativos 1.4 Financieros 1.5 Cumplimiento 1.6 Tecnología 1.7 Ambientales 2. Riesgos de Corrupción 3. Riesgos Contables 4. Seguridad de la Información
Note on E26: Clasificación del Riesgo 1.Riesgos Procesos 1.1. Estratégico 1.2. Imagen 1.3 Operativos 1.4 Financieros 1.5 Cumplimiento 1.6 Tecnología 1.7 Ambientales 2. Riesgos de Corrupción 3. Riesgos Contables 4. Seguridad de la Información
Note on E27: Clasificación del Riesgo 1.Riesgos Procesos 1.1. Estratégico 1.2. Imagen 1.3 Operativos 1.4 Financieros 1.5 Cumplimiento 1.6 Tecnología 1.7 Ambientales 2. Riesgos de Corrupción 3. Riesgos Contables 4. Seguridad de la Información
Note on E28: Clasificación del Riesgo 1.Riesgos Procesos 1.1. Estratégico 1.2. Imagen 1.3 Operativos 1.4 Financieros 1.5 Cumplimiento 1.6 Tecnología 1.7 Ambientales 2. Riesgos de Corrupción 3. Riesgos Contables 4. Seguridad de la Información
Note on E29: Clasificación del Riesgo 1.Riesgos Procesos 1.1. Estratégico 1.2. Imagen 1.3 Operativos 1.4 Financieros 1.5 Cumplimiento 1.6 Tecnología 1.7 Ambientales 2. Riesgos de Corrupción 3. Riesgos Contables 4. Seguridad de la Información
Note on E30: Clasificación del Riesgo 1.Riesgos Procesos 1.1. Estratégico 1.2. Imagen 1.3 Operativos 1.4 Financieros 1.5 Cumplimiento 1.6 Tecnología 1.7 Ambientales 2. Riesgos de Corrupción 3. Riesgos Contables 4. Seguridad de la Información
Note on E31: Clasificación del Riesgo 1.Riesgos Procesos 1.1. Estratégico 1.2. Imagen 1.3 Operativos 1.4 Financieros 1.5 Cumplimiento 1.6 Tecnología 1.7 Ambientales 2. Riesgos de Corrupción 3. Riesgos Contables 4. Seguridad de la Información
Note on E32: Clasificación del Riesgo 1.Riesgos Procesos 1.1. Estratégico 1.2. Imagen 1.3 Operativos 1.4 Financieros 1.5 Cumplimiento 1.6 Tecnología 1.7 Ambientales 2. Riesgos de Corrupción 3. Riesgos Contables 4. Seguridad de la Información
Note on E33: Clasificación del Riesgo 1.Riesgos Procesos 1.1. Estratégico 1.2. Imagen 1.3 Operativos 1.4 Financieros 1.5 Cumplimiento 1.6 Tecnología 1.7 Ambientales 2. Riesgos de Corrupción 3. Riesgos Contables 4. Seguridad de la Información
Note on E34: Clasificación del Riesgo 1.Riesgos Procesos 1.1. Estratégico 1.2. Imagen 1.3 Operativos 1.4 Financieros 1.5 Cumplimiento 1.6 Tecnología 1.7 Ambientales 2. Riesgos de Corrupción 3. Riesgos Contables 4. Seguridad de la Información
Note on E35: Clasificación del Riesgo 1.Riesgos Procesos 1.1. Estratégico 1.2. Imagen 1.3 Operativos 1.4 Financieros 1.5 Cumplimiento 1.6 Tecnología 1.7 Ambientales 2. Riesgos de Corrupción 3. Riesgos Contables 4. Seguridad de la Información
Note on E36: Clasificación del Riesgo 1.Riesgos Procesos 1.1. Estratégico 1.2. Imagen 1.3 Operativos 1.4 Financieros 1.5 Cumplimiento 1.6 Tecnología 1.7 Ambientales 2. Riesgos de Corrupción 3. Riesgos Contables 4. Seguridad de la Información
Note on E37: Clasificación del Riesgo 1.Riesgos Procesos 1.1. Estratégico 1.2. Imagen 1.3 Operativos 1.4 Financieros 1.5 Cumplimiento 1.6 Tecnología 1.7 Ambientales 2. Riesgos de Corrupción 3. Riesgos Contables 4. Seguridad de la Información
Note on E38: Clasificación del Riesgo 1.Riesgos Procesos 1.1. Estratégico 1.2. Imagen 1.3 Operativos 1.4 Financieros 1.5 Cumplimiento 1.6 Tecnología 1.7 Ambientales 2. Riesgos de Corrupción 3. Riesgos Contables 4. Seguridad de la Información
Note on E39: Clasificación del Riesgo 1.Riesgos Procesos 1.1. Estratégico 1.2. Imagen 1.3 Operativos 1.4 Financieros 1.5 Cumplimiento 1.6 Tecnología 1.7 Ambientales 2. Riesgos de Corrupción 3. Riesgos Contables 4. Seguridad de la Información
Note on E40: Clasificación del Riesgo 1.Riesgos Procesos 1.1. Estratégico 1.2. Imagen 1.3 Operativos 1.4 Financieros 1.5 Cumplimiento 1.6 Tecnología 1.7 Ambientales 2. Riesgos de Corrupción 3. Riesgos Contables 4. Seguridad de la Información
Note on E41: Clasificación del Riesgo 1.Riesgos Procesos 1.1. Estratégico 1.2. Imagen 1.3 Operativos 1.4 Financieros 1.5 Cumplimiento 1.6 Tecnología 1.7 Ambientales 2. Riesgos de Corrupción 3. Riesgos Contables 4. Seguridad de la Información
Note on E42: Clasificación del Riesgo 1.Riesgos Procesos 1.1. Estratégico 1.2. Imagen 1.3 Operativos 1.4 Financieros 1.5 Cumplimiento 1.6 Tecnología 1.7 Ambientales 2. Riesgos de Corrupción 3. Riesgos Contables 4. Seguridad de la Información
Note on E43: Clasificación del Riesgo 1.Riesgos Procesos 1.1. Estratégico 1.2. Imagen 1.3 Operativos 1.4 Financieros 1.5 Cumplimiento 1.6 Tecnología 1.7 Ambientales 2. Riesgos de Corrupción 3. Riesgos Contables 4. Seguridad de la Información
Note on E44: Clasificación del Riesgo 1.Riesgos Procesos 1.1. Estratégico 1.2. Imagen 1.3 Operativos 1.4 Financieros 1.5 Cumplimiento 1.6 Tecnología 1.7 Ambientales 2. Riesgos de Corrupción 3. Riesgos Contables 4. Seguridad de la Información
Note on E45: Clasificación del Riesgo 1.Riesgos Procesos 1.1. Estratégico 1.2. Imagen 1.3 Operativos 1.4 Financieros 1.5 Cumplimiento 1.6 Tecnología 1.7 Ambientales 2. Riesgos de Corrupción 3. Riesgos Contables 4. Seguridad de la Información
Note on E46: Clasificación del Riesgo 1.Riesgos Procesos 1.1. Estratégico 1.2. Imagen 1.3 Operativos 1.4 Financieros 1.5 Cumplimiento 1.6 Tecnología 1.7 Ambientales 2. Riesgos de Corrupción 3. Riesgos Contables 4. Seguridad de la Información
Note on E47: Clasificación del Riesgo 1.Riesgos Procesos 1.1. Estratégico 1.2. Imagen 1.3 Operativos 1.4 Financieros 1.5 Cumplimiento 1.6 Tecnología 1.7 Ambientales 2. Riesgos de Corrupción 3. Riesgos Contables 4. Seguridad de la Información
Note on E48: Clasificación del Riesgo 1.Riesgos Procesos 1.1. Estratégico 1.2. Imagen 1.3 Operativos 1.4 Financieros 1.5 Cumplimiento 1.6 Tecnología 1.7 Ambientales 2. Riesgos de Corrupción 3. Riesgos Contables 4. Seguridad de la Información
Note on E49: Clasificación del Riesgo 1.Riesgos Procesos 1.1. Estratégico 1.2. Imagen 1.3 Operativos 1.4 Financieros 1.5 Cumplimiento 1.6 Tecnología 1.7 Ambientales 2. Riesgos de Corrupción 3. Riesgos Contables 4. Seguridad de la Información
Note on E50: Clasificación del Riesgo 1.Riesgos Procesos 1.1. Estratégico 1.2. Imagen 1.3 Operativos 1.4 Financieros 1.5 Cumplimiento 1.6 Tecnología 1.7 Ambientales 2. Riesgos de Corrupción 3. Riesgos Contables 4. Seguridad de la Información
Note on E51: Clasificación del Riesgo 1.Riesgos Procesos 1.1. Estratégico 1.2. Imagen 1.3 Operativos 1.4 Financieros 1.5 Cumplimiento 1.6 Tecnología 1.7 Ambientales 2. Riesgos de Corrupción 3. Riesgos Contables 4. Seguridad de la Información
Note on E52: Clasificación del Riesgo 1.Riesgos Procesos 1.1. Estratégico 1.2. Imagen 1.3 Operativos 1.4 Financieros 1.5 Cumplimiento 1.6 Tecnología 1.7 Ambientales 2. Riesgos de Corrupción 3. Riesgos Contables 4. Seguridad de la Información

## 2023- Tablas Inherente
Empresa Férrea Regional S.A.S. - EFR S.A.S |  |  |  |  | Empresa Férrea Regional S.A.S. - EFR S.A.S
Tabla Niveles de Probabilidad |  |  |  |  | Tabla Niveles de Impacto
ítem | Probabilidad Frente al Riesgo | Probabilidad % | Frecuencia de la Actividad (*) | Frecuencia | ítem | Impacto Frente al Riesgo | Impacto % | Afectación Económica | Pérdida Reputacional (*)
1 | Muy Baja | 20% | Máximo 2 veces X Año | 2 Vez x Año | 1 | Leve | 20% | >= 10 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de algún área de la Empresa
2 | Baja | 40% | 3 a 24 veces X Año | Mensual | 2 | Menor | 40% | Entre 11 y 50 SMLMV | El Riesgo afecta la imagen de la Empresa internamente, de conocimieno general nivel interno, de junta directiva, y accionisttas y/o proveedores
3 | Media | 60% | 25 a 500 veces X Año | Semanal | 3 | Moderado | 60% | Entre 51 y 100 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la Empresa con algunos usuario de relevancia frente al logro de los objetivos.
4 | Alta | 80% | 501 a 5000 veces X Año | Diaria | 4 | Mayor | 80% | Entre 101 y 500 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la Empresa con efecto publicitario sostenible a nivel de sector adminsitrativo, nivel departamental o municipal
5 | Muy Alta | 100% | > 5000 veces X Año |  | 5 | Catastrófico | 100% | 500 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la Empresa a nivel nacional, con efecto publicitario sostenido a nivel país
(*) Numero de veces que se ejecuta la actividad que conlleva el riesgo |  |  |  |  | Nota: Si en un mismo riesgo estan los 2 impactos (Economico y reputacional) se toma el nivel más alto
Fuente: Ilustración Tabla de Probabilidad. Departamento Administrativo de la Función Pública. 2020 |  |  |  |  | Fuente: Ilustración Tabla de Impacto. Departamento Administrativo de la Función Pública. 2020
[5 empty] | Presupuesto Vigencia 2023 EFR |  |  | 776777637464
[5 empty] | SMLMV |  |  | 1160000
[5 empty] | Presupuesto EFR En SMLMV 2023 |  |  | 669635.8944

## 2023- Mapa Calor R Inherente
Empresa Férrea Regional S.A.S. - EFR S.A.S
Tabla Mapa de Calor
IMPACTO
PROBABILIDAD | Muy Alta 100% | [5 empty] | Extremo
| Alta 80% | [5 empty] | Alto
| Media 60% | [5 empty] | Moderado
| Baja 40% | [5 empty] | Bajo
Muy Baja 20%
|  | Leve | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  | 20% | 40% | 60% | 80% | 100%
Fuente: Ilustración Mapa de Calor. Departamento Administrativo de la Función Pública. 2020

## Tipologia RResidual
Empresa Férrea Regional S.A.S. - EFR S.A.S
TIPOLOGIA DE CONTROLES
Vigencia 2023
Características |  |  | Descripción | Peso
Atributos de eficiencia | Tipo | Preventivo | Va hacia las causas del riesgo, aseguran el resultado final esperado. | 25%
|  | Detectivo | Detecta que algo ocurre y devuelve el proceso a los controles preventivos., Se pueden generar reprocesos. | 15%
|  | Correctivo | Dado que permiten reducir el impacto de la materialización del riesgo, tienen un costo en su implementación. | 10%
| Implementación | Automático | Son actividades de procesamiento o validación de información que se ejecutan por un sistema y/o aplicativo de manera automática sin la intervención de personas para su realización. | 25%
|  | Manual | Controles ejecutados por una persona, tiene implícito el error humano. | 15%
*Atributos informativos | Documentación | Documentado | Controles que están documentados en el proceso, ya sea en manuales, procedimientos, flujogramas o cualquier otro documento propio del proceso. | -
|  | Sin documentar | Identifica a los controles que pese a que se ejecutan en el proceso no se encuentran documentados en ningún documento propio del proceso. | -
| Frecuencia | Continua | El control se aplica siempre que se realiza la actividad que conlleva el riesgo. | -
|  | Aleatoria | El control se aplica aleatoriamente a la actividad que conlleva el riesgo | -
| Evidencia | Con registro | El control deja un registro permite evidencia la ejecución del control. | -
|  | Sin registro | El control no deja registro de la ejecución del control. | -
Fuente: Departamento Administrativo de la Función Pública. 2020

## 2023- Mapa Calor R Residual
Empresa Férrea Regional S.A.S. - EFR S.A.S
Tabla de Atributos - Analisis y valoración de los controles
[16 empty] | Controles Correctivos |  |  | Atacan Impacto
|  | Tipo |  |  | Implementación |  | Documentación |  | Frecuencia |  | Evidencia
| Control 1 | Preventivo | Detectivo | Correctivo | Automático | Manual | Documentado | Sin Documentar | Continua | Aleatoria | Con Registro | Sin Registro |  |  |  | IMPACTO
[13 empty] | Preventivos y Detectivos | PROBABILIDAD | Muy Alta 100% | [5 empty] | Extremo
[15 empty] | Alta 80% | [5 empty] | Alto
[15 empty] | Media 60% | [5 empty] | Moderado
[13 empty] | Atacan Probabilidad |  | Baja 40% | [5 empty] | Bajo
Muy Baja 20%
[16 empty] | Leve | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
[16 empty] | 20% | 40% | 60% | 80% | 100%
Fuente: Ilustración Mapa de Calor. Departamento Administrativo de la Función Pública. 2020

## Criterios (hidden)
[6 empty] | calificacion probabilidad |  | calificacion Impacto
tipo de riesgo | factor de riesgo externo | factor de riesgo interno | Contexto del Proceso | Tipo de impacto | probabilidad |  | impacto |  | riesgo inherente | tipo de control | Probabilidad | Impacto | política de manejo | requiere plan de mejoramiento
Estratégico | Político | Financieros | Diseño del proceso | 5. Incumplimiento en las metas y objetivos institucionales afectando de forma grave la ejecución presupuestal. | 5. Casi seguro | 5 | 5. Catastrófico | 5 | Extremo | Preventivo | Directamenta | Directamente | Aceptar el riesgo | Si
Gerencial | Económico y Financiero | Personal | Interacciones con otros procesos | 4. Incumplimiento en las metas y objetivos institucionales afectando el cumplimiento en las metas de gobierno. | 4. Probable | 4 | 4. Mayor | 4 | Alto | Detectivo | Indirectamenta | Indirectamente | Reducir el riesgo | No
Operativo | Social y Cultural | Procesos | Transversalidad | 5. Credibilidad o imagen / Imagen institucional afectada en el orden nacional o regional por actos o hechos de corrupción comprobados. | 3. Posible | 3 | 3. Moderado | 3 | Moderado |  | No disminuye | No disminuye | Evitar el riesgo
Financiero | Tecnológico | Tecnología | Procedimientos asociados | 4. Credibilidad o imagen / Imagen institucional afectada en el orden nacional o regional por incumplimientos en la prestación del servicio a los usuarios o ciudadanos. | 2. Improbable | 2 | 2. Menor | 2 | Bajo |  |  |  | Compartir el riesgo
Tecnológico | Ambiental | Estratégicos | Responsables del proceso | 3. Credibilidad o imagen / Imagen institucional afectada en el orden nacional o regional por retrasos en la prestación del servicio a los usuarios o ciudadanos. | 1. Rara vez | 1 | 1. Insignificante | 1
Cumplimiento | Legal y Reglamentario | Comunicación Interna | Comunicación entre procesos | 2. Credibilidad o imagen / Imagen institucional afectada localmente por retrasos en la prestación del servicio a los usuarios o ciudadanos
Imagen / Reputacional | N.A. | N.A. | Activos de seguridad digital del proceso | 1. Credibilidad o imagen / No se afecta la imagen institucional de forma significativa.
Seguridad y Salud en el Trabajo |  |  | N.A. | 5. Operativo / Interrupción de las operaciones de la entidad por más de cinco (5) días.
Seguridad Digital |  |  |  | 4. Operativo / Interrupción de las operaciones de la entidad por más de dos (2) días.
Ambiental |  |  |  | 3. Operativo / Interrupción de las operaciones de la entidad por un (1) día.
2. Operativo / Interrupción de las operaciones de la entidad por algunas horas.
Corrupción |  |  |  | 1. Operativo / No hay interrupción de las operaciones de la entidad.
5. Legal / Intervención por parte de un ente de control u otro ente regulador.
4. Legal / Sanción por parte del ente de control u otro ente regulador.
3. Legal / Investigaciones penales, fiscales o disciplinarias.
2. Legal / Reclamaciones o quejas de los usuarios, que implican investigaciones internas disciplinarias.
1. Legal / No se generan sanciones económicas o administrativas.
5. Ambientales/Alteraciones catastróficas en el ambiente
4. Ambientales/Alteraciones significativas o sanciones
3. Ambientales/Alteraciones importante o quejas de la comunidad
2. Ambientales/Cambios leves en el ambiente
1. Ambientales/No genera consecuencias
5. Seguridad y Salud en el Trabajo/Una o más fatalidades
4. Seguridad y Salud en el Trabajo/Incapacidad total, permanente
3. Seguridad y Salud en el Trabajo/Incapacidad parcial, permanente > a 10 días
2. Seguridad y Salud en el Trabajo/Incapacidad temporal entre 1 y 10 días
1. Seguridad y Salud en el Trabajo/Lesión leve o menor
5. Disponibilidad Información / Pérdida de información crítica para la entidad que no se puede recuperar.
4. Disponibilidad Información / Pérdida de información crítica que puede ser recuperada de forma parcial o incompleta.
3. Disponibilidad Información / Inoportunidad en la información, ocasionando retrasos en la atención a los usuarios.
2. Disponibilidad Información / Menor
1. Disponibilidad Información / Insignificante
5. Confidencialidad de información/Catastrófico
4. Confidencialidad de información/Mayor
3. Confidencialidad de información/Moderado
2. Confidencialidad de información/Menor
1. Confidencialidad de información/Insignificante
5. Integridad Información/Catastrófico
4. Integridad Información/Mayor
3. Integridad Información/Moderado
2. Integridad Información/Menor
1. Integridad Información/Insignificante